## Deckblatt
1. Referentenentwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 - März 2016
Verkehrsträger Straße Priorisierungskonzept Planungsreihenfolge
Für die "Initiative B 30" - www.b30neu.de - info@b30neu.de
Bad Waldsee, den 30.7.2026
Franz Fischer
1. Referentenentwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 - März 2016 - Anhörungsverfahren
Verkehrsträger Straße
Vorschlag
Priorisierungskonzept
Planungsreihenfolge
Für die "Initiative B 30" - www.b30neu.de - info@b30neu.de
Bad Waldsee, den 1.5.2016
Franz Fischer

## Einleitung
Priorisierungskonzept - Planungsreihenfolge
BVWP 2030 - Entwurf März 2016 - Anlage 1 – Projektliste Straße
Einleitung
Sachstand
Für den Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP 2030) erarbeitete das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ein nationales Prioritätenkonzept. Aus dem nationalen Prioritätenkonzept ergeben sich die Prioritäten der Projekte für den BVWP 2030. Es wird unterschieden in die Dringlichkeitskategorien: - Fest disponierte Vorhaben – Engpassbeseitigung (FD-E) - Fest disponierte Vorhaben (FD) - Vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung (VB-E) - Vordringlicher Bedarf (VB) - Weiterer Bedarf mit Planungsrecht (WB*) und - Weiterer Bedarf (WB) Die Projekte des FD-E, FD, VB-E und VB sollen bis 2030 finanziert und bis dahin realisiert oder zumindest begonnen werden. Vgl. erster Referentenentwurf für den BVWP 2030 Seite 9 ff.
Problem
Die Projekte des FD-E und FD befinden sich in der Regel in späten Planungsphasen bzw. die Planung ist abgeschlossen. Für die Projekte des VB-E und VB sind jedoch in der Regel noch erhebliche Planungsleistungen zu erbringen. Gesamtprojekte des VB-E und VB nach Anzahl und Bundesland:
| Baden-Württemberg | (BW) | 69 | Gesamtprojekte
| Nordrhein-Westfalen | (NW) | 63 | Gesamtprojekte
| Bayern | (BY) | 61 | Gesamtprojekte
| Niedersachsen | (NI) | 45 | Gesamtprojekte
| Hessen | (HE) | 23 | Gesamtprojekte
| Brandenburg | (BB) | 19 | Gesamtprojekte
| Sachsen-Anhalt | (ST) | 15 | Gesamtprojekte
| Sachsen | (SN) | 14 | Gesamtprojekte
| Rheinland-Pfalz | (RP) | 12 | Gesamtprojekte
| Schleswig-Holstein | (SH) | 12 | Gesamtprojekte
| Mecklenburg-Vorpommern | (MV) | 9 | Gesamtprojekte
| Thüringen | (TH) | 7 | Gesamtprojekte
| Saarland | (SL) | 5 | Gesamtprojekte
| Bremen | (HB) | 3 | Gesamtprojekte
| Hamburg | (HH) | 3 | Gesamtprojekte
| Berlin | (BE) | 1 | Gesamtprojekt
Hinzu kommen bundesweit 85 Gesamtprojekte im WB*, bei denen die Planung aufgenommen werden kann. Es steht zu befürchten dass vor allem im Bundesland Baden-Württemberg nicht genügend Personal zur Planung aller vordringlichen Maßnahmen zur Verfügung steht. Es ist sogar damit zu rechnen, dass bis 2030 nicht mit der Planung aller vordringlichen Maßnahmen begonnen wird.
Lösung
Eine über das nationale Prioritätenkonzept hinausgehende Priorisierung mit dem Ziel einer Planungsreihenfolge der Maßnahmen ist deshalb erforderlich. Das Fehlen einer eindeutigen Priorisierung wurde bereits vom baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Die Grünen) am 16. März 2016 in Stuttgart kritisiert: http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/wichtige-achsen-baden-wuerttembergs-im-bundesverkehrswegeplan-2030-enthalten-1/

## Erläuterungen
Priorisierungskonzept - Planungsreihenfolge
BVWP 2030 - Entwurf März 2016 - Anlage 1 – Projektliste Straße
Erläuterung Priorisierungskonzept
Für die Priorisierung erforderliche Unterlagen und Daten
- Erster Referentenentwurf des BVWP 2030, Anlage 1 - Projekteslisten Straße - Priorisierung Planungsstand, - Priorisierung Spalte "Dringlichkeit", - Gewichtung Nutzen-Kosten-Verhältnis, - Gewichtung Umwelt- u. Naturschutzfachliche Beurteilung, - Gewichtung Raumordnerische Beurteilung, - Gewichtung Städtebauliche Beurteilung, - Gewichtung Engpassbeseitigung, - Gewichtung Dringend anstehender Ersatz-/Erhaltungsbedarf, - Zusätzliche Bewertungskomponente "Mittlerer Auslastungsgrad der zu ersetzenden Bestandsstrecke", - Gewichtung "Mittlerer Auslastungsgrad der zu ersetzenden Bestandsstrecke", - Gesamtgewichtung NKV, Raumordnung, Städtebau, Auslastung, Engpass, Umwelt, Erhalt und Planungsstand. Erläuterungen nachfolgend.
Grundsätzliche Schritte der Priorisierung
| a) | Aufbauend auf nationalem Prioritätenkonzept lt. des ersten Referentenentwurfs zum BVWP 2030.
| b) | Berücksichtigung Engpässe: FD-E vor FD; VB-E vor VB.
| c) | Berücksichtigung Umwelt: FD-E und VB-E Projekte dürfen keine hohe Umweltbetroffenheit aufweisen.
| d) | Berücksichtigung Erhalt: Bei dringend anstehendem Ersatz-/Erhaltungsbedarf: FD wie FD-E, VB wie VB-E, WB* und WB mit +1-Aufwertung in der Spalte "Dringlichkeit".
| e) | Berücksichtigung Planungsstand: - Frühe Planungsphase: Priorität 0, - mittlere Planungsphase: Priorität 0, - späte Planungsphase: Priorität 1
Frühe Planungsphase: OP, VE, VP, VU, ROVV, ROVB, ROV, UVS, LBV, LBA, VEA
Mittlere Planungsphase: LB, VEG
Späte Planungsphase: PA, PE, PF, PU, TVF
| f) | Reihung: | FD-E vor FD vor VB-E vor VB vor WB* vor WB
1) FD-E vor FD vor VB-E vor VB vor WB* vor WB,
2) innerhalb der Dringlichkeitskategorien, nach Planungsstand s.o. und Punktwert absteigend.
| g) | Die Auftragsverwaltung und Planung der Bundesfernstraßen liegt bei den Bundesländern. Deshalb erfolgt die Priorisierung nach Bundesland - nicht bundesweit. Zu Informationszwecken erscheint eine zusätzliche bundesweite Priorisierung dennoch sinnvoll.
Priorisierung Planungsstand
Der Zeitpunkt und die Reihenfolge der Projektumsetzungen hängen letztlich von der Dringlichkeit, dem Planungsstand und den verfügbaren Finanzmitteln ab (vgl. erster Referentenentwurf des BVWP 2030, Seite 6). Für Projekte in späten Planungsphasen wurden bereits erhebliche Planungsmittel aufgewendet. Ein Stillstand bei der Planung provoziert hierbei eine Überarbeitung bereits abgearbeiteter Sachverhalt u.a. bei Umweltbelangen, verursacht erhebliche politische "Turbulenzen" und wird in der Regel von Bürgerinnen und Bürger negativ bewertet. Aus diesen Gründen sind Projekte in späten Planungsphasen prioritär weiter zu beplanen. Für Projekte in frühen und mittleren Planungsstadien erscheint eine offene Priorisierung hingegen sachgerecht: Eine Vielzahl Projekte ohne Planung weist oft einen höheren Bedarf auf, als zahlreiche Projekte in mittleren Planungsstadien. Aus diesem Grund erscheint eine bevorzugte Behandlung von Projekten in mittleren Planungsstadien nicht zweckmäßig.
Gewichtung
|  | Frühe Planungsphase: |  |  | Priorität 0 | 0 Punkte | nachrangig
|  | Mittlere Planungsphase: |  |  | Priorität 0 | 0 Punkte | nachrangig
|  | Späte Planungsphase: |  |  | Priorität 1 | 1 Punkt | vorrangig
Sofern innerhalb eines Gesamtprojektes mehrere Planungsstände bestehen, wird für das Gesamtprojekt der Mittelwert über die Teilprojekte angesetzt.
Die Planungsphasen sind definiert als
|  | Frühe Planungsphase: |  |  | OP, VE, VP, VU, ROVV, ROVB, ROV, UVS, LBV, LBA, VEA
|  | Mittlere Planungsphase: |  |  | LB, VEG
|  | Späte Planungsphase: |  |  | PA, PE, PF, PU, TVF
Erläuterung der Abkürzungen auf Seite 155 im ersten Referentenentwurf des BVWP 2030.
Priorisierung Spalte "Dringlichkeit"
Zur Bildung einer Planungsreihenfolge sind Kenntnisse über die grundsätzliche Dringlichkeit eines Projektes erforderlich. Die grundsätzliche Dringlichkeit bezieht sich auf die Dringlichkeitskategorien des Bundesverkehrswegeplanes und ist abhängig eines dringend anstehenden Ersatz-/Erhaltungsbedarfs:
|  | Dringlichkeits-kategorie |  | Ersatz-/Erhaltungs-bedarf | Priorität
|  | FD-E |  | hoch | 1
|  | FD-E |  | - | 1
|  | FD |  | hoch | 1
|  | FD |  | - | 2
|  | VB-E |  | hoch | 3
|  | VB-E |  | - | 3
|  | VB |  | hoch | 3
|  | VB |  | - | 4
|  | WB* |  | hoch | 5
|  | WB* |  | - | 6
|  | WB |  | hoch | 7
|  | WB |  | - | 8
Gewichtung Nutzen-Kosten-Verhältnis
Zur Bildung einer Planungsreihenfolge sind Kenntnisse über den Gesamtwirtschaftlichen Nutzen eines Projektes erforderlich. Dieser wird in Form eines Nutzen-Kosten-Verhältnisses dargestellt und anschließend in einen Punktwert umgerechnet. Zunächst wird für das Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) ein maximal erreichbarer Punktwert gebildet (Erläuterung nachfolgend). Der Maximalwert des NKV wird auf 10 begrenzt und dem maximal erreichbaren Punktwert zugeordnet. Einem NKV von 0 wird der Punktwert 0 zugeordnet. Zwischenwerte werden linear interpoliert.
Mit Nutzen-Kosten-Verhältnissen wird wie folgt verfahren
|  | a) Kein NKV vorhanden |  |  | keine Angabe möglich und keine Berücksichtigung
|  | b) NKV > 10 |  |  | NKV wird mit 10 angesetzt
Gewichtung Umwelt- u. Naturschutzfachliche Beurteilung
Umweltbelange werden insbesondere insoweit berücksichtigt, dass FD-E und VB-E Projekte keine hohe Umweltbetroffenheit aufweisen dürfen. Umweltbelange sind bereits teilweise über das NKV abgebildet und werden in nachfolgenden Planungsphasen ausführlich bearbeitet. Die Bundesverkehrswegeplanung kann nachfolgenden Planungsphasen nicht vorgreifen. Die Umwelt- und Naturschutzfachliche Beurteilung liefert insoweit jedoch wertvolle Hinweise für die späteren Planungsphasen. Weiter wird auf die Ausführungen ab Seite 23 ff. im ersten Referentenentwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 verwiesen.
Aus fachlicher Sicht müsste bei Projekten mit hoher Umweltbetroffenheit frühzeitig mit der Planung begonnen werden: Insbesondere die Abarbeitung von Umweltbelangen erfordert einen hohen Zeitaufwand. Projekte mit hoher Umweltbetroffenheit müssten daher mit einem Zusatzpunkt gewürdigt werden. Dies wiederum steht in Widerspruch mit der Grundkonzeption des Bundesverkehrswegeplanes, sowie dem ersten Referentenentwurf, wie auch der Position der Umweltverbände und Umweltparteien. Ein Punktabzug hingegen erscheint vor o.g. Hintergrund ebenfalls als nicht sinnvoll. Eine über die o.g. Berücksichtigung hinausgehende Berücksichtigung und Gewichtung von Umweltbelangen im Rahmen der Erstellung einer Planungsrangfolge erfolgt deshalb nicht.
Gewichtung Raumordnerische Beurteilung
Zur Bildung einer Planungsreihenfolge sind Kenntnisse über die Raumordnerische Beurteilung eines Projektes erforderlich. Das Ergebnis der Raumordnerischen Beurteilung ist in einen Punktwert zu überführen. Zunächst wird für die Raumordnerische Beurteilung ein maximal erreichbarer Punktwert gebildet (Erläuterung nachfolgend). Der Stufe „hoch“, aus der Raumordnerischen Beurteilung, wird der maximal erreichbare Punktwert zugeordnet. Besteht keine Raumordnerischen Bedeutung, wird der Punktwert 0 zugeordnet. Zwischenwerte werden linear interpoliert.
Gewichtung Städtebauliche Beurteilung
Zur Bildung einer Planungsreihenfolge sind Kenntnisse über die Städtebauliche Beurteilung eines Projektes erforderlich. Das Ergebnis der Städtebaulichen Beurteilung ist in einen Punktwert zu überführen. Zunächst wird für die Städtebauliche Beurteilung ein maximal erreichbarer Punktwert gebildet (Erläuterung nachfolgend). Der Stufe „hoch“, aus der Städtebaulichen Beurteilung, wird der maximal erreichbare Punktwert zugeordnet. Besteht keine Städtebauliche Bedeutung, wird der Punktwert 0 zugeordnet. Zwischenwerte werden linear interpoliert.
Gewichtung Engpassbeseitigung
Projekte zur Engpassbeseitigung (FD-E und VB-E) werden wie unter Punkt „Priorisierung Spalte 'Dringlichkeit'“ beschrieben berücksichtigt. Eine darüber hinausgehende Berücksichtigung und Gewichtung erfolgt nicht. Ferner wird auf den nachfolgenden Punkt „Zusätzliche Bewertungskomponente 'Mittlerer Auslastungsgrad der zu ersetzenden Bestandsstrecke'“ verwiesen.
Gewichtung Dringend anstehender Ersatz-/Erhaltungsbedarf
Projekte mit dringend anstehendem Ersatz- und Erhaltungsbedarf werden wie unter Punkt „Priorisierung Spalte 'Dringlichkeit'“ beschrieben berücksichtigt. Eine darüber hinausgehende Berücksichtigung und Gewichtung erfolgt nicht. Die grundsätzliche Überlegung, geht davon aus, dass Projekte mit dringendem Ersatz-/Erhaltungsbedarf vordringlich zu planen sind, da u.a. im Sinne eines Aus-/Neubaus, Ersatz-/Erhaltungsmaßnahmen, integriert und Kosten eingespart werden können.
Zusätzliche Bewertungskomponente "Mittlerer Auslastungsgrad der zu ersetzenden Bestandsstrecke"
Modellrechnungen zeigen, dass die Bildung einer sachgerechten Planungsreihenfolge alleine auf Basis des Planungsstandes, der Dringlichkeit, des Nutzen-Kosten-Verhältnisses, der Umwelt- und Naturschutzfachlichen Beurteilung, Raumordnerischen Beurteilung, Städtebaulichen Beurteilung, Engpassbeseitigung und dringend anstehendem Ersatz-/Erhaltungsbedarf, nicht möglich ist. Ein grundsätzliches Problem besteht darin, dass das Nutzen-Kosten-Verhältnis zwar eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit eines Projektes liefert, jedoch nicht über verkehrliche Defizite. Wenngleich verkehrliche Defizite in das Nutzen-Kosten-Verhältnis einfließen, erfolgt u.a. eine Verrechnung mit den Projektkosten.
Über die FD-E und VB-E Projekte erfolgt nur eine grobe Einstufung, jedoch keine genaue Festlegung der Planungsreihenfolge. Das selbe gilt für die Dringlichkeitskategorien FD, VB, WB* und WB. Die übrigen Bewertungskomponenten liefern zu verkehrlichen Defiziten nur bedingt eine Aussage. In Modellrechnungen kam es deshalb dazu, dass Projekte mit massiven verkehrlichen Problemen (hoher Auslastungsgrad) oft an das Ende der Priorisierungstabellen „rutschten“. Eine Überbewertung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses führte außerdem dazu, dass vor allem Projekte mit hohem Nutzen-Kosten-Verhältnis nach vorne rückten – unabhängig von verkehrlichen Defiziten.
Aus diesen Gründen ist mindestens die weitere neue Bewertungskomponente "Mittlerer Auslastungsgrad der zu ersetzenden Bestandsstrecke" erforderlich. Diese neue Bewertungskomponenten gibt den mittleren Auslastungsgrad, der durch ein Projekt zu ersetzende Bestandsstrecke, bzw. auszubauende Bestandsstrecke, im Bezugsfall 2030 wieder.
Bei der Bewertung von Gesamtprojekten wird der Mittelwert über den mittleren Auslastungsgrad der Teilprojekte angesetzt. Jedoch ist dies nicht bei allen Projekten zweckmäßig: So kann ein Gesamtprojekt sowohl Teilprojekte mit geringem, aber auch sehr hohem Auslastungsgrad enthalten. Dies führt einerseits dazu, dass die Teilprojekte mit geringem Auslastungsgrad besser,
andererseits die Teilprojekte mit hohem Auslastungsgrad schlechter bewertet werden. In diesen Fällen ist eine Einzelbewertung der Teilprojekte zu empfehlen. Der Ansatz des Minimal- bzw. Maximalwertes der Teilprojekte für das Gesamtprojekt ist jedenfalls keine vertretbare Alternative.
Gewichtung "Mittlerer Auslastungsgrad der zu ersetzenden Bestandsstrecke"
Zur Bildung einer Planungsreihenfolge sind Kenntnisse über den mittleren Auslastungsgrad der zu ersetzenden Bestandsstrecke im Bezugsfall 2030 erforderlich. Dieser wird in einen Punktwert umgerechnet. Zunächst wird für den mittleren Auslastungsgrad der zu ersetzenden Bestandsstrecke, ein maximal erreichbarer Punktwert gebildet (Erläuterung nachfolgend). Einen mittleren Auslastungsgrad von 0 wird der Punktwert 0 zugeordnet. Das Projekt mit dem maximalen mittleren Auslastungsgrad, unter allen betrachteten Projekten (nach Bundesland oder bundesweit), erhält den maximalen Punktwert. Zwischenwerte werden linear interpoliert.
Gewichtung der Priorisierungskriterien
Die o.g. Priorisierungskriterien Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV), Raumordnung, Städtebau, Verkehrsfluss/Auslastung, Umwelt, Erhalt-/Sanierung und Planungsstand, werden gewichtet und bepunktet. Die Herleitung der Gesamtgewichtung, wie auch die Gewichtung der Priorisierungskriterien, orientiert sich an den übergeordneten Zielen der Bundesverkehrswegeplanung, sowie der abgeleiteten Ziele und Lösungsstrategien für den BVWP 2030. Die Herleitung der Gesamtgewichtung ist der Anlage „Herleitung der Gesamtgewichtung“ zu entnehmen.
Demnach wird der Gesamtanteil festgelegt:
|  | Kriterium |  |  | Gesamtanteil | Hinweise
|  | Verkehrsfluss/Auslastung |  |  | 50% | Vgl. auch Komponente "Mittlerer Auslastungsgrad der zu ersetzenden Bestandsstrecke"
|  | Raumordnung |  |  | 25% | Enthält die NKA-Komponenten NZ, NRZ und NTZ*
|  | Nutzen-Kosten-Verhältnis |  |  | 16.7% | Enthält nur die NKA-Komponenten NB, NW, NI und NS*
|  | Städtebau |  |  | 8.3% | Enthält die NKA-Komponente NT*
|  | Erhalt/Sanierung |  |  | 0% | Vgl. "Gewichtung Dringend anstehender Ersatz-/Erhaltungsbedarf"
|  | Planungsstand |  |  | 0% | Vgl. "Priorisierung Planungsstand"
|  | Umwelt |  |  | 0% | Die NKA-Komponenten NL, NG und NA werden in einem nachfolgenden Schritt zugeschlagen*
*Bei der Gewichtung der Priorisierungskriterien wird Wert darauf gelegt, dass es zu keiner Doppelbewertung kommt. Aus diesem Grund sind in der Gewichtung des Kriteriums "Nutzen-Kosten-Verhältnis" nur die Komponenten der Nutzen-Kosten-Analyse (NKA) enthalten, die keinem anderen Kriterium zuordnet werden können bzw. Einfluss darauf haben. Dieser Sachverhalt ist in der Festlegung der Gesamtgewichtung und Gewichtungspunkte nachfolgend zu berücksichtigen.
Aufbauend auf der Gesamtgewichtung werden die Anteile der Priorisierungskriterien im Zusammenhang mit der Gewichtung der Bewertungskomponenten der Nutzen-Kosten-Analyse (NKA) ermittelt. Die Herleitung der Anteile der Priorisierungskriterien ist der Anlage „Gewichtung der Priorisierungskriterien“ zu entnehmen.
Die Priorisierungskriterien setzen sich zusammen aus:
|  | Kriterium |  |  | Zusammensetzung
|  | Nutzen-Kosten-Verhältnis |  |  | Gesamtanteil + NB, NW, NI und NS der NKA
|  | Umwelt |  |  | Gesamtanteil + NL, NG und NA der NKA
|  | Raumordnung |  |  | Gesamtanteil + NZ, NRZ und NTZ der NKA
|  | Städtebau |  |  | Gesamtanteil + NT der NKA
|  | Verkehrsfluss/Auslastung |  |  | Gesamtanteil
Demnach werden die Gewichtungsanteile und -punkte festgelegt:
|  | Kriterium |  |  | Anteil | max. Punktwert | Gesamtanteil
|  | Nutzen-Kosten-Verhältnis |  |  | 38.2% | 3.8 | 14.5%
|  | Umwelt |  |  | 0% | 0 | 2.2%
|  | Raumordnung |  |  | 3.5% | 0.4 | 25%
|  | Städtebau |  |  | 8.3% | 0.8 | 8.3%
|  | Verkehrsfluss/Auslastung |  |  | 50% | 5 | 50%
|  |  |  | Σ | 100% | 10 | 100%
Es gilt zu beachten - wie das Kriterium Umwelt zeigt - dass kein vergebener Punktwert nicht automatisch einer nicht Berücksichtigung gleich kommen. Das Kriterium Umwelt ist u.a. in der Nutzen-Kosten-Analyse
und damit im Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) abgebildet, sodass in der Gesamtschau dennoch eine Berücksichtigung im Gesamtpunktwert über das NKV erfolgt - mit einem Anteil von 2,2% am Gesamtanteil.
Bildung Gesamtpunktwert
Die Bewertungsmatrix sieht sowohl für Teil-, als auch Gesamtprojekte einen maximal zu erreichenden Gesamtpunktwert von 10 Punkte vor.
Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Summe der Punktwerte der Bewertungskomponenten:
· Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV),
· Umwelt- u. Naturschutzfachliche Beurteilung,
· Raumordnerische Beurteilung,
· Städtebauliche Beurteilung,
· Engpassbeseitigung,
· Dringend anstehender Ersatz-/Erhaltungsbedarf und
· Mittlerer Auslastungsgrad der zu ersetzenden Bestandsstrecke (Verkehrsfluss/Auslastung)
Wie oben ausgeführt, werden folgende Bewertungskomponenten anderweitig berücksichtigt und deshalb mit
null Punkte gewichtet:
· Umwelt- u. Naturschutzfachliche Beurteilung,
· Engpassbeseitigung und
· Dringend anstehender Ersatz-/Erhaltungsbedarf
Bildung der Planungsreihenfolge
Die Planungsreihenfolge ergibt sich grundsätzlich aus der Priorität eines Projektes in der Spalte „Dringlichkeit“, der Priorität des Planungsstandes und dem ermittelten Gesamtpunktwert. Zunächst wird die Spalte „Dringlichkeit“ aufsteigend sortiert. Dies führt grundsätzlich zu folgender Reihung: FD-E vor FD vor VB-E vor VB vor WB* vor WB. Zusätzlich werden Projekte mit dringendem Erhaltungs-/Ersatzbedarf berücksichtigt: FD wie FD-E, VB wie VB-E, WB* und WB mit +1-Aufwertung. In einem zweiten Schritt werden die Projekte mit gleichem Punktwert in der Spalte „Dringlichkeit“ nach der Priorität des Planungsstandes aufsteigend (die dringlichsten Projekte stehen dann oben) und dem ermittelten Gesamtpunktwert absteigend (die dringlichsten Projekte stehen dann oben) sortiert. Dieser Schritt wird für alle Punktwerte in der Spalte „Dringlichkeit“ wiederholt.
In einem zweiten Schritt werden die Projekte mit gleichem Punktwert in der Spalte „Dringlichkeit“ nach der Priorität des Planungsstandes aufsteigend (die dringlichsten Projekte stehen dann oben) und dem ermittelten Gesamtpunktwert absteigend (die dringlichsten Projekte stehen dann oben) sortiert. Dieser Schritt wird für alle Punktwerte in der Spalte „Dringlichkeit“ wiederholt.
Priorisierung bei fehlenden Daten
Aufgrund fehlender Daten werden fest disponierte Projekte (FD-E und FD) lediglich nach der Priorität in der Spalte „Dringlichkeit“ aufsteigend sortiert. Eine weitere Sortierung ist nicht möglich und in der Regel nicht erforderlich: Bei FD-E und FD Projekte ist die Projektplanung in der Regel entweder abgeschlossen oder in einem späten Planungsstadium, so dass eine Priorisierung der Planungsreihenfolge ohnehin nicht erforderlich ist. Für alle Gesamt- und Teilprojekte in den Dringlichkeitskategorien VB-E, VB, WB* und WB müssen jedoch die Bewertungsergebnisse aus dem Projektdossiers bzw. zumindest aus dem ersten Referentenentwurf des BVWP 2030, sowie jeweils der mittlere Auslastungsgrad der zu ersetzenden Bestandsstrecken, vorliegen.
Priorisierung im Planungszusammenhang
Bei einigen Projekten besteht ein zwingender Planungszusammenhang. Diese Projekte sind deshalb möglichst gemeinsam zu planen. Beispiel Das Teilprojekt B36/B293-G10-RP-BW-T3-BW (B 36 Querspange 2. Rheinbrücke) steht im Planungszusammenhang mit Teilprojekt B36/B293-G10-RP-BW-T2-BW (B 293 Lgr. RP/BW – B 10 2. Rheinbrücke). Das erste Teilprojekt stellt eine Verbindung (Querspange) zum zweiten Teilprojekt (neue Rheinquerung) her. Die Teilprojekte bedingen sich in erheblichem Maße gegenseitig. In solch einem Fall kann von der ermittelten Planungsreihenfolge insoweit abgewichen werden, dass so bald mit der Planung des ersten Teilprojektes begonnen wird, auch die Planung des zweiten Teilprojektes aufgenommen werden kann.
Ermessensspielraum
a) Abweichend von der ermittelten Planungsreihenfolge können Projekte, die seit mindestens 24 Monate vor dem Inkrafttreten der Ausbauänderungsgesetze, beplant werden, weiter beplant werden. Diese Regelung ist einerseits notwendig, damit die Auftragsverwaltung der Bundesländer/die Landesregierungen, nach Kenntnisnahme, nicht versuchen, die Planungsreihenfolge zu unterwandern. Anderseits wird damit sichergestellt, dass in Planung befindliche Projekte, die Planung, bei einer nachrangigen Reihung, nicht eingestellt werden muss. Das heißt, es besteht Bestandsschutz.
b) Ferner wird innerhalb der Priorität nach der Spalte „Dringlichkeit“ ein Ermessensspielraum eingeräumt: Die Rangfolge von jedem Projekt kann, von der Auftragsverwaltung der Bundesländer, nach dem Gesamtpunktwert, um 0,3 Punkte nach oben oder unten verschoben werden. Dies entspricht einer Verschiebung um maximal 6 Prozent und deckt Schwankungen (Varianz und Standardabweichung) in der Bewertung ab. Beispiel Projekt A Gesamtpunktwert: 6,91 Projekt B Gesamtpunktwert: 6,82 Projekt C Gesamtpunktwert: 6,65 Projekt D Gesamtpunktwert: 6,60 Projekt E Gesamtpunktwert: 6,54 Projekt F Gesamtpunktwert: 6,09 Im Beispiel kann Projekt D (6,60 Gesamtpunkte) sowohl maximal zwei Ränge nach oben (6,60 + 0,30 = 6,90), als auch maximal einen Rang nach unten (6,60 – 0,30 = 6,30) verschoben werden. Maßgeblich sind in jedem Fall die ursprünglichen Gesamtpunktwerte. Eine mehrfache Verschiebung unter Zuhilfenahme eines neuen Gesamtpunktwertes sowie eine mehrfach überkreuzende Verrechnung ist nicht zulässig. Maßgeblich sind in jedem Fall ausschließlich die ursprünglichen Gesamtpunktwerte.
c) Des weiteren kann in begründeten Einzelfällen von der Planungsrangfolge abgewichen werden, wenn sich bei einem Projekt eine erhebliche Änderungen in der mittleren Verkehrsbelastung oder in der Verkehrsstruktur oder eine Nachberechnung einen neuen nicht unerheblich abweichenden Gesamtpunktwert ergibt. Als erheblich gelten Änderungen um mindestens 10 Prozent, bei mittleren Verkehrsbelastungen (DTV) jedoch um mindestens 2.335 Kfz pro Tag (25% der durchschnittlichen Belastung von Bundesstraßen).
d) Sofern der verkehrliche Bedarf oder die Bauwürdigkeit eines Projektes dauerhaft wegfällt, oder sich unüberwindbare Hürden während der Planung ergeben, kann von der Planungsrangfolge insoweit abgewichen werden, dass die Planung zurückgestellt werden kann. In jedem Fall sind Änderungen in der Planungsrangfolge plausibel und nachvollziehbar anhand fachlicher Sachargumente zu begründen. Die Begründungen sind im Sinne einer guten Bürgerbeteiligung vollständig und nachvollziehbar zu veröffentlichen und allgemeinverständlich zu formulieren.
Anwendungsbereich und Planung durch Dritte
Die Planungsrangfolge gilt für die Auftragsverwaltungen der Bundesländer verpflichtend. Sofern Dritte die Planung eines Projektes in den Dringlichkeitskategorien FD-E, FD, VB-E, VB oder WB* voranbringen, steht dies in keinem Widerspruch. Sofern sich in diesem Zusammenhang die Möglichkeit ergibt Projekte der vorgenannten Dringlichkeitskategorien zu beplanen, ist eine Aufnahme der Planung unabhängig der Planungsrangfolge möglich. Dabei muss allerdings sichergestellt sein, dass die Planung zum Abschluss gebracht werden kann. Beispiel Kommune A wünscht sich eine Ortsumgehung, die nachrangig in der Planungsrangfolge ist. Die Auftragsverwaltung des zuständigen Bundeslandes ist anhand der Planungsrangfolge und wegen personeller oder finanzieller Probleme nicht in der Lage die Planung aufzunehmen. Kommune A schließt sich mit weiteren Partnern (z.B. Landkreis, Regionalverband, IHK, Fördervereine usw.) zusammen. Gemeinsam suchen die Partner nach Planungspersonal und finanzieren ggf. eine Planstelle in der Auftragsverwaltung des zuständigen Bundeslandes. Dadurch kann das Projekt trotz nachrangiger Planungsrangfolge beplant werden.
Offenlegung
Die Methodik zur Erstellung der Planungsrangfolge, sowie die Planungsranglisten sind im Sinne einer guten Bürgerbeteiligung von den Auftragsverwaltungen der Bundesländer zu veröffentlichen und zu erläutern. Sofern Änderungen an der ursprünglichen Planungsrangfolge vorgenommen werden, sind diese ebenfalls zu erläutern und die Gründe nachvollziehbar, plausibel und allgemeinverständlich offen zu legen, die zu einer Änderung geführt haben.

## Herleitung Gesamtgewichtung
Priorisierungskonzept - Planungsreihenfolge
BVWP 2030 - Entwurf März 2016 - Anlage 1 – Projektliste Straße
Herleitung der Gesamtgewichtung
| Übergeordnete Ziele | Abgeleitete Ziele u. Lösungsstrategien für den BVWP 2030 | Priorität | Gewichtung* |  | Kriterium
| Mobilität im Personenverkehr ermöglichen | • Erhaltung, Ersatz und Modernisierung der Substanz | 1 | 0 | 0% | NKV
|  | • Verbesserung Verkehrsfluss/Engpassbeseitigung (inkl. Verkehrsmanagement) | 1 | 3 | 25% | Verkehrsfluss/Auslastung
|  | • Verbesserung von Erreichbarkeiten/Anbindungsqualität | 1 | 3 | 25% | Raumordnung
| Sicherstellung der Güterversorgung, Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen | • Erhaltung, Ersatz und Modernisierung der Substanz | 1 | 0 | 0% | NKV
|  | • Transportkostensenkungen | 1 | 0 | 0% | NKV
|  | • Verbesserung Verkehrsfluss/Engpassbeseitigung (inkl. Verkehrsmanagement) | 1 | 3 | 25% | Verkehrsfluss/Auslastung
• Erhöhung der Zuverlässigkeit von Transporten
• Verbesserung der Anbindungen von intermodalen Drehkreuzen (z. B. Flughäfen, Seehäfen, KV-Terminals)
| Erhöhung der Verkehrssicherheit | • Erhaltung, Ersatz und Modernisierung der Substanz | 2 | 2 | 16.67% | NKV
|  | • Verlagerung auf Teilnetze und Verkehrswege mit höherer Verkehrssicherheit | 2
| Reduktion der Emissionen von Schadstoffen und Treibhausgasen | • Verbesserung Verkehrsfluss/Engpassbeseitigung (inkl. Verkehrsmanagement) | 3 | 0 | 0% | NKV
|  | • Verkehrsverlagerung auf emissionsarme Verkehrsträger | 3
|  | • Erhaltung, Ersatz und Modernisierung der Substanz Begrenzung der Inanspruchnahme von Natur und Landschaft | 3
|  | • Begrenzung des zusätzlichen Flächenverbrauchs | 3
|  | • Vermeidung von weiterem Verlust unzerschnittener Räume | 3
| Verbesserung der Lebensqualität einschließlich der Lärmsituation in Regionen und Städten | • Lärmvermeidung und Lärmminderung | 4 | 1 | 8.333% | Städtebau
|  | • Entlastung von Orten und Menschen/Erschließung städtebaulicher Potenziale | 4
| Übergeordnete und abgeleitete Ziele bzw. Lösungsstrategien für den BVWP 2030 |  | Σ | 12 | 100%
* Gewichtung:
| - 1. Priorität = 3 Punkte | Regel:
| - 2. Priorität = 2 Punkte | (Priorität + 1) = (Punkte - 1)
| - 3. Priorität = nicht belegt | Ausnahme "Priorität nicht belegt"
- 4. Priorität = 1 Punkt
Note on E6: Über "Dringend anstehender Ersatz-/Erhaltungsbedarf" berücksichtigt
Note on E10: Über "Dringend anstehender Ersatz-/Erhaltungsbedarf" berücksichtigt
Note on E11: Über "NKV" berücksichtigt
Note on E19: Berücksichtig: FD-E und VB-E Projekte dürfen keine hohe Umweltbetroffenheit aufweisen. Teilweise über "NKV" berücksichtigt. Weitere Begründung: Umweltbelange werden in nachfolgenden Planungsphasen ausführlich bearbeitet. Weiter wird auf Seite 23 ff. im ersten Referentenentwurf des Bundesverkehrswegeplans 2030 verwiesen.

## Gewichtung
Priorisierungskonzept - Planungsreihenfolge
BVWP 2030 - Entwurf März 2016 - Anlage 1 – Projektliste Straße
Gewichtung der Priorisierungskriterien
Hinweis: Nach einer Änderung der Werte muss die Priorisierungstabelle in jeder Dringlichkeitskategorie neu sortiert werden, nach: a) Priorität Dringlichkeit (Spalte 21) aufsteigend, b) Priorität Planungsstand (Spalte 19) aufsteigend und c) Punkte (Spalte 36) absteigend
Gesamtgewichtung
|  | Anteil | max. Punktzahl | Gesamtanteil (vgl. "Herleitung der Gesamtgewichtung")
| NKV | 38.2% | 3.8197 | 14.5% | (NB + NW + NI + NS + Anteil)
| Umwelt | 0% | 0 | 2.197% | (NL + NG + NA + Anteil)
| Raumordnung | 3.513% | 0.35135 | 25% | (NZ + NRZ + NTZ + Anteil)
| Städtebau | 8.29% | 0.829 | 8.312% | (NT + Anteil)
| Verkehrsfluss/Auslastung | 50% | 5 | 50% | (Anteil)
|  | Σ | 10 | 100%
Analyse: Gewichtung der Bewertungskomponenten der Nutzen-Kosten-Analyse (NKA)
|  | Komponente | Gruppe | Anteil | Beschreibung
| NKA: | NB | Kosten | 14.26% | Veränderung der Betriebskosten im Personen- und Güterverkehr
|  | NW | Kosten | 0.8869% | Veränderung der Instandhaltungs- und Betriebskosten der Verkehrswege
|  | NI | Mobilität | 4.972% | Veränderung der impliziten Nutzen
|  | NZ | Mobilität | 3.463% | Veränderung der Zuverlässigkeit
|  | NS | Sicherheit | 17.84% | Veränderung der Verkehrssicherheit
|  | NL | Umwelt | 0.6111% | Veränderung der Lebenszyklusemissionen von Treibhausgasen der Infrastruktur
|  | NG | Umwelt | 0.2669% | Veränderung der Geräuschbelastung
|  | NA | Umwelt | 4.873% | Veränderung der Abgasbelastungen
|  | NRZ | Zeit | 50.96% | Veränderung der Reisezeit im Personenverkehr
|  | NTZ | Zeit | 1.827% | Veränderung der Transportzeit der Ladung im Güterverkehr
|  | NT | Zeit | 0.05837% | Veränderung der innerörtlichen Trennwirkung
|  | 11 Komp. | 5 | 100%
Gewichtung Planungsphasen
| Frühe Planungsphase | 0 | Punkte | Planung hat noch nicht begonnen
| Mittlere Planungsphase | 0 | Punkte | Planung teilweise abgeschlossen, aber Planfeststellung noch nicht begonnen
| Späte Planungsphase | 1 | Punkte | Planung weit fortgeschritten oder abgeschlossen

## Priorisierung
Priorisierungskonzept - Planungsreihenfolge
BVWP 2030 - Entwurf März 2016 - Anlage 1 – Projektliste Straße
Ergebnis: Planungs-Prioritätenliste
Ansatz NKV: 38.2%, Raumordnung: 3.5%, Städtebau: 8.3%, Auslastung: 50%, Engpass: 0%, Umwelt: 0%, Erhalt: 0%, Planungsstand: 0%
Berücksichtigung Engpass: FD-E vor FD; VB-E vor VB
Berücksichtigung Umwelt: FD-E und VB-E Projekte dürfen keine hohe Umweltbetroffenheit aufweisen
Berücksichtigung Erhalt: Bei dringend anstehendem Ersatz-/Erhaltungsbedarf: FD wie FD-E, VB wie VB-E, WB* und WB mit +1-Aufwertung in der Dringlichkeit (Spalte 21)
Berücksichtigung Planungsstand: Frühe Planungphase: Priorität 0, mittlere Planungsphase: Priorität 0, späte Planungsphase: Priorität 1
Frühe Planungsphase: OP, VE, VP, VU, ROVV, ROVB, ROV, UVS, LBV, LBA, VEA
Mittlere Planungsphase: LB, VEG
Späte Planungsphase: PA, PE, PF, PU, TVF
Reihung: 1) FD-E vor FD vor VB-E vor VB vor WB* vor WB
2) innerhalb der Dringlichkeitskategorien, nach Planungsstand s.o. und Punktwert (Spalte 36) absteigend
Die Auftragsverwaltung und Planung liegt bei den Bundesländern. Deshalb erfolgt die Priorisierung nach Bundesland - nicht bundesweit. Zu Informationszwecken erscheint eine zusätzliche bundesweite Priorisierung dennoch sinnvoll.
Projekt | [13 empty] | Investitionskosten in Mio. € | [22 empty] | Zusätzliche Kriterien
| Rang | Lfd. Nr. (nicht priorisierte Liste) | Nr. Gesamtprojekt | Int. Nr. | Land | (Teil-) Projektnummer | Str. Nr. | Ggf. 2. Str. Nr. | von | bis | Bauziel | Länge km | In Planung Stand: 23.04.16 | Gesamt | Davon Aus-/Neubau | davon Erhaltung/Ersatz | davon Kosten Dritte | Gesamt Ausgaben bis ... | Gesamt noch zu finanz-ieren | VFS | Planungsstand |  | Dringlichkeit |  | NKV |  | Umwelt- u. Naturschutzfachliche Beurteilung |  | Raumordnerische Beurteilung |  | Städtebauliche Beurteilung |  | Engpassbeseitigung |  | Dringend anstehender Ersatz-/Erhaltungsbedarf |  | Mittlerer Auslastungsgrad der zu ersetzenden Bestandsstrecke (Daten für BW lt. Anmeldeunterlagen des Landes) |  | Punkte | Hinweise
[21 empty] | Wert | Priorität | Wert | Priorität | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
| R | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Baden-Württemberg
Fest disponiert (aufgrund fehlener Daten, vereinfachte Priorisierung - ohne Auslastungsgrad (Spalte 34))
| 1 | 3 | 3 | 3 | BW |  | A 006 |  | AS Wiesloch / Rauenberg | AK Weinsberg | E 6 | 25,5 | - | 1300 | 519.7 | 780 | 0.3 |  |  | 0 |  | - | FD-E | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0 | Laufendes Vergabeverfahren ÖPP
| 2 | 4 | 4 | 4 | BW |  | A 008 |  | AS Pforzheim-N | AS Pforzheim-S | E 6 | 3,0 | - | 146.7 | 102.8 | 36.7 | 7.2 |  |  | 0 |  | - | FD-E | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| 3 | 8 | 8 | 8 | BW |  | A 081 |  | AS Böblingen-Hulb | AS Sindelfingen-O | E 6 | 7,2 | Ja | 226.3 | 104.4 | 69.7 | 52.2 |  |  | 0 |  | - | FD-E | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| 4 | 1 | 1 | 1 | BW |  | A 003 |  | LGr. BY / BW | LGr. BW / BY | E 6 | 7,0 | - | 22.6 | 12 | 10.6 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| 5 | 2 | 2 | 2 | BW |  | A 005 |  | AS Offenburg | AS Baden-Baden | E 6 | - | - | 574.2 | 184.1 | 390.1 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Refinanzierung ÖPP-Projekt
| 6 | 5 | 5 | 5 | BW |  | A 008 |  | AS Mühlhausen | Hohenstadt | E 6 | 8,0 | Ja | 467.8 | 397.2 | 70.6 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| 7 | 6 | 6 | 6 | BW |  | A 008 |  | Hohenstadt | Ulm-West | E 6 | 22,0 | - | 102.7 | 56.3 | 46.4 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau (einschl. AS Eiselauer Weg)
| 8 | 7 | 7 | 7 | BW |  | A 008 |  | Ulm-West | Ulm-Ost | E 6 | 4,7 | - | 33.9 | 20.3 | 13.6 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| 9 | 9 | 9 | 9 | BW |  | A 098 |  | AD Hochrhein | Rheinfelden- Karsau | N 4 | 2,0 | - | 89 | 89 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| 10 | 10 | 10 | 10 | BW |  | B 010 |  | Süßen-O | Gingen-O | N 3 / 4 | 2,6 | - | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 11 | 11 | 11 | 11 | BW |  | B 014 |  | Backnang-West | Nellmersbach (BA 1.1+1.2) | N 4 + E 4 | 1,6 | - | 63.6 | 63.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 12 | 12 | 12 | 12 | BW |  | B 014 | B 019 | Verlegung in Schwäbisch Hall |  | N 4 | 0,6 | - | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 13 | 13 | 13 | 13 | BW |  | B 027 |  | Donaueschingen | Hüfingen | E 4 | 4,0 | - | 25.1 | 17.7 | 7.4 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 14 | 14 | 14 | 14 | BW |  | B 027 |  | OU Behla |  | N 2 | 1,9 | - | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 15 | 15 | 15 | 15 | BW |  | B 028 |  | Grünmettstetten (L 370) | L 355a | N 2 | 5,0 | Ja | 17.6 | 17.4 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts - verbunden mit großräumiger Umstufung
| 16 | 16 | 16 | 16 | BW |  | B 028n |  | Rottenburg | Tübingen (L 370 alt) | N 2 | 6,7 | - | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 17 | 17 | 17 | 17 | BW |  | B 029 |  | Essingen | Aalen | E 4 | 3,6 | - | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 18 | 18 | 18 | 18 | BW |  | B 029 |  | OU Mögglingen |  | N 4 | 7,0 | - | 65.4 | 65.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| 19 | 19 | 19 | 19 | BW |  | B 030 |  | OU Ravensburg / Eschach | Baindt | N 4 | 6,0 | - | 60.3 | 60.3 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| 20 | 20 | 20 | 20 | BW |  | B 031 |  | Immenstaad | Friedrichshafen / Waggershausen | N 4 | 7,0 | - | 94.9 | 94.9 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| 21 | 21 | 21 | 21 | BW |  | B 031 |  | Überlingen / W | Überlingen / O | N 3 | 4,5 | - | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 22 | 22 | 22 | 22 | BW |  | B 033 |  | Konstanz (Landeplatz) | Allensbach / W | E 4 | 10,6 | - | 128.4 | 128.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| 23 | 23 | 23 | 23 | BW |  | B 034 |  | OU Wyhlen |  | N 2 | 4,2 | - | 17.2 | 16.7 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 24 | 24 | 24 | 24 | BW |  | B 292 |  | OU Adelsheim |  | N 2 | 4,0 | - | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| 25 | 25 | 25 | 25 | BW |  | B 294 |  | OU Winden |  | N 2 | 3,9 | - | 66 | 66 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 26 | 26 | 26 | 26 | BW |  | B 311 | B 030 | Erbach | Dellmensingen (B 30) | N 2/3 | 6,3 | - | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 27 | 27 | 27 | 27 | BW |  | B 311 |  | OU Unlingen |  | N 2 | 4,0 | - | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| 28 | 28 | 28 | 28 | BW |  | B 312 |  | OU Reutlingen | (Scheibengipfeltunnel) | N 2 | 3,1 | - | 27.3 | 27.3 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| 29 | 29 | 29 | 29 | BW |  | B 313 |  | OU Grafenberg |  | N 2 | 1,7 | - | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 30 | 30 | 30 | 30 | BW |  | B 463 |  | Westtangente Pforzheim | (BA 1.02) | N 2 | 1,0 | - | 50.2 | 50.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| 31 | 31 | 31 | 31 | BW |  | B 464 |  | OU Holzgerlingen |  | E 4 | 3,0 | - | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| 32 | 32 | 32 | 32 | BW |  | B 466 |  | Süßen | Donzdorf | N 2 | 2,1 | - | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau - Donzdorf
Vordringlicher Bedarf (volle Priorisierung)
Engpassbeseitigung (VB-E) und/oder dringend anstehender Erhaltungs-/Ersatzbedarf | 1 | 63 | 56 | 207 | BW | B27-G50-BW | B 027 |  | AS Leinfelden-Echterdingen-Nord | AS Aich | E 6 | 8,7 |  | 59.4 | 40 | 18.4 | 1 |  |  | 1 | VP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.26 | 3.7278 | 7.5475
| 2 | 36 | 36 | 156 | BW | A6-G10-BW | A 006 |  | AK Mannheim | AS Schwetzingen / Hockenheim | E 6 | 11,5 |  | 190 | 142.7 | 47.3 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.16 | 3.432 | 7.2516
| 3 | 37 | 37 | 164 | BW | A8-G40-BW | A 008 |  | AK Stuttgart | AS Stuttgart-Degerloch | E 8 | 8,6 |  | 61.5 | 42.1 | 19.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.09 | 3.2249 | 7.0445 | Tlw. TSF
| 4 | 62 | 55 | 205 | BW | B27-G60-BW | B 027 |  | AS Neckarsulm | B27 / L1095 | E 4 | 1,8 |  | 34.9 | 30.2 | 4.7 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | 4.5 | 1.7188 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.69 | 5 | 6.7188
| 5 | 132 | 100 | 297 | BW | B500-G10-BW | B 500 |  | A 5 | L 75 | E 4 | 2,5 |  | 15.2 | 14.1 | 1.1 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 7.7 | 2.9411 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.22 | 3.6095 | 6.5506
| 6 | 88 |  | 301 | BW | A860 / B31-G20-BW-T2-BW | B 031 |  | Kirchzarten | Buchenbach | E 4 | 3,0 |  | 12.9 | 6.5 | 6.4 | 0 |  |  | 1 | VEA | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 0.79 | 2.3373 | 6.1569
| 7 | 67 | 58 | 212 | BW | B27-G30-BW | B 027 |  | Bodelshausen (L 389) | Nehren (L 394) | N 4 + E 4 | 6,9 | Ja | 88.3 | 86.7 | 0.7 | 0.9 |  |  |  | VE | 0 | VB-E | 3 | 5.1 | 1.948 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 | ja | - |  | - | 1.14 | 3.3728 | 6.1498
| 8 | 35 | 35 | 148 | BW | A5-G30-BW | A 005 |  | AK Heidelberg | AK Walldorf | E 6 | 16,5 |  | 280.1 | 230.6 | 49.5 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB-E | 3 | 5 | 1.9098 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.28 | 3.787 | 5.6968
| 9 | 43 | 40 | 177 | BW | B3-G20-BW | B 003 |  | B 535 | L 594a (Wiesloch-N) | E 4 | 5,7 |  | 66.1 | 57 | 9.1 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.36 | 4.0237 | 5.3224
| 10 | 33 | 33 | 146 | BW | A5-G10-BW | A 005 |  | AS Hemsbach | AK Weinheim | E 6 | 8,9 |  | 103.6 | 77 | 26.6 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.33 | 3.9349 | 5.31
| 11 | 47 | 44 | 180 | BW | B10-G40-BW | B 010 |  | Enzweihingen | AS Stuttgart-Zuffenhausen (A 81) | E 4 | 12,0 |  | 90.1 | 77.6 | 10.5 | 2 |  |  |  | VP | 0 | VB-E | 3 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.18 | 3.4911 | 4.7898
| 12 | 34 | 34 | 147 | BW | A5-G20-BW | A 005 |  | AK Weinheim | AK Heidelberg | E 6 | 14,3 |  | 193.1 | 139.3 | 53.8 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 2.7 | 1.0313 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.19 | 3.5207 | 4.552
| 13 | 89 | 71 | 237 | BW | B31-G20-BW | B 031 |  | Friedrichshafen / Waggershausen | Friedrichshafen (B 30 alt) | E 4 | 2,1 |  | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 4.6 | 1.757 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 0.87 | 2.574 | 4.331
Späte Planungs-phase | 14 | 49 | 46 | 188 | BW | B10-G10-BW | B 010 |  | Pforzheim / Eutingen | Niefern | E 4 | 1,8 | Ja | 11 | 6.5 | 4.3 | 0.2 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 6 | 2.2918 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 1.07 | 3.1657 | 5.4575
| 15 | 98 | 76 | 254 | BW | B34-G20-BW | B 034 |  | OU Oberlauchringen |  | N 2 | 2,1 | Ja | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 |  |  |  | PE | 1 | VB | 4 | 8.3 | 3.1703 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.6 | 1.7751 | 4.9455
| 16 | 87 | 70 | 236 | BW | B31-G30-BW | B 031 |  | Breisach | Freiburg | N 2 | 11,6 | Ja | 49.5 | 47.9 | 0 | 1.6 |  |  |  | PE | 1 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.69 | 2.0414 | 3.4165
| 17 | 126 |  | 306 | BW | B463-G10-BW-T1-BW | B 463 |  | Westtangente Pforzheim | 1. BA (W-OU) | N 2 | 2,6 | Ja | 56.5 | 56.5 | 0 | 0 |  |  |  | PU | 1 | VB | 4 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.4 | 1.1834 | 1.9856 | Teil bereits in Bau
| 18 | 38 | 38 | 163 | BW | A8-G30-BW | A 008 |  | AD Leonberg | AK Stuttgart | E 8 | 8,8 | Ja | 97.6 | 54.6 | 43 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 1.5 | 4.4379 | 8.2575
| 19 | 90 | 72 | 238 | BW | B31-G10-BW | B 031 |  | Überlingen | Immenstaad | N + E4 | 20,9 | Ja | 278 | 274.6 | 3.2 | 0.2 |  |  | 1 | LB | 0 | VB | 4 | 8.8 | 3.3613 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 1.19 | 3.5207 | 7.711
| 20 | 96 | 75 | 249 | BW | B33-G40-BW | B 033 |  | OU Haslach |  | N 2/3 | 3,4 |  | 45.1 | 45.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.97 | 2.8698 | 7.5185
| 21 | 46 | 43 | 179 | BW | B10-G30-BW | B 010 |  | Verlegung in Enzweihingen | (Umfahrungsvariante) | N 2 | 2,5 | Ja | 32.1 | 32.1 | 0 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 1.17 | 3.4615 | 7.2812
| 22 | 39 | 39 | 170 | BW | A81-G50-BW | A 081 |  | AK Stuttgart | AS Sindelfingen-Ost | E 6 | 2,6 |  | 12.4 | 5.9 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | VE | 0 | VB | 4 | 8.6 | 3.2849 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 1.21 | 3.5799 | 6.8648
| 23 | 50 |  | 190 | BW | B10-G80-BW-T1-BW | B 010 |  | Gingen-O | Geislingen-M | N 2/3 | 5,2 |  | 76.2 | 76.2 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 1.02 | 3.0178 | 6.8374
| 24 | 82 | 67 | 231 | BW | B030-G20-BW | B 030 |  | Enzisreute | Gaisbeuren | N 4 + E 4 | 9,2 |  | 92.9 | 91.5 | 1.4 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | VB | 4 | 6.9 | 2.6356 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 1.06 | 3.1361 | 6.6007
| 25 | 125 | 94 | 288 | BW | B463-G20-BW | B 463 |  | OU Lautlingen |  | N 2/3 | 4,4 |  | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 9.7 | 3.7051 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.95 | 2.8107 | 6.5157
| 26 | 127 | 95 | 289 | BW | B464-G10-BW | B 464 |  | OU Reutlingen |  | N 2 | 2,5 |  | 46.9 | 46.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | LBV | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.88 | 2.6036 | 6.4232
| 27 | 72 | 60 | 217 | BW | B027-G110-BW | B 027 | B 028 | Tübingen (Bläsibad) | B 28 (Schindhaubasistunnel) | N 4 | 3,5 | Ja | 217.1 | 217.1 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 4.8 | 1.8334 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 1.5 | 4.4379 | 6.2713
| 28 | 116 | 88 | 273 | BW | B311-G40-BW | B 311 |  | OU Riedlingen |  | N 3 | 4,0 |  | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 9.6 | 3.6669 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.84 | 2.4852 | 6.1521
| 29 | 124 | 93 | 287 | BW | B462-G20-BW | B 462 |  | Bad Rotenfels | Rotherma (Querspange) | E 4 | 0,9 |  | 4.9 | 4.4 | 0.5 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 1.55 | 4.5858 | 6.1519
| 30 | 111 | 83 | 267 | BW | B294-G10-BW | B 294 |  | OU Bauschlott |  | N 2 | 2,8 |  | 19.8 | 19.2 | 0.6 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.76 | 2.2485 | 6.0682
| 31 | 110 | 82 | 266 | BW | B294-G20-BW | B 294 |  | SW-OU Bretten |  | N 2 | 2,6 |  | 38.1 | 38.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 9.1 | 3.4759 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.82 | 2.426 | 5.9019
| 32 | 85 | 68 | 235 | BW | B030-G10-BW | B 030 |  | Friedrichshafen (B 31) | Ravensburg / Eschach | N 4 | 11,3 | Ja | 111.8 | 111.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | VB | 4 | 8.3 | 3.1703 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.85 | 2.5148 | 5.6851
| 33 | 122 | 91 | 284 | BW | B415-G10-BW | B 415 |  | OU Lahr |  | N 2 | 4,0 |  | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 7.2 | 2.7502 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.9 | 2.6627 | 5.4129
| 34 | 55 | 50 | 197 | BW | B14-G30-BW | B 014 |  | OU Oppenweiler |  | N 2 | 2,8 |  | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 5 | 1.9098 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.9 | 2.6627 | 5.4015
| 35 | 131 | 99 | 296 | BW | B467-G10-BW | B 467 |  | Querspange Tettnang |  | N 2 | 2,4 |  | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.53 | 1.568 | 5.3877
| 36 | 60 | 53 | 202 | BW | B19-G10-BW | B 019 | B 298 | OU Gaildorf | (sö Abschnitt) | N 2 | 2,3 |  | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 6.6 | 2.521 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.66 | 1.9527 | 5.3026
| 37 | 106 | 81 | 262 | BW | B293-G30-BW | B 293 |  | Berghausen | Bretten | N 2/3 | 4,6 | Ja | 48.1 | 48.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 4.6 | 1.757 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.91 | 2.6923 | 5.2783
| 38 | 61 | 54 | 204 | BW | B27-G90-BW | B 027 |  | OU Jestetten |  | N 2 | 3,5 |  | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 6.1 | 2.33 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.69 | 2.0414 | 5.2004
| 39 | 52 | 47 | 194 | BW | B012-G10-BW | B 012 |  | OU Großholzleute |  | N 2 | 3,0 |  | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 6.6 | 2.521 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.59 | 1.7456 | 5.0955
| 40 | 95 | 74 | 248 | BW | B33-G20-BW | B 033 |  | OU Elgersweier |  | N 3 | 2,9 |  | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | 5.9 | 2.2536 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.94 | 2.7811 | 5.0347
| 41 | 91 | 73 | 242 | BW | B032-G20-BW | B 032 |  | OU Ravensburg | (Molldiete-Tunnel) | N 2 | 3,6 |  | 107.7 | 107.1 | 0.4 | 0.2 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.9 | 2.6627 | 5.0196
| 42 | 64 |  | 208 | BW | B27 / B314-G10-BW-T2-BW | B 027 |  | OU Zollhaus |  | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | VB | 4 | 6.1 | 2.33 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.62 | 1.8343 | 4.9933 | Kosten im Gesamtprojekt B 27 / B 314-G10-BW
| 43 | 92 |  | 245 | BW | B32-G10-BW-T2-BW | B 032 |  | OU Blitzenreute |  | N 2 | 2,0 |  | 21.1 | 21.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 5.5 | 2.1008 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.63 | 1.8639 | 4.7937
| 44 | 117 | 89 | 277 | BW | B312-G20-BW | B 312 |  | Lichtenstein | Engstingen | N 2 | 8,7 |  | 138.9 | 138.5 | 0.4 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | VB | 4 | 6 | 2.2918 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.83 | 2.4556 | 4.7474
| 45 | 86 | 69 | 234 | BW | B030-G30-BW | B 030 |  | Biberach (Jordanbad) | Hochdorf | E 4 | 5,2 |  | 34.6 | 34.5 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | VU | 0 | VB | 4 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 1.09 | 3.2249 | 4.7414
| 46 | 129 | 97 | 290 | BW | B465-G10-BW | B 465 |  | OU Owen |  | N 2 | 3,2 |  | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.8 | 2.2154 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.85 | 2.5148 | 4.7302
| 47 | 120 | 90 | 281 | BW | B27 / B314-G10-BW | B 314 |  | Donaueschingen | Waldshut-Tiengen | N 2/3 | 4,0 |  | 46 | 46 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | VB | 4 | 6.1 | 2.33 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.51 | 1.5089 | 4.6679
| 48 | 74 | 62 | 206 | BW | B27-G80-BW | B 027 |  | OU Jagstfeld |  | N 2 | 1,0 |  | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 2.7 | 1.0313 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.93 | 2.7515 | 4.6118
| 49 | 78 | 66 | 227 | BW | B29-G50-BW | B 029 |  | Schwäbisch Gmünd | Aalen | E 4 | 9,6 |  | 69.5 | 65.9 | 3.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 3.9 | 1.4897 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.76 | 2.2485 | 4.5672
| 50 | 76 | 64 | 224 | BW | B29a-G30-BW | B 029a |  | Unterkochen | Ebnat | N 2 | 6,2 |  | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 6.5 | 2.4828 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.39 | 1.1538 | 4.4656
| 51 | 53 | 48 | 195 | BW | B14-G20-BW | B 014 |  | OU Michelfeld |  | N 2 | 3,0 |  | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6 | 2.2918 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.7 | 2.071 | 4.3628
| 52 | 68 | 59 | 213 | BW | B027-G40-BW | B 027 |  | Neukirch | Balingen | N 2 | 10,7 |  | 97.2 | 92.4 | 0 | 4.8 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 3.9 | 1.4897 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.67 | 1.9822 | 4.3009
| 53 | 133 | 101 | 298 | BW | B523-G10-BW | B 523 |  | OU Villingen-Schwenningen |  | N 2 | 5,5 |  | 25.9 | 25.9 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 1.05 | 3.1065 | 4.2906
| 54 | 42 |  | 300 | BW | A860 / B31-G20-BW-T1-BW | A 860 |  | Freiburg | AS Freiburg-Mitte | N 4 | 2,0 | Ja | 325.5 | 325.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | VEA | 0 | VB | 4 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.9 | 2.6627 | 4.2175
| 55 | 65 |  | 209 | BW | B27 / B314-G10-BW-T3-BW | B 027 |  | OU Randen |  | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | VB | 4 | 6.1 | 2.33 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.62 | 1.8343 | 4.1643 | Kosten im Gesamtprojekt B 27 / B 314-G10-BW
| 56 | 57 | 52 | 199 | BW | B14-G40-BW | B 014 |  | Rottweil | Tuttlingen | N 2 | 11,2 |  | 80.2 | 80.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 4.5 | 1.7188 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.81 | 2.3964 | 4.1153
| 57 | 51 |  | 193 | BW | B10-G80-BW-T4-BW | B 010 |  | OU Urspring |  | N 2 | 2,8 |  | 31.3 | 31.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.62 | 1.8343 | 4.1148
| 58 | 112 | 84 | 269 | BW | B296-G10-BW | B 296 |  | Kernstadtentlastung Calw |  | N 2 | 0,8 | Ja | 28 | 28 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.9 | 2.6627 | 4.1029
| 59 | 113 | 85 | 270 | BW | B311-G30-BW | B 311 |  | OU Deppenhausen |  | N 2 | 1,9 |  | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | UVS | 0 | VB | 4 | 6.7 | 2.5592 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.49 | 1.4497 | 4.0089
| 60 | 66 | 57 | 210 | BW | B27-G70-BW | B 027 |  | OU Offenau |  | N 2 | 3,8 |  | 34.9 | 34.9 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 6.1 | 2.33 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.56 | 1.6568 | 3.9868
| 61 | 56 | 51 | 198 | BW | B14-G50-BW | B 014 |  | OU Stockach |  | N 2 | 3,0 |  | 31.4 | 31.4 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.79 | 2.3373 | 3.9033
| 62 | 121 |  | 282 | BW | B27 / B314-G10-BW-T4-BW | B 314 |  | OU Grimmelshofen |  | N 2 | [9 empty] | VEG | 0 | VB | 4 | 6.1 | 2.33 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.51 | 1.5089 | 3.8389
| 63 | 73 | 61 | 203 | BW | B27-G10-BW | B 027 |  | OU Neckarburken |  | N 2 + E 2 | 1,6 |  | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.59 | 1.7456 | 3.7205
| 64 | 101 | 78 | 257 | BW | B39-G10-BW | B 039 |  | OU Willsbach | OU Ellhofen | N 2 | 4,3 |  | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.75 | 2.2189 | 3.594
| 65 | 104 | 79 | 260 | BW | B290-G10-BW | B 290 |  | OU Königshofen |  | N 2 | 3,0 |  | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.71 | 2.1006 | 3.5521
| 66 | 115 | 87 | 272 | BW | B311-G60-BW | B 311 |  | Immendingen |  | N 2 | 3,6 |  | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | 3.7 | 1.4133 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.44 | 1.3018 | 3.544
| 67 | 94 |  | 247 | BW | B28n_B32-G60-BW-T2-BW | B 032 |  | OU Horb (Neckartalquerung) |  | N 2 | 2,1 | Ja | 50.8 | 50 | 0 | 0.8 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 2.9 | 1.1077 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.81 | 2.3964 | 3.5041
| 68 | 93 |  | 246 | BW | B32-G10-BW-T3-BW | B 032 |  | OU Staig |  | N 2 | 1,8 |  | 25.9 | 25.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.63 | 1.8639 | 3.1626
| 69 | 123 | 92 | 285 | BW | B462-G30-BW | B 462 |  | OU Schramberg |  | N 2 | 3,4 |  | 116.9 | 116.9 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.7 | 2.071 | 2.9113
| 70 | 114 | 86 | 271 | BW | B311-G20-BW | B 311 |  | OU Obermarchtal |  | N 2 + E 2 | 2,6 |  | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | VB | 4 | 3.5 | 1.3369 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.49 | 1.4497 | 2.7866
| 71 | 77 | 65 | 226 | BW | B29n-G50-BW-BY | B 029n |  | Röttingen | Nördlingen | N 3 | 16,0 |  | 105.5 | 96.3 | 0 | 9.2 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 2.2 | 0.84032 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.45 | 1.3314 | 2.1717
Vordringlicher Bedarf (aufgrund fehlener Daten (Spalte 34) nicht voll priorisierbar)
| 1 | 45 | 42 | 178 | BW | B10-G50-BW | B 010 |  | AS Stuttgart-Zuffenhausen (A 81) | AS Stuttgart-Neuwirtshaus | E 6 | 1,4 |  | 7 | 4.9 | 2.1 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | NA | - | 3.8197
| 2 | 54 | 49 | 196 | BW | B14-G10-BW | B 014 |  | Backnang-West | Nellmersbach | N 4 + E 4 | 6,0 | Ja | 136 | 131.2 | 4.8 | 0 |  |  |  | PU | 1 | VB | 4 | 6.2 | 2.3682 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | NA | - | 3.1972
| 3 | 97 |  | 253 | BW | B34-G10-BW-T1-BW | B 034 |  | OU Grenzach |  | N 2 | 28,0 | Ja | 18 | 11.2 | 0 | 6.8 |  |  |  | PU | 1 | VB | 4 | 5.6 | 2.139 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | NA | - | 2.968
| 4 | 48 | 45 | 187 | BW | B10-G20-BW | B 010 |  | OU Berghausen |  | N 2 | 2,2 | Ja | 67 | 67 | 0 | 0 |  |  |  | PE | 1 | VB | 4 | 4.6 | 1.757 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | NA | - | 2.586
| 5 | 40 |  | 172a | BW | A98-G100-BW-T1-BW | A 098 |  | Rheinfelden - Schwörstadt | (Bergtrasse / BAB) | N 4 | 7,1 | Ja | 130.4 | 130.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | PA | 1 | VB | 4 | 2.6 | 0.99311 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | NA | - | 0.99311 | 4 Fahrstreifen
| 6 | 41 |  | 172b | BW | A98-G100-BW-T2-BW | A 098 |  | Schwörstadt - Tiengen | (1. Fahrbahn) | N 2 | 25,4 | Ja | 490 | 490 | 0 | 0 |  |  | 1 | PA/VP | 1 | VB | 4 | 2.6 | 0.99311 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | NA | - | 0.99311
| 7 | 109 |  | 265 | BW | B36 / B293-G10-RP-BW-T2-BW | B 293 |  | Lgr. RP / BW | B 10 (2. Rheinbrücke) | N 4 | 1,4 | Ja | 39.3 | 39.3 | 0 | 0 |  |  |  | PE | 1 | VB | 4 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | NA | - | 0.68754 | Rheinquerung
| 8 | 99 | 77 | 255 | BW | B35-G10-BW | B 035 |  | OU Bruchsal-Ost |  | N 2 | 4,8 |  | 51 | 51 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | NA | - | 4.6487
| 9 | 130 | 98 | 295 | BW | B466-G21-BW | B 466 |  | OU Böhmenkirch | (Variante) | N 2 | 3,8 |  | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | NA | - | 2.8916
| 11 | 44 | 41 | 183 | BW | B10-G60-BW | B 010 |  | Dreieck Stuttgart-Neckarpark | Plochinger Dreieck | E 6 | 17,0 |  | 107.4 | 70.9 | 32.5 | 4 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.1 | 2.712 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | NA | - | 2.712
| 10 | 105 | 80 | 261 | BW | B292-G10-BW | B 292 |  | OU Östringen |  | N 2 | 4,9 |  | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.9 | 1.8716 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | NA | - | 2.7006
| 12 | 75 | 63 | 223 | BW | B28-G70-BW | B 028 |  | OU Unterjesingen |  | N 2 | 2,6 |  | 86.3 | 86.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | NA | - | 1.8985
| 14 | 128 | 96 | 293 | BW | B465-G40-BW | B 465 |  | OU Warthausen |  | N 2 | 1,8 |  | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.9 | 1.8716 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | NA | - | 1.8716
| 13 | 100 |  | 256 | BW | B36 / B293-G10-RP-BW-T3-BW | B 036 |  | Querspange 2. Rheinbrücke Karlsruhe |  | N 4 | 3,5 |  | 70.7 | 70.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | NA | - | 1.4783 | Im Zusammenhang mit B 293 Rheinquerung
Teilprojekte, aufgrund fehlender Daten nicht priorisierbar
| - | 58 |  | 200 | BW | B14-G40-T1-BW | B 014 |  | OU Spaichingen |  | N 2 | [9 empty] | VEG | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - | 0.84
| - | 59 |  | 201 | BW | B14-G40-T2-BW | B 014 |  | OU Rietheim-Weilheim |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | - | 0.78
| - | 69 |  | 214 | BW | B027-G40-BW-T1-BW | B 027 |  | OU Neukirch |  | N 2 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - | 0.5
| - | 70 |  | 215 | BW | B027-G40-BW-T2-BW | B 027 |  | OU Schömberg |  | N 2 | [9 empty] | LB | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - | 0.83
| - | 71 |  | 216 | BW | B027-G40-BW-T3-BW | B 027 |  | Dotternhausen | Balingen | N 2 | [9 empty] | LB | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | - | 0.72
| - | 79 |  | 228 | BW | B29-G50-BW-T1-BW | B 029 |  | Schwäbisch Gmünd | Hussenhofen | E 4 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - |  | - | 0.74
| - | 80 |  | 229 | BW | B29-G50-BW-T2-BW | B 029 |  | Hussenhofen | Böbingen | E 4 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - | 0.74
| - | 81 |  | 230 | BW | B29-G50-BW-T3-BW | B 029 |  | Böbingen | Mögglingen | E 4 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - | 0.8
| - | 83 |  | 232 | BW | B030-G20-BW-T01 | B 030 |  | OU Gaisbeuren |  | N 4 + E 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - | 1.06
| - | 84 |  | 233 | BW | B030-G20-BW-T02 | B 030 |  | OU Enzisreute |  | N 4 + E 4 | [9 empty] | OP | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | - | 1.06
| - | 102 |  | 258 | BW | B39-G10-BW-T1-BW | B 039 |  | OU Willsbach |  | N 2 | [9 empty] | VEA | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | - | 0.68
| - | 103 |  | 259 | BW | B39-G10-BW-T2-BW | B 039 |  | OU Ellhofen |  | N 2 | [9 empty] | UVS | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - | 0.82
| - | 107 |  | 263 | BW | B293-G30-BW-T1-BW | B 293 |  | OU Berghausen |  | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | - | 1.19
| - | 108 |  | 264 | BW | B293-G30-BW-T2-BW | B 293 |  | OU Jöhlingen |  | N 2/3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - | 0.62
| - | 118 |  | 278 | BW | B312-G20-BW-T01-BW | B 312 |  | Verlegung bei Lichtenstein | (Albaufstieg) | N 2 | [9 empty] | VP | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | - | 1.2
| - | 119 |  | 279 | BW | B312-G20-BW-T02-BW | B 312 |  | OU Engstingen |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - | 0.46
Weiterer Bedarf mit Planungsrecht (volle Priorisierung)
| 1 | 138 | 104 | 157 | BW | A6-G20-BW | A 006 |  | AD Hockenheim | AK Walldorf | E 8 | 5,7 |  | 61.9 | 40.5 | 21.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.94 | 2.7811 | 6.6007
| 2 | 141 | 106 | 168 | BW | A81-G10-BW | A 081 |  | AS Pleidelsheim | AS Stuttgart-Zuffenhausen | E 8 | 14,6 | Ja | 141.4 | 87.8 | 53.6 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 6.8 | 2.5974 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.13 | 3.3432 | 5.9406 | TSF vorhanden / geplant
| 3 | 140 | 105 | 165 | BW | A8-G50-BW | A 008 |  | AS Stuttgart-Degerloch | AS Wendlingen | E 8 | 14,1 |  | 128.1 | 60 | 68.1 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 7 | 2.6738 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.06 | 3.1361 | 5.8099 | TSF vorhanden / geplant
| 4 | 134 | 102 | 151 | BW | A5-G40-BW | A 005 |  | AK Walldorf | AD Karlsruhe | E 8 | 35,7 |  | 536.7 | 364.3 | 172.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 5.9 | 2.2536 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.12 | 3.3136 | 5.5672
| 5 | 151 | 111 | 283 | BW | B317-G10-BW | B 317 |  | Lörrach | Schopfheim | E 4 | 8,8 |  | 105.8 | 96.6 | 9.2 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB* | 6 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 1.28 | 3.787 | 5.4181
| 6 | 142 | 107 | 169 | BW | A81-G30-BW | A 081 |  | AK Weinsberg | AS Ilsfeld | E 8 | 10,4 |  | 110.6 | 63.8 | 46.8 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 4.2 | 1.6043 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - | 1.02 | 3.0178 | 4.622
| 7 | 152 | 112 | 286 | BW | B462-G10-BW | B 462 |  | Freudenstadt (Tunnel) |  | N 2 | 1,9 | Ja | 86.2 | 86.2 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB* | 6 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.7 | 2.071 | 3.7403
| 8 | 144 |  | 192 | BW | B10-G80-BW-T3-BW | B 010 |  | OU Amstetten |  | N 2 | 4,3 |  | 47 | 47 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 2.5 | 0.95491 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.62 | 1.8343 | 3.6182
| 9 | 135 | 103 | 159 | BW | A6-G60-BW-BY | A 006 | A 081 | AK Weinsberg | AK Feuchtwangen | E 6 | 64,4 | Ja | 714.7 | 450.7 | 264 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | WB* | 6 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.95 | 2.8107 | 3.3836
| 10 | 147 | 109 | 274 | BW | B311n-B313-G50-BW | B 311n | B 313 | Mengen | Engelswies | N 2/3 | 13,6 |  | 106 | 106 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | WB* | 6 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.55 | 1.6272 | 3.1551
| 11 | 150 | 110 | 280 | BW | B312-G30-BW | B 312 |  | Ringschnait | Edenbachen | N 2/3 | 12,4 | Ja | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB* | 6 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.64 | 1.8935 | 3.0394
| 12 | 145 |  | 222 | BW | B28n_B32-G60-BW-T1-BW | B 028n |  | OU Horb |  | N 2 | 3,6 |  | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB* | 6 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.52 | 1.5385 | 2.3024
| 13 | 153 |  | 307 | BW | B463-G10-BW-T2-BW | B 463 |  | Westtangente Pforzheim | 2. BA (W-OU) | N 2 | 3,3 |  | 137.7 | 137.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.4 | 1.1834 | 1.9856
Weiterer Bedarf mit Planungsrecht (aufgrund fehlener Daten (Spalte 34) nicht voll priorisierbar)
| 1 | 146 | 108 | 999 | BW | B29-G990-BW | B 029 |  | NO-Ring Stuttgart | (B 27 - B14) | N 4 + E 4 | 11,5 |  | 209.2 | 209.2 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | WB* | 6 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | NA | - | 3.8197
| 2 | 143 |  | 173a | BW | A98-G100-BW-T3-BW | A 098 |  | Schwörstadt - Tiengen | (2. Fahrbahn) | E 4 | 33,7 | Ja | 261.5 | 261.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB* | 6 | 2.6 | 0.99311 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | NA | - | 0.99311 | 2. FB 30 % Kostenanteil
| 3 | 139 |  | a | BW | A007-G020-BY-BW-T02-BY | A 007 |  | AS Illertissen | AS Memmingen-S (Anteil BW) | E 6 | 12,6 |  | 105.7 | 46.8 | 58.9 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | NA | - | 0.42016
Teilprojekte, aufgrund fehlender Daten nicht priorisierbar
| - | 136 |  | 160 | BW | A6-G60-BW-BY-T1-BW | A 006 | A 081 | AK Weinsberg | AS Kupferzell | E 6 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - | 0.88
| - | 137 |  | 161 | BW | A6-G60-BW-BY-T2-BW | A 006 | A 081 | AS Kupferzell | Lgr. BY / BW | E 6 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - | 1
| - | 148 |  | 275 | BW | B311n-B313-G50-T1-BW | B 311n | B 313 | Sigmaringen | Mengen | N 3 | [9 empty] | LB | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | - | 0.84
| - | 149 |  | 276 | BW | B311n-B313-G50-T2-BW | B 311n | B 313 | Vilsingen | Engelswies | N 2 | [9 empty] | LB | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - | 0.25
Weiterer Bedarf (volle Priorisierung)
| 1 | 158 | 116 | 211 | BW | B27-G100-BW | B 027 |  | OU Hardheim |  | N 2 + E 2 | 4,4 |  | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.64 | 1.8935 | 3.792
| 2 | 159 | 117 | 219 | BW | B28-G50-BW | B 028 |  | OU Blaustein |  | N 2 | 3,4 |  | 105.8 | 105.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.8 | 2.3669 | 3.7306
| 3 | 155 | 114 | 155 | BW | A5-G60-BW | A 005 |  | AS Freiburg-M | AS Bad Krozingen | E 6 | 12,1 |  | 119.5 | 81.6 | 36.3 | 1.6 |  |  | 0 | VE | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 1.01 | 2.9882 | 3.5611
| 4 | 154 | 113 | 152 | BW | A5-G50-BW | A 005 |  | AS Offenburg | AS Freiburg-M | E 6 | 53,0 |  | 499.1 | 305.2 | 187.8 | 6.1 |  |  | 0 | VEG | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 1.01 | 2.9882 | 3.4847 | TSF geplant
| 5 | 162 |  | 303 | BW | A860 / B31-G20-BW-T5-BW | B 031 |  | OU Hinterzarten |  | N 4 | 3,8 |  | 224.1 | 224.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 1 | 2.9586 | 3.4169
| 6 | 166 | 122 | 268 | BW | B294-G30-BW | B 294 |  | OU Loßburg |  | N 2 | 3,9 |  | 46.6 | 46.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.71 | 2.1006 | 3.2847
| 7 | 160 | 118 | 220 | BW | B028-G20-BW | B 028 |  | OU Blaubeuren / Gerhausen |  | N 2 | 2,0 |  | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.9 | 1.1077 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.68 | 2.0118 | 3.1195
| 8 | 164 | 120 | 250 | BW | B033-G10-BW | B 033 |  | Verlegung bei Meersburg |  | N 2 | 1,2 |  | 38.8 | 38.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.55 | 1.6272 | 3.0674
| 9 | 167 | 123 | 291 | BW | B465-G20-BW | B 465 |  | OU Ehingen |  | N 2 | 4,1 |  | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.5 | 1.3369 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.55 | 1.6272 | 2.9641
| 10 | 156 | 115 | 176 | BW | B3-G10-BW | B 003 |  | Lückenschluss bei Kuppenheim |  | N 2 | 5,3 |  | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.62 | 1.8343 | 2.9038
| 11 | 165 | 121 | 251 | BW | B33-G51-BW | B 033 |  | OU Gutach |  | N 2 | 3,1 |  | 83.9 | 83.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | 0.5 | 1.4793 | 2.6903
| 12 | 157 |  | 191 | BW | B10-G80-BW-T2-BW | B 010 |  | Geislingen-M | Geislingen-O | N 2 | 2,8 |  | 155.1 | 155.1 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.6 | 1.7751 | 2.3099
| 13 | 163 |  | 244 | BW | B32-G10-BW-T1-BW | B 032 |  | OU Boms |  | N 2 | 1,6 |  | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.33 | 0.97633 | 1.893
| 14 | 169 | 125 | 294 | BW | B466-G10-BW | B 466 |  | Heidenheim (Tunnel) |  | N 2 | 0,5 |  | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | 0.3 | 0.88757 | 1.5369
Weiterer Bedarf (aufgrund fehlener Daten (Spalte 34) nicht voll priorisierbar)
| 1 | 168 | 124 | 292 | BW | B465-G30-BW | B 465 |  | OU Ingerkingen |  | N 2 | 3,4 |  | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - | NA | - | 1.4401
| 2 | 161 | 119 | 218 | BW | B28-G10-BW | B 028 |  | Freudenstadt (Tunnel) |  | N 2 | 1,4 |  | 65.4 | 65.4 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2.3 | 0.87852 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - | NA | - | 0.87852
ab Bayern aufgrund durchgehend fehlender Daten (Spalte 34) nicht priorisierbar
| - | 170 | 126 | 1 | BY |  | A 003 |  | w AS Wertheim (LGr. BW / BY) | AS Weibersbrunn | E 6 | 32,0 |  | 206 | 68.4 | 137.6 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts / Abschnitt Wertheim-Marktheidenfeld Bauvorbereitung / in Bau
| - | 171 | 127 | 2 | BY |  | A 003 |  | Würzburg-Heidingsfeld | Mainbrücke Randersacker | E 6 | 6,0 |  | 151.5 | 67.8 | 80.8 | 2.9 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 172 | 128 | 3 | BY |  | A 003 |  | AK Biebelried | AK Fürth / Erlangen | E 6 | 74,3 |  | 1050 | 420 | 630 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD-E | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0 | ÖPP-Vergabeverfahren in Vorbereitung
| - | 173 | 129 | 4 | BY |  | A 006 |  | AK Nürnberg-S | AK Nürnberg-O | E 6 | 5,0 |  | 45.7 | 26 | 19.1 | 0.6 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| - | 174 | 130 | 5 | BY |  | A 006 |  | AS Schwabach-W | AS Roth | E 6 | 6,0 |  | 110.9 | 64.2 | 46.7 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD-E | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 175 | 131 | 6 | BY |  | A 008 |  | Ulm-Ost | Ulm-Elchingen | E 6 | 11,7 |  | 80.4 | 50.7 | 29.7 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 176 | 132 | 7 | BY |  | A 008 |  | AS Ulm-Elchingen | AS Augsburg-West | E 6 | - |  | 817.7 | 327.1 | 490.6 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Refinanzierung ÖPP-Projekt
| - | 177 | 133 | 8 | BY |  | A 008 |  | AS Augsburg-West | AD München-Allach | E 6 | - |  | 597.7 | 239.1 | 358.6 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Refinanzierung ÖPP-Projekt
| - | 178 | 134 | 6 | BY |  | A 094 |  | AS Forstinning | AS Marktl | N 4 | 33,0 |  | 774.5 | 542.2 | 232.4 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | ÖPP- laufendes Vergabeverfahren
| - | 179 | 135 | 54 | BY |  | A 094 |  | AS Malching | Kirchham | N 4 | 6,0 |  | 81 | 81 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn, Raumordnung
| - | 180 | 136 | 10 | BY |  | A 096 |  | AS Oberpfaffenhofen | AS Germering-S | E 6 | 8,9 |  | 98.1 | 64.7 | 33.4 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD-E | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 181 | 137 | 11 | BY |  | A 099 |  | AK München-N | AS Aschheim / Ismaning | E 8 | 7,3 |  | 99 | 37.6 | 61.4 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD-E | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 182 | 138 | 12 | BY |  | B 002 |  | OU Dettenheim |  | N 3 | 3,0 |  | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| - | 183 | 139 | 13 | BY |  | B 002n |  | OU Oberau |  | N 4 | 5,0 |  | 174.5 | 174.5 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| - | 184 | 140 | 14 | BY |  | B 015 |  | Westtangente Rosenheim | (1.-4.BA) | N 2 | 7,7 |  | 78.9 | 78.9 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 185 | 141 | 15 | BY |  | B 015n |  | Ergoldsbach | Essenbach (A 92) | N 4 | 7,0 |  | 151.6 | 151.6 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| - | 186 | 142 | 16 | BY |  | B 016 |  | OU Dillingen |  | N 2 | 9,4 |  | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 187 | 143 | 17 | BY |  | B 023 |  | Garmisch-WP-aOrtUenkirchen | (mit Kramer-Tunnel) | N 2 | 5,0 |  | 190 | 190 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 188 | 144 | 18 | BY |  | B 023 |  | OU Saulgrub |  | N 2 | 2,7 |  | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 189 | 145 | 19 | BY |  | B 025 |  | OU Greiselbach |  | N 2 | 3,8 |  | 7.6 | 5.4 | 0 | 2.2 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 190 | 146 | 20 | BY |  | B 085 |  | Wetterfeld | Untertraubenbach | E 4 | 4,0 |  | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 191 | 147 | 21 | BY |  | B 085 |  | OU Neubäu |  | N 3 | 3,0 |  | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| - | 192 | 148 | 22 | BY |  | B 173 |  | OU Zeyern |  | N 2/3 | 2,6 |  | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 193 | 149 | 23 | BY |  | B 289 |  | OU Untersteinach |  | N 2 | 3,0 |  | 44 | 44 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 194 | 150 | 24 | BY |  | B 300 |  | AS Dasing (A 8) | Aichach | E 4 | 5,5 |  | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| - | 195 | 151 | 25 | BY |  | B 301 |  | N-OU Freising |  | N 2 | 4,4 |  | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 196 | 152 | 26 | BY |  | B 303 |  | Sonnefeld | Johannisthal (3. BA) | N 2 | 4,0 |  | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 197 | 153 | 27 | BY |  | B 472 |  | OU Hohenpeißenberg |  | N 2 | 5,0 |  | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 198 |  | 361 | BY | A003-G030-BY-T02-BY | A 003 |  | AK Regensburg | AS Rosenhof | E 6 | 14,3 |  | 154.4 | 79.3 | 75.1 | 0 |  |  | 0 | VEG | 0 | VB-E | 3 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 199 | 154 | 30 | BY | A006-G020-BY | A 006 |  | AK Nürnberg-O |  | KN | 3,7 |  | 59.4 | 43.5 | 15.9 | 0 |  |  | 0 | VE | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 200 |  | 35 | BY | A007-G020-BY-BW-T01-BY | A 007 |  | AD Hittistetten | AS Illertissen | E 6 | 12,4 |  | 119.1 | 56 | 63.1 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 4 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 201 |  | 38 | BY | A008-G010-BY-T1-BY | A 008 |  | AK München-S | AS Holzkirchen | E 8 | 15,8 |  | 167.2 | 98.8 | 68.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 3 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - | hoch | - |  | - | 0.45836
| - | 202 |  | 39 | BY | A008-G010-BY-T2-BY | A 008 |  | AS Holzkirchen | AD Inntal | E 8 | 29,8 |  | 413.8 | 181.5 | 232.3 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | VB-E | 3 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 203 |  | 40 | BY | A008-G010-BY-T3-BY | A 008 |  | AD Inntal | AS Traunstein / Siegsdorf | E 6/8 | 44,9 |  | 703.3 | 423.5 | 278 | 1.8 |  |  | 0 | VEG | 0 | VB-E | 3 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.45836 | ÖPP geplant
| - | 204 | 155 | 44 | BY | A009-G030-BY | A 009 |  | AS München-Frankfurter Ring | AS München-Schwabing | E 6 | 1,5 |  | 22.4 | 16.2 | 6.2 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | 9.7 | 3.7051 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.7051
| - | 205 | 156 | 46 | BY | A073-G020-BY | A 073 |  | AS Nürnberg-Hafen-O | AK Nürnberg-S | E 6 | 5,7 |  | 54.6 | 32.9 | 21.4 | 0.3 |  |  | 1 | VEG | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 206 | 157 | 49 | BY | A092-G020-BY | A 092 |  | AK Neufahrn | AD Flughafen-München | E 8 | 6,4 |  | 92.9 | 44.7 | 48.2 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 207 | 158 | 55 | BY | A094-G010-BY | A 094 |  | AS München-Steinhausen | AS Feldkirchen-West | E 6 | 7,1 |  | 114.4 | 65.1 | 49.3 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 208 | 159 | 51 | BY | A094-G020-BY | A 094 |  | AK München-O | AS Markt Schwaben | E 6 | 5,5 |  | 46.5 | 25.6 | 20.9 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 6.8 | 2.5974 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.5974 | Tlw. TSF geplant
| - | 209 | 160 | 52 | BY | A094-G040-BY | A 094 |  | AK München-O | AS Pocking | N 4 + E 4 | 46,9 |  | 526.3 | 485.6 | 40.3 | 0.4 |  |  | 0 |  | 0 | VB | 4 | 4 | 1.5279 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5279
| - | 210 |  | 57 | BY | A096-G010-BY-T01-BY | A 096 |  | AS Wörthsee | AS Oberpfaffenhofen | E 6 | 4,5 |  | 43.7 | 23 | 20.7 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 3.5 | 1.3369 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.3369
| - | 211 | 161 | 58 | BY | A099-G010-BY | A 099 |  | AD München-SW | AK München-W | E 6 | 5,4 |  | 69.4 | 30.5 | 38.9 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 6.3 | 2.4064 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.4064
| - | 212 | 162 | 59 | BY | A099-G020-BY | A 099 |  | AK München-W | AK München-N | E 8 | 7,0 |  | 339.8 | 300.5 | 39.3 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.91672 | Tlw. TSF geplant
| - | 213 | 163 | 60 | BY | A099-G030-BY | A 099 |  | AK München-N | AK München-S | E 8 / 9 | 22,7 |  | 348 | 129.7 | 218.3 | 0 |  |  | 0 | PU | 1 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 214 | 164 | 61 | BY | B002-G100-BY | B 002 |  | OU Forth |  | N 2 | 2,2 |  | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.8 | 2.9793 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.9793
| - | 215 | 165 | 64 | BY | B002-G060-BY | B 002 |  | Fürstenfeldbruck | Mering | N 2 | 9,3 |  | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 4.5 | 1.7188 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.5478
| - | 216 |  | 65 | BY | B002-G060-BY-T01-BY | B 002 |  | OU Mammendorf | [11 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 217 |  | 66 | BY | B002-G060-BY-T02-BY | B 002 |  | OU Hattenhofen | [11 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 218 |  | 67 | BY | B002-G060-BY-T03-BY | B 002 |  | OU Althegnenberg | [11 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 219 | 166 | 68 | BY | B002-G080-BY | B 002 |  | Osttangente Augsburg |  | N 4 + E 4 | 24,6 |  | 210.7 | 196.5 | 14.2 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | VB | 4 | 6.1 | 2.33 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.33
| - | 220 |  | 69 | BY | B002-G080-BY-T01-BY | B 002 |  | AS Friedberg | B 300 | E 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 221 |  | 70 | BY | B002-G080-BY-T02-BY | B 002 |  | w Friedberg (s B 300) |  | E 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 222 |  | 71 | BY | B002-G080-BY-T03-BY | B 002 |  | OU Kissing |  | N 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 223 |  | 72 | BY | B002-G080-BY-T04-BY | B 002 |  | Kissing | Oberottmarshausen (B 17) | N 4 | [9 empty] | OP | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 224 | 167 | 73 | BY | B002-G010-BY | B 002 |  | OU Garmisch-Partenkirchen |  | N 2 | 4,9 |  | 158.9 | 158.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 225 | 168 | 76 | BY | B002-G095-BY | B 002 |  | Augsburg - Donauwörth | Nürnberg | N 3 / 4 | 86,0 |  | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 2 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 226 |  | 344 | BY | B002-G095-BY-T01-BY | B 002 |  | OU Dietfurt |  | N 3 | [9 empty] | OP | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 227 |  | 77 | BY | B002-G095-BY-T03-BY | B 002 |  | OU Wernsbach |  | N 4 | [9 empty] | PA | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 228 | 169 | 74 | BY | B002-G030-BY | B 002 |  | N-OU Murnau |  | N 2 | 1,7 |  | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 229 | 170 | 75 | BY | B002-G040-BY | B 002 |  | OU Weilheim |  | N 2/3 | 5,0 |  | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 2.3 | 0.87852 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7075
| - | 230 | 171 | 82 | BY | B008-G010-BY | B 008 |  | Würzburg | Neustadt a.d. Aisch | N 2 | 8,6 |  | 19 | 19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 9 | 3.4377 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.2667
| - | 231 |  | 83 | BY | B008-G010-BY-T01-BY | B 008 |  | OU Markt Bibart |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 232 |  | 84 | BY | B008-G010-BY-T02-BY | B 008 |  | OU Neustadt-Diebach |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 |  |  |  |  | hoch | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 233 | 172 | 80 | BY | B008-G020-BY | B 008 |  | OU Postbauer-Heng |  | N 2 | 2,2 |  | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 |  |  |  | VU | 0 | VB | 4 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7457
| - | 234 | 173 | 87 | BY | B010-G020-BY | B 010 |  | Neu-Ulm | AS Nersingen (A 7) | E 4 | 5,5 |  | 29.3 | 26.1 | 3.2 | 0 |  |  | 1 | VEG | 0 | VB | 4 | 5.8 | 2.2154 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.2154
| - | 235 |  | 91 | BY | B011-G030-BY-T02-BY | B 011 |  | OU Ruhmannsfelden |  | N 2/3 | 3,2 |  | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | VEG | 0 | VB | 4 | 3.7 | 1.4133 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.2423
| - | 236 | 174 | 92 | BY | B011-G040-BY | B 011 |  | Verlegung w Geretsried |  | N 2 + E 4 | 2,5 |  | 17.7 | 17.5 | 0.2 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 3.3 | 1.2605 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2605
| - | 237 | 175 | 88 | BY | B011-G020-BY | B 011 |  | Verlegung bei Schweinhütt |  | N 2/3 | 2,6 |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  | 1 | VEG | 0 | VB | 4 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 238 |  | 95 | BY | B012-G010-BY-T02-BY | B 012 |  | Kaufbeuren | AS Jengen / Kaufbeuren (A 96) | E 4 | 15,8 |  | 75.4 | 58.6 | 16.8 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 3.3 | 1.2605 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2605
| - | 239 |  | 98 | BY | B013-G090-BY-T02-BY | B 013 |  | OU Holzkirchen |  | N 2 | 3,0 |  | 11 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 240 | 176 | 101 | BY | B013-G070-BY | B 013 |  | St 2214 (Gabel) | Friedrichshofen | N 2 + E 4 | 2,4 |  | 24.7 | 18.2 | 0.6 | 5.9 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.2 | 1.6043 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6043
| - | 241 | 177 | 105 | BY | B013-G050-BY | B 013 |  | AS Ansbach (A 6) | Gunzenhausen (B 466) | N 2 | 8,4 |  | 22.1 | 20.9 | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 5.6 | 2.139 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.139
| - | 242 |  | 106 | BY | B013-G050-BY-T01-BY | B 013 |  | OU Merkendorf |  | N 2 | [9 empty] | VU | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 243 |  | 107 | BY | B013-G050-BY-T02-BY | B 013 |  | OU Stadeln |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 244 |  | 108 | BY | B013-G050-BY-T03-BY | B 013 |  | OU Schlungenhof |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 245 |  | 114 | BY | B013-G080-BY-T01-BY | B 013 |  | OU Unsernherrn |  | N 2 | 2,4 |  | 35.7 | 35.4 | 0 | 0.3 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.9 | 3.0175 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.0175
| - | 246 |  | 116 | BY | B013-G080-BY-T03-BY | B 013 |  | OU Pfaffenhofen |  | N 2 | 12,4 |  | 82.3 | 82.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.2 | 1.6043 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6043
| - | 247 |  | 118 | BY | B013-G080-BY-T05-BY | B 013 |  | OU Hohenkammer |  | N 2 | 2,9 |  | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  |  | ROV | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 248 |  | 119 | BY | B013-G080-BY-T06-BY | B 013 |  | OU Fahrenzhausen |  | N 2 | 4,4 |  | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | 6.3 | 2.4064 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.2354
| - | 249 |  | 120 | BY | B013-G080-BY-T07-BY | B 013 |  | AS Unterschleißheim (A 92) | St 2339 (Maisteig) | E 4 | 1,1 |  | 5.6 | 5.1 | 0.5 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6.9 | 2.6356 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.6356
| - | 250 |  | 123 | BY | B014-G010-BY-T01-BY | B 014 |  | OU Katterbach |  | N 3 | 2,6 |  | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 6.4 | 2.4446 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.2736
| - | 251 |  | 126 | BY | B014-G010-BY-T04-BY | B 014 |  | OU Großweismannsdorf |  | N 3 | 2,7 |  | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6 | 2.2918 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.1208
| - | 252 | 178 | 121 | BY | B014-G020-BY | B 014 |  | OU Reichenschwand (Tunnel) |  | N 2 | 2,8 |  | 82.2 | 82.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.8221
| - | 253 |  | 127 | BY | B014-G010-BY-T05-BY | B 014 |  | OU Stein / Eibach | mit Rednitztunnel | N 2/3 | 5,1 |  | 131.8 | 131.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.9749
| - | 254 | 179 | 129 | BY | B015-G040-BY | B 015 |  | AS Landshut / Essenbach | St 2074 / A 92 bei Landshut | E 4 | 1,3 |  | 6.1 | 5.5 | 0.6 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | VB | 4 | 4.4 | 1.6806 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6806
| - | 255 |  | 131 | BY | B015-G070-BY-T01-BY | B 015 |  | O-OU Landshut (A92 - B299) |  | N 4 | 10,9 |  | 213.9 | 213.9 | 0 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 4 | 1.5279 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5279
| - | 256 |  | 132 | BY | B015-G070-BY-T02-BY | B 015 |  | S-OU Landshut (B299 - B15) |  | N 2 | 6,5 |  | 45.8 | 45.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 257 | 180 | 137 | BY | B016-G040-BY | B 016 |  | Günzburg (A 8) | Donauwörth | N 2/3 | 18,6 |  | 85 | 85 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 6.6 | 2.521 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.521
| - | 258 |  | 138 | BY | B016-G040-BY-T01-BY | B 016 |  | OU Höchstädt |  | N 3 | [9 empty] | VEA | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 259 |  | 139 | BY | B016-G040-BY-T02-BY | B 016 |  | OU Schwenningen / Tapfheim |  | N 2/3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 260 | 181 | 140 | BY | B016-G020-BY | B 016 |  | N-OU Kaufbeuren |  | N 2 | 3,7 |  | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 |  |  |  | VU | 0 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6425
| - | 261 |  | 142 | BY | B016-G031-BY-T01V-BY | B 016 |  | OU Ichenhausen / Kötz (Ost) |  | N 2/3 | 10,3 |  | 38.3 | 38.3 | 0 | 0 |  |  |  | LBV | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 262 |  | 146 | BY | B016-G031-BY-T05-BY | B 016 |  | OU Pfaffenhausen |  | N 2 | 1,7 |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.2 | 1.9862 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.8152
| - | 263 |  | 147 | BY | B016-G031-BY-T06-BY | B 016 |  | OU Hausen |  | N 2/3 | 1,7 |  | 5.9 | 3.9 | 0 | 2 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.9 | 3.0175 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.0175
| - | 264 |  | 148 | BY | B016-G031-BY-T07-BY | B 016 |  | OU Mindelheim |  | N 2 | 3,0 |  | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5 | 1.9098 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.9098
| - | 265 | 182 | 149 | BY | B016-G070-BY | B 016 |  | AS Gallingkofen | AS Haslbach | E 4 | 2,5 |  | 9.5 | 4.5 | 5 | 0 |  |  | 1 | VU | 0 | VB | 4 | 7.3 | 2.7883 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.7883
| - | 266 |  | 151 | BY | B016-G010-BY-T01-BY | B 016 |  | OU Marktoberdorf | Bertoldshofen (B 472) | N 2 | 6,3 |  | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 |  |  |  | PF | 1 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.4715
| - | 267 |  | 155 | BY | B016-G050-BY-T01-BY | B 016 |  | Neuburg | St 2043 | E 4 | 3,5 |  | 29 | 27.7 | 1.3 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 268 |  | 158 | BY | B016-G050-BY-T04-BY | B 016 |  | St 2043 | B 13 | N 4 + E 4 | 16,3 |  | 110.3 | 97.5 | 11.5 | 1.3 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 269 |  | 157 | BY | B016-G050-BY-T03-BY | B 016 |  | B 13 | A 9 | E 4 | 3,2 |  | 32.4 | 27.5 | 4.9 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 5.8 | 2.2154 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.0444
| - | 270 |  | 143 | BY | B016-G031-BY-T02-BY | B 016 |  | OU Wattenweiler / Höselhurst |  | N 2/3 | 6,4 |  | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 271 | 183 | 167 | BY | B019-G030-BY | B 019 |  | AS Leubas (A 7) | Dieselstraße | E 4 | 1,4 |  | 12.3 | 3.2 | 7.3 | 1.8 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.5 | 1.7188 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.7188
| - | 272 | 184 | 168 | BY | B020-G030-BY | B 020 |  | Freilassing / Salzburg (B304) | Marktl (A 94) | N 2/3 | 9,0 |  | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0.5 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 273 |  | 169 | BY | B020-G030-BY-T01-BY | B 020 |  | OU Laufen |  | N 2/3 | [9 empty] | PA | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 274 |  | 170 | BY | B020-G030-BY-T02-BY | B 020 |  | OU Burghausen |  | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 275 | 185 | 172 | BY | B020-G010-BY | B 020 |  | OU Hammerau |  | N 2 | 2,5 |  | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 6.2 | 2.3682 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.1972
| - | 276 | 186 | 173 | BY | B020-G100-BY | B 020 |  | Cham-S | Chameregg (B 85) | E 4 | 3,2 |  | 15.1 | 10.5 | 4.6 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.99311
| - | 277 | 187 | 174 | BY | B020-G040-BY | B 020 |  | OU Gumpersdorf |  | N 2 | 2,6 |  | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | VEA | 0 | VB | 4 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.9749
| - | 278 | 188 | 176 | BY | B021-G010-BY | B 021 |  | OU Bad Reichenhall |  | N 2 | 5,1 |  | 174.9 | 174.9 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3751
| - | 279 | 189 | 181 | BY | B022-G030-BY | B 022 |  | OU Eckersdorf |  | N 2 | 5,2 |  | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.2 | 1.2223 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.0513
| - | 280 |  | 185 | BY | B023-G010-BY-T03-BY | B 023 |  | OU Oberau |  | N 2 | 1,0 |  | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 281 |  | 187 | BY | B025-G010-BY-T01-BY | B 025 |  | OU Möttingen |  | N 3 | 5,1 |  | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 |  |  |  | VU | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 282 |  | 190 | BY | B025-G010-BY-T06-BY | B 025 |  | OU Dinkelsbühl |  | N 2 | 3,5 |  | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 8.4 | 3.2085 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.2085
| - | 283 |  | 192 | BY | B025-G020-BY-T01-BY | B 025 |  | OU Lehengütingen |  | N 2 | 1,6 |  | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.7 | 2.1772 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.1772
| - | 284 | 190 | 196 | BY | B026-G010-BY | B 026 |  | Aschaffenburg | B 469 | E 4 | 3,4 |  | 22.1 | 12.9 | 8.2 | 1 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.7 | 1.7952 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.7952
| - | 285 |  | 470 | BY | B026-G044-BY-T01-BY | B 026n |  | AK Schweinfurt / Werneck (A 7) | Karlstadt | N 2/3 | 15,3 |  | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 5.6 | 2.139 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.968
| - | 286 |  | 206 | BY | B032-G010-BY-T01-BY | B 032 |  | OU Opfenbach |  | N 2 | 0,9 |  | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 287 | 191 | 521 | BY | B173-G011-BY | B 173 |  | Lichtenfels (A 73) | Zettlitz (B 289) | N 4 | 10,2 |  | 104.9 | 103.3 | 1.6 | 0 |  |  | 1 | PE | 1 | VB | 4 | 1.8 | 0.68754 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 288 | 192 | 218 | BY | B173-G040-BY | B 173 |  | OU Unterrodach |  | N 3 | 4,3 |  | 25.9 | 25.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 4.4 | 1.6806 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.5096
| - | 289 | 193 | 219 | BY | B173-G530-BY | B 173 |  | Johannisthal | Kronach | E 4 | 2,9 |  | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 |  |  | 1 | PA | 1 | VB | 4 | 4.5 | 1.7188 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.7188
| - | 290 | 194 | 223 | BY | B279-G030-BY | B 279 |  | OU Wegfurt |  | N 2 | 1,5 |  | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 3.2 | 1.2223 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.0513
| - | 291 |  | 228 | BY | B285-G010-BY-T01-BY | B 285 |  | OU Stockheim |  | N 2 | 3,7 |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6 | 2.2918 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.1208
| - | 292 | 195 | 230 | BY | B286-G010-BY | B 286 |  | Bad Kissingen | B 19 | N 2 | 6,6 |  | 25.4 | 25.1 | 0 | 0.3 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7457
| - | 293 | 196 | 232 | BY | B287-G010-BY | B 287 |  | OU Nüdlingen |  | N 2 | 4,1 |  | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.1277
| - | 294 |  | 236 | BY | B289-G021-BY-T03-BY | B 289 |  | OU Münchberg |  | N 2 | 1,0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | PE | 1 | VB | 4 | 8.8 | 3.3613 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.3613
| - | 295 | 197 | 240 | BY | B289-G015-BY | B 289 |  | OU Mainroth / Rothwind | und OU Fassoldshof | N 2 | 5,0 |  | 22.3 | 21.3 | 0 | 1 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 6.1 | 2.33 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.33
| - | 296 |  | 238 | BY | B289-G030-BY-T01-BY | B 289 |  | OU Weissdorf |  | N 2 | 1,1 |  | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 297 |  | 248 | BY | B299-G130-BY-T02-BY | B 299 |  | OU Tacherting / Trostberg |  | N 2/3 | 10,6 |  | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 5.6 | 2.139 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.968
| - | 298 | 198 | 249 | BY | B299-G010-BY | B 299 |  | OU Waldsassen / Kondrau |  | N 2 | 4,9 |  | 39.9 | 38.7 | 0 | 1.2 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5547
| - | 299 | 199 | 252 | BY | B299-G060-BY | B 299 |  | OU Mühlhausen i. d. OPf. |  | N 2/3 | 5,4 |  | 24.2 | 21.5 | 0 | 2.7 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 4.8 | 1.8334 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.6624
| - | 300 | 200 | 253 | BY | B299-G100-BY | B 299 |  | Neustadt / Donau (B 16) | Landshut | N 2 | 9,8 |  | 28.3 | 28.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 3.2 | 1.2223 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2223
| - | 301 |  | 254 | BY | B299-G100-BY-T01-BY | B 299 |  | OU Neuhausen |  | N 2 | [9 empty] | VEA | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 302 |  | 255 | BY | B299-G100-BY-T02-BY | B 299 |  | OU Weihmichl |  | N 2 | [9 empty] | VEG | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 303 |  | 260 | BY | B300-G020-BY-T04-BY | B 300 |  | OU Diedorf / Vogelsang |  | N 3 + E 4 | 5,1 |  | 62.1 | 60.5 | 1.6 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 8.3 | 3.1703 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.9993
| - | 304 |  | 272 | BY | B300-G045-BY-T03-BY | B 300 |  | OU Weichenried |  | N 2 | 0,6 |  | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 |  |  | 1 | PA | 1 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 305 |  | 274 | BY | B301-G010-BY-T02-BY | B 301 |  | AS Freising-Ost (A 92) | B 11 | E 4 | 2,6 |  | 29.2 | 21.9 | 7.3 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.2987
| - | 306 |  | 277 | BY | B301-G021-BY-T02-BY | B 301 |  | Flughafen München | A 92 | E 4 | 2,2 |  | 13.2 | 8.8 | 4.4 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 307 |  | 280 | BY | B301-G030-BY-T03-BY | B 301 |  | OU Rudelzhausen / Puttenhausen |  | N 2 | 6,6 |  | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 3.2 | 1.2223 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.0513
| - | 308 |  | 281 | BY | B301-G030-BY-T04-BY | B 301 |  | OU Mainburg |  | N 2 | 7,5 |  | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 5.3 | 2.0244 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0244
| - | 309 | 201 | 286 | BY | B303-G010-BY | B 303 |  | AS Wasserlosen (A 7) | Schweinfurt | N 2 | 8,5 |  | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 8.5 | 3.2467 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.0757
| - | 310 | 202 | 287 | BY | B304-G020-BY | B 304 |  | OU Obing |  | N 2 | 4,1 |  | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.2041
| - | 311 |  | 293 | BY | B299-G130-BY-T03-BY | B 304 |  | OU Altenmarkt | (mit Aubergtunnel) | N 2/3 | 7,8 |  | 52.6 | 52.6 | 0 | 0 |  |  |  | PF | 1 | VB | 4 | 4.9 | 1.8716 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8716
| - | 312 |  | 294 | BY | B299-G130-BY-T04-BY | B 304 |  | OU Nunhausen / Matzing |  | N 2/3 | 6,2 |  | 21.7 | 16.3 | 0 | 5.4 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 7.4 | 2.8265 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.8265
| - | 313 |  | 296 | BY | B013-G090-BY-T01-BY | B 318 |  | AS Holzkirchen (A 8) | B 13 (OU Holzkirchen) | E 4 | 3,2 |  | 13.8 | 11.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 314 | 203 | 297 | BY | B318-G010-BY | B 318 |  | W-OU Gmund |  | N 2 | 3,8 |  | 47.9 | 47.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6.2 | 2.3682 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.3682
| - | 315 | 204 | 299 | BY | B388-G010-BY | B 388 |  | Ismaning (B 471) | Fischerhäuser (B 301) | E 4 | 3,1 |  | 22.2 | 11.5 | 10 | 0.7 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | 7.4 | 2.8265 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.8265
| - | 316 | 205 | 300 | BY | B388-G020-BY | B 388 |  | Ismaning | Taufkirchen | N 2/3 | 21,0 |  | 86 | 84.6 | 0 | 1.4 |  |  |  |  | 0.25 | VB | 4 | 7.2 | 2.7502 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.5792
| - | 317 |  | 301 | BY | B388-G020-BY-T02-BY | B 388 |  | OU Erding | (Anbindung FH) | N 2/3 | [9 empty] | UVS | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 318 |  | 358 | BY | B388-G020-BY-T01-BY | B 388 |  | OU Moosinning |  | N 2 | [9 empty] | UVS | 0 |  |  |  |  | hoch | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 319 |  | 302 | BY | B388-G020-BY-T04-BY | B 388 |  | OU Taufkirchen / Vils |  | N 2 | [9 empty] | PA | 1 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 320 |  | 406 | BY | B388-G020-BY-T03-BY | B 388 |  | OU Grünbach |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 321 | 206 | 304 | BY | B388-G050-BY | B 388 |  | N-OU Passau |  | N 2/3 | 8,5 |  | 61.9 | 61.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | UVS | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 322 | 207 | 305 | BY | B426-G010-BY | B 426 |  | OU Mömlingen |  | N 2 | 2,4 |  | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 323 | 208 | 306 | BY | B466-G030-BY | B 466 |  | S-OU Nördlingen |  | N 2 | 3,5 |  | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 324 | 209 | 314 | BY | B469-G010-BY-HE | B 469 |  | A 3 | A 45 | E 4 | 1,2 |  | 3.5 | 1.8 | 1.7 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.2 | 1.9862 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.9862
| - | 325 | 210 | 316 | BY | B470-G020-BY | B 470 |  | A 3 | Forchheim | N 2 | 2,5 |  | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 4.4 | 1.6806 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.5096
| - | 326 |  | 317 | BY | B470-G020-BY-T01-BY | B 470 |  | OU Oesdorf |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 327 |  | 318 | BY | B470-G020-BY-T02-BY | B 470 |  | OU Wimmelbach |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 328 | 211 | 327 | BY | B471-G030-BY | B 471 |  | B 13 | Garching-Hochbrück | E 4 | 2,2 |  | 19.6 | 17 | 2.6 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.3751
| - | 329 | 212 | 328 | BY | B471-G040-BY | B 471 |  | B 11 | Ismaning | E 4 | 3,0 |  | 31.5 | 23.3 | 8.1 | 0.1 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | 4.9 | 1.8716 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.8716
| - | 330 | 213 | 329 | BY | B471-G050-BY | B 471 |  | ö Ismaning |  | E 4 | 4,2 |  | 33.3 | 22 | 11 | 0.3 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6.2 | 2.3682 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.3682
| - | 331 | 214 | 330 | BY | B471-G020-BY | B 471 |  | Dachau | A 92 | E 4 | 2,2 |  | 9.9 | 6.9 | 3 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 332 |  | 333 | BY | B471-G015-BY-T02-BY | B 471 |  | Fürstenfeldbruck-Ost | Esting | E 4 | 3,5 |  | 11.5 | 9.2 | 2.3 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | 4.9 | 1.8716 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.8716
| - | 333 |  | 334 | BY | B471-G015-BY-T03-BY | B 471 |  | Esting | Geiselbullach | E 4 | 3,8 |  | 17.4 | 15.7 | 1.7 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | 5.9 | 2.2536 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.2536
| - | 334 |  | 337 | BY | B472-G020-BY-T02-BY | B 472 |  | N-OU Bad Tölz |  | N 2 | 2,6 |  | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 2.3 | 0.87852 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7075
| - | 335 |  | 336 | BY | B472-G020-BY-T01-BY | B 472 |  | OU Waakirchen |  | N 2 | 2,1 |  | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 336 |  | 412 | BY | B533-G010-BY-T01-BY | B 533 |  | OU Auerbach |  | N 2 | 1,4 |  | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.42016
| - | 337 | 215 | 31 | BY | A006-G015-BY | A 006 |  | Lgr. BW / BY | AS Roth | E 6 | 75,3 |  | 779.3 | 419.1 | 360.2 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | WB* | 6 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 338 |  | 32 | BY | A006-G015-BY-T01-BY | A 006 |  | Lgr. BW / BY | AK Feuchtwangen | E 6 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - | hoch | -
| - | 339 |  | 33 | BY | A006-G015-BY-T02-BY | A 006 |  | AK Feuchtwangen | AS Roth | E 6 | [9 empty] | Teil PU | 2 | [5 empty] | - | [5 empty] | - | hoch | - |  |  |  | Ein Teilabschnitt gehört zu den laufenden und fest disponierten Projekten
| - | 340 |  | 36 | BY | A007-G020-BY-BW-T02-BY | A 007 |  | AS Illertissen | AS Memmingen-S (Anteil BY) | E 6 | 17,0 |  | 155.4 | 68.8 | 86.6 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.42016
| - | 341 |  | 41 | BY | A008-G010-BY-T4-BY | A 008 |  | AS Traunstein / Siegsdorf | Bgr. D / A | E 6 | 25,5 |  | 567.9 | 376.5 | 191.4 | 0 |  |  | 0 | VEG | 0 | WB* | 5 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - | hoch | - |  | - | 0.45836
| - | 342 | 216 | 42 | BY | A009-G010-BY | A 009 |  | AK Nürnberg | AK Nürnberg-O | E 8 | 5,1 |  | 61.2 | 37 | 24.2 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.84032 | TSF geplant
| - | 343 | 217 | 43 | BY | A009-G020-BY | A 009 |  | AD Holledau | AK Neufahrn | E 8 | 32,0 |  | 413.5 | 216.5 | 197 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.76393 | TSF vorhanden
| - | 344 | 218 | 50 | BY | A092-G010-BY | A 092 |  | AD München-Feldmoching | AK Neufahrn | E 6 | 11,5 |  | 87.9 | 42.6 | 44.4 | 0.9 |  |  | 1 | VEG | 0 | WB* | 6 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 345 | 219 | 63 | BY | B002-G050-BY | B 002 |  | Starnberg | (Entlastungstunnel) | N 2 + E 4 | 3,1 |  | 162.1 | 157.1 | 0 | 5 |  |  |  | PU | 1 | WB* | 6 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.3951
| - | 346 | 220 | 343 | BY | B002-G020-BY | B 002 |  | Eschenlohe | Oberau-N | N 4 | 3,8 |  | 108.2 | 99.9 | 8.3 | 0 |  |  | 1 | PE | 1 | WB* | 6 | 1.1 | 0.42016 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.42016
| - | 347 | 221 | 78 | BY | B004-G010-BY | B 004 |  | Flughafen Nürnberg | A 3 | N 2 | 3,5 |  | 116.7 | 116.7 | 0 | 0 |  |  |  | PF | 1 | WB* | 6 | 3.9 | 1.4897 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4897
| - | 348 | 222 | 85 | BY | B008-G035-BY | B 008 |  | OU Straßkirchen |  | N 2 | 5,0 |  | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB* | 6 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.2874
| - | 349 |  | 90 | BY | B011-G030-BY-T01-BY | B 011 |  | Deggendorf | Grafling | N 2/3 | 3,0 |  | 14.8 | 13.2 | 0 | 1.6 |  |  | 1 | VE | 0 | WB* | 6 | 1.9 | 0.72573 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 350 |  | 94 | BY | B012-G010-BY-T01-BY | B 012 |  | Kempten (A 7) | Kaufbeuren | E 4 | 35,6 |  | 190.1 | 128.1 | 62 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5929
| - | 351 |  | 110 | BY | B013-G060-BY-T01-BY | B 013 |  | OU Rothenstein |  | N 2 | 2,2 |  | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 352 |  | 112 | BY | B013-G060-BY-T03-BY | B 013 |  | OU Eichstätt |  | N 2 | 5,3 |  | 32.6 | 32.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 5.8 | 2.2154 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.0444
| - | 353 | 223 | 102 | BY | B013-G020-BY | B 013 |  | OU Oberickelsheim |  | N 2 | 2,3 |  | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 3 | 1.1459 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1459
| - | 354 | 224 | 103 | BY | B013-G030-BY | B 013 |  | OU Gollhofen / Uffenheim | und OU Rudolzhofen | N 2 | 11,9 |  | 27 | 27 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 2.4 | 0.91672 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7457
| - | 355 |  | 111 | BY | B013-G060-BY-T02-BY | B 013 |  | OU Rupertsbuch |  | N 2 | 2,6 |  | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 356 |  | 99 | BY | B013-G090-BY-T03-BY | B 013 |  | OU Großhartpenning |  | N 2 | 2,7 |  | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.2805
| - | 357 |  | 100 | BY | B013-G090-BY-T04-BY | B 013 |  | OU Kurzenberg |  | N 2 | 1,4 |  | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 358 |  | 125 | BY | B014-G010-BY-T03-BY | B 014 |  | OU Buchschwabach |  | N 3 | 3,1 |  | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 359 | 225 | 128 | BY | B014-G030-BY | B 014 |  | OU Sulzbach-Rosenberg |  | N 2 | 2,9 |  | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | WB* | 6 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 360 | 226 | 133 | BY | B015-G999-BY | B 015n |  | s Landshut | Rosenheim | N 2/3 | 55,0 |  | 250 | 250 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 5.2 | 1.9862 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.9862 | Variantenentscheidung nach weiteren Planungen
| - | 361 |  | 156 | BY | B016-G050-BY-T02-BY | B 016 |  | OU Neuburg Süd | Oberhausen (Sehensand) | N 3 | 7,1 |  | 42.9 | 42.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 2 | 0.76393 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 362 |  | 153 | BY | B016-G010-BY-T03-BY | B 016 |  | OU Steinbach |  | N 2 | 2,1 |  | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB* | 6 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 363 | 227 | 164 | BY | B019-G040-BY | B 019 |  | Sonthofen | Oberstdorf | N 2 | 3,3 |  | 68.9 | 66.9 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | WB* | 6 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.211
| - | 364 |  | 165 | BY | B019-G040-BY-T01-BY | B 019 |  | Fischen (Entlastungstunnel) |  | N 2 | [9 empty] | VU | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 365 |  | 166 | BY | B019-G040-BY-T02-BY | B 019 |  | OU Langenwang |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 366 | 228 | 163 | BY | B019-G010-BY | B 019 |  | OU Giebelstadt - Euerhausen |  | N 2 | 8,0 |  | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | WB* | 6 | 2.8 | 1.0695 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.8985
| - | 367 | 229 | 175 | BY | B020-G050-BY | B 020 |  | Straubing (A 3) | Landau (A 92) | E 4 | 29,5 |  | 187.3 | 155.4 | 31.9 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 368 |  | 193 | BY | B025-G020-BY-T02-BY | B 025 |  | OU Feuchtwangen |  | N 2 | 3,9 |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6425
| - | 369 | 230 | 200 | BY | B026-G030-BY | B 026 |  | OU Gemünden |  | N 2 | 4,5 |  | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 |  |  |  | VU | 0 | WB* | 6 | 3.3 | 1.2605 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2605
| - | 370 |  | 471 | BY | B026-G044-BY-T02-BY | B 026n |  | Karlstadt | A 3 | N 2/3 | 26,2 |  | 108.5 | 108.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | 5.6 | 2.139 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.139
| - | 371 | 231 | 204 | BY | B031-G010-BY | B 031 |  | St 2375 | A 96 | E 4 | 7,6 |  | 97 | 59.8 | 37.2 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | 4.8 | 1.8334 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.6624
| - | 372 | 232 | 347 | BY | B085-G080-BY | B 085 |  | Altenkreith | Wetterfeld | N 2/4 | 9,0 |  | 49.8 | 44.2 | 5.5 | 0.1 |  |  | 1 | PA | 1 | WB* | 6 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.2492
| - | 373 | 233 | 212 | BY | B085-G030-BY | B 085 |  | OU Heinersreuth / Altenplos |  | N 2/3 | 7,6 |  | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB* | 6 | 5.6 | 2.139 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.139
| - | 374 | 234 | 347a | BY | B085-G051-BY | B 085 |  | AS Amberg-O (A 6) | Schwandorf (A 93) | E 4 | 10,4 |  | 59.6 | 39.7 | 19.9 | 0 |  |  |  | PU | 1 | WB* | 6 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 375 | 235 | 348 | BY | B131-G010-BY | B 131n |  | A 9 | Gunzenhausen | N 2 | 31,8 |  | 79.1 | 79.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | WB* | 6 | 4 | 1.5279 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8792
| - | 376 |  | 349 | BY | B131-G010-BY-T01-BY | B 131n |  | AS Thalmässing (A 9) |  | KN | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 377 |  | 350 | BY | B131-G010-BY-T02-BY | B 131n |  | OU Alfershausen / Thalmässing |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 378 |  | 351 | BY | B131-G010-BY-T03-BY | B 131n |  | OU Laibstadt / Aberzhausen |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 379 |  | 352 | BY | B131-G010-BY-T04-BY | B 131n |  | Fiegenstall | Ellingen | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 380 |  | 353 | BY | B131-G010-BY-T05-BY | B 131n |  | OU Stopfenheim |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 381 |  | 354 | BY | B131-G010-BY-T06-BY | B 131n |  | OU Theilenhofen |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 382 |  | 355 | BY | B131-G010-BY-T07-BY | B 131n |  | OU Dornhausen |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 383 |  | 356 | BY | B131-G010-BY-T08-BY | B 131n |  | OU Unterasbach |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 384 | 236 | 220 | BY | B279-G020-BY | B 279 |  | Pfaffendorf (B 303) | Bad Neustadt (A 71) | N 2 | 11,3 |  | 40.2 | 40.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB* | 6 | 1.8 | 0.68754 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5165
| - | 385 |  | 221 | BY | B279-G020-BY-T01-BY | B 279 |  | Voccawind | Ermershausen | N 2 | [9 empty] | VU | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 386 |  | 222 | BY | B279-G020-BY-T02-BY | B 279 |  | OU Saal a. d. Saale |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 |  |  |  |  | hoch | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 387 | 237 | 231 | BY | B286-G020-BY | B 286 |  | Schweinfurt (A 70) | Schwebheim | E 4 | 4,3 |  | 27.4 | 16.2 | 11.2 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | WB* | 6 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 388 |  | 235 | BY | B289-G021-BY-T01V-BY | B 289 |  | OU Kauerndorf |  | N 2 | 2,0 |  | 47.9 | 47.9 | 0 | 0 |  |  |  | PU | 1 | WB* | 6 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2987 | Alternativplanung prüfen
| - | 389 | 238 | 245 | BY | B299-G110-BY | B 299 |  | A 92 | Landshut | E 4 | 4,6 |  | 72.4 | 57.8 | 14.6 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB* | 6 | 3.5 | 1.3369 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3369
| - | 390 | 239 | 250 | BY | B299-G020-BY | B 299 |  | OU Grafenwöhr |  | N 2 | 4,1 |  | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 391 |  | 247 | BY | B299-G130-BY-T01-BY | B 299 |  | OU Garching a.d.Alz |  | N 2/3 | 7,7 |  | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB* | 6 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 392 | 240 | 261 | BY | B300-G030-BY | B 300 |  | OU Friedberg |  | N 3 | 4,9 |  | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 |  |  |  | VU | 0 | WB* | 6 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197 | Teil der Osttangente Augsburg
| - | 393 |  | 259 | BY | B300-G020-BY-T03-BY | B 300 |  | OU Gessertshausen |  | N 3 | 5,1 |  | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB* | 6 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 394 |  | 263 | BY | B300-G010-BY-T01-BY | B 300 |  | OU Heimertingen |  | N 2 | 4,2 |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 395 |  | 271 | BY | B300-G045-BY-T02-BY | B 300 |  | Aichach - Kühbach |  | E 4 | 12,1 |  | 42.2 | 24.4 | 17.8 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 396 |  | 276 | BY | B301-G021-BY-T01V-BY | B 301 |  | Verlegung bei Hallbergmoos |  | N 2 + E 4 | 4,3 |  | 27.5 | 18.4 | 9.1 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB* | 6 | 2.9 | 1.1077 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1077
| - | 397 |  | 283 | BY | B303-G030-BY-T02-BY | B 303 |  | OU Stadtsteinach |  | N 2 | 6,0 |  | 23 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | WB* | 6 | 1.8 | 0.68754 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5165
| - | 398 |  | 290 | BY | B304-G010-BY-T02-BY | B 304 |  | OU Steinhöring |  | N 2 | 4,0 |  | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 399 |  | 310 | BY | B466-G020-BY-T02-BY | B 466 |  | OU Ostheim |  | N 2 | 3,2 |  | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 400 |  | 311 | BY | B466-G020-BY-T03-BY | B 466 |  | OU Westheim |  | N 2 | 2,6 |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  |  | VU | 0 | WB* | 6 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 401 | 241 | 313 | BY | B469-G020-BY | B 469 |  | A 3 | Kreisstraße AB 16 | E 6 | 1,2 |  | 15.9 | 9.4 | 6.5 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 3.3 | 1.2605 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2605
| - | 402 | 242 | 315 | BY | B470-G030-BY | B 470 |  | O-OU Forchheim |  | N 2/4 | 6,9 |  | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB* | 6 | 3.7 | 1.4133 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4133
| - | 403 | 243 | 79 | BY | B004-G020-BY | B 004 |  | Ausbau in Coburg | (Weichengereuth) | E 4 | 1,7 |  | 21 | 17.5 | 3.5 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 404 | 244 | 81 | BY | B008-G040-BY | B 008 |  | OU Künzing |  | N 2 | 3,1 |  | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 3.5 | 1.3369 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3369
| - | 405 | 245 | 86 | BY | B010-G010-BY | B 010 |  | AD Neu-Ulm (B 28 / B 30) | ö Neu-Ulm | N 4 | 4,4 |  | 63.5 | 63.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 406 | 246 | 104 | BY | B013-G040-BY | B 013 |  | Ansbach | AS Ansbach (A 6) | E 4 | 4,1 |  | 15.6 | 14 | 1.6 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.5 | 1.3369 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3369
| - | 407 |  | 115 | BY | B013-G080-BY-T02-BY | B 013 |  | OU Pörnbach |  | N 2 | 2,6 |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 408 |  | 117 | BY | B013-G080-BY-T04-BY | B 013 |  | OU Reichertshausen a.d. Ilm |  | N 2 | 3,1 |  | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5165
| - | 409 |  | 124 | BY | B014-G010-BY-T02-BY | B 014 |  | OU Wicklesgreuth |  | N 3 | 2,4 |  | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5279
| - | 410 |  | 152 | BY | B016-G010-BY-T02-BY | B 016 |  | OU Rieder |  | N 2 | 2,2 |  | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 411 |  | 144 | BY | B016-G031-BY-T03-BY | B 016 |  | OU Niederraunau / Aletshausen |  | N 2 | 5,5 |  | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.2874
| - | 412 | 247 | 159 | BY | B017-G010-BY | B 017 |  | Augsburg | Füssen | N 2/3 | 11,9 |  | 61.6 | 61.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 413 |  | 160 | BY | B017-G010-BY-T01-BY | B 017 |  | OU Hohenfurch |  | N 2/3 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 414 |  | 161 | BY | B017-G010-BY-T02-BY | B 017 |  | Verlegung n Steingaden |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 415 |  | 162 | BY | B017-G010-BY-T03-BY | B 017 |  | OU Steingaden |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 416 | 248 | 171 | BY | B020-G020-BY | B 020 |  | Grenzbrücke s Laufen |  | N 2 | 0,9 |  | 18.8 | 6.7 | 0 | 12.1 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 417 | 249 | 345 | BY | B020-G070-BY | B 020 |  | Straubing (A 3) | Cham (B 85) | E 4 | 29,9 |  | 156.4 | 133.1 | 23.3 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 418 | 250 | 346 | BY | B020-G060-BY | B 020 |  | Rissmannsdorf | Traitsching | N 2/3 | 5,2 |  | 26.8 | 24.5 | 2.3 | 0 |  |  | 1 | PA | 1 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.42016
| - | 419 | 251 | 177 | BY | B022-G010-BY | B 022 |  | AS Kitzingen / Schwarzach (A 3) | Gerolzhofen (B 286) | N 2 | 6,2 |  | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 |  |  |  | VU | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 420 |  | 178 | BY | B022-G010-BY-T01-BY | B 022 |  | OU Düllstadt |  | N 2 | [9 empty] | VU | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 421 |  | 179 | BY | B022-G010-BY-T02-BY | B 022 |  | OU Reupelsdorf |  | N 2 | [9 empty] | VU | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 422 |  | 180 | BY | B022-G010-BY-T03-BY | B 022 |  | OU Stadelschwarzach |  | N 2 | [9 empty] | VU | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 423 | 252 | 182 | BY | B022-G040-BY | B 022 |  | OU Wirbenz |  | N 2/3 | 2,5 |  | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1459
| - | 424 | 253 | 377 | BY | B022-G020-BY | B 022 |  | OU Mönchsambach |  | N 2 | 1,3 |  | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 425 |  | 184 | BY | B023-G010-BY-T02-BY | B 023 |  | OU Ettal |  | N 2 | 2,0 |  | 36.4 | 36.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 426 |  | 188 | BY | B025-G010-BY-T03-BY | B 025 |  | OU Wengenhausen |  | N 2 | 2,0 |  | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1459
| - | 427 |  | 189 | BY | B025-G010-BY-T05-BY | B 025 |  | OU Neustädtlein / Knittelsbach |  | N 2 | 3,2 |  | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.9 | 1.4897 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4897
| - | 428 |  | 194 | BY | B025-G020-BY-T03-BY | B 025 |  | OU Banzenweiler |  | N 2 | 1,8 |  | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 429 |  | 195 | BY | B025-G020-BY-T04-BY | B 025 |  | OU Dorfgütingen |  | N 2 | 2,5 |  | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 430 | 254 | 197 | BY | B026-G020-BY | B 026 |  | Lohr | AS Hösbach (A 3) | N 2/3 | 10,0 |  | 77.8 | 77.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5547
| - | 431 |  | 198 | BY | B026-B020-BY-T02-BY | B 026 |  | Verlegung Hain i.Sp., Laufach, | und Frohnhofen | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 432 |  | 199 | BY | B026-G020-BY-T01-BY | B 026 |  | OU Rechtenbach |  | N 2/3 | [9 empty] | VU | 0 |  |  |  |  | hoch | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 433 |  | 207 | BY | B032-G010-BY-T02-BY | B 032 |  | OU Auers / Riedhirsch |  | N 2 | 1,4 |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 434 | 255 | 208 | BY | B047-G010-BY | B 047 |  | OU Schneeberg |  | N 2 | 2,9 |  | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.7 | 1.0313 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.8603
| - | 435 | 256 | 209 | BY | B085-G070-BY | B 085 |  | AS Schwandorf (A 93) | Altenkreith (B 16) | N 4 + E 4 | 22,6 |  | 137.6 | 132.6 | 4.9 | 0.1 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 436 |  | 211 | BY | B085-G010-BY-T02-BY | B 085 |  | OU Stockheim / Gundelsdorf |  | N 2/3 | 7,4 |  | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.7 | 1.0313 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0313
| - | 437 |  | 214 | BY | B085-G090-BY-T02-BY | B 085 |  | Verlegung bei Saldenburg |  | N 2/3 | 3,8 |  | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.84032
| - | 438 | 257 | 215 | BY | B131-G020-BY | B 131n |  | Gunzenhausen | AS Dinkelsbühl / Fichtenau (A 7) | N 2 | 9,4 |  | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1153
| - | 439 | 258 | 224 | BY | B279-G011-BY | B 279 |  | Bamberg (A 73) | Pfaffendorf (B 303) | N 2 | 11,2 |  | 47 | 47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 2.3 | 0.87852 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7075
| - | 440 |  | 225 | BY | B279-G011-BY-T01V-BY | B 279 |  | OU Reckendorf | und OU Baunach (O) | N 2 | [9 empty] | UVS | 0 |  |  |  |  | hoch | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 441 |  | 226 | BY | B279-G011-BY-T02-BY | B 279 |  | OU Junkersdorf / Pfarrweisach |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 442 |  | 229 | BY | B285-G010-BY-T02-BY | B 285 |  | OU Ostheim |  | N 2 | 5,7 |  | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.2492
| - | 443 | 259 | 233 | BY | B289-G040-BY | B 289 |  | OU Heinersberg |  | N 2 | 1,6 |  | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.84032
| - | 444 |  | 239 | BY | B289-G030-BY-T03-BY | B 289 |  | OU Rehau |  | N 2 | 3,3 |  | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 445 | 260 | 241 | BY | B299-G120-BY | B 299 |  | OU Egglkofen |  | N 2 | 3,0 |  | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.3256
| - | 446 |  | 243 | BY | B299-G030-BY-T03-BY | B 299 |  | OU Seugast |  | N 2 | 3,4 |  | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6693
| - | 447 |  | 244 | BY | B299-G030-BY-T04-BY | B 299 |  | OU Tanzfleck |  | N 2 | 2,0 |  | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 448 | 261 | 251 | BY | B299-G050-BY | B 299 |  | OU Ursensollen |  | N 2 | 2,2 |  | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.3638
| - | 449 |  | 257 | BY | B300-G020-BY-T01-BY | B 300 |  | OU Ried / Breitenbronn |  | N 2 | 3,8 |  | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 450 |  | 258 | BY | B300-G020-BY-T02-BY | B 300 |  | OU Ustersbach |  | N 2 | 2,3 |  | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 451 | 262 | 262 | BY | B300-G010-BY | B 300 |  | Memmingen | Krumbach | N 2 | 23,8 |  | 75.4 | 75.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5929
| - | 452 |  | 264 | BY | B300-G010-BY-T02-BY | B 300 |  | OU Boos / Niederrieden |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 453 |  | 265 | BY | B300-G010-BY-T03-BY | B 300 |  | OU Winterrieden |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 454 |  | 266 | BY | B300-G010-BY-T04-BY | B 300 |  | OU Babenhausen |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 455 |  | 267 | BY | B300-G010-BY-T05-BY | B 300 |  | OU Kettershausen |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 456 |  | 268 | BY | B300-G010-BY-T06-BY | B 300 |  | OU Ebershausen |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 457 |  | 269 | BY | B300-G010-BY-T07-BY | B 300 |  | OU Krumbach |  | N 2 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 458 |  | 279 | BY | B301-G030-BY-T02-BY | B 301 |  | OU Reichertshausen |  | N 2 | 2,5 |  | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5165
| - | 459 |  | 285 | BY | B303-G050-BY-T02-BY | B 303 |  | OU Schirnding |  | E 4 | 4,1 |  | 29.1 | 27.7 | 1.4 | 0 |  |  | 1 | PU | 1 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 460 |  | 291 | BY | B304-G010-BY-T03-BY | B 304 |  | OU Tulling |  | N 2 | 2,8 |  | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 461 |  | 292 | BY | B304-G010-BY-T04-BY | B 304 |  | OU Forsting |  | N 2 | 3,9 |  | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.84032
| - | 462 |  | 289 | BY | B304-G010-BY-T01-BY | B 304 |  | OU Eglharting / Kirchseeon (Süd) |  | N 2 | 9,2 |  | 48 | 48 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB | 8 | 4.7 | 1.7952 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.6242
| - | 463 | 263 | 295 | BY | B310-G010-BY | B 310 |  | OU Füssen | (2.BA) | N 2 | 2,8 |  | 45.3 | 45.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 464 | 264 | 298 | BY | B388-G030-BY | B 388 |  | OU Wolferding / Trauterfing | und OU Johannesk. | N 2 | 3,9 |  | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.99311
| - | 465 | 265 | 303 | BY | B388-G040-BY | B 388 |  | OU Brombach |  | N 2 | 5,1 |  | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 466 | 266 | 307 | BY | B466-G010-BY | B 466 |  | OU Obererlbach |  | N 2 | 2,9 |  | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 467 |  | 309 | BY | B466-G020-BY-T01-BY | B 466 |  | OU Gnotzheim |  | N 2 | 2,5 |  | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 468 |  | 312 | BY | B466-G020-BY-T04-BY | B 466 |  | OU Oettingen |  | N 2 | 7,2 |  | 21 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.6 | 0.99311 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.99311
| - | 469 | 267 | 319 | BY | B470-G010-BY | B 470 |  | Rothenburg (A 7) | Höchstadt / B 505 Bamberg | N 2 | 24,2 |  | 61.2 | 61.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7457
| - | 470 |  | 320 | BY | B470-G010-BY-T01-BY | B 470 |  | OU Steinach bei Rothenburg |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 471 |  | 321 | BY | B470-G010-BY-T02-BY | B 470 |  | OU Lenkersheim |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 472 |  | 322 | BY | B470-G010-BY-T03-BY | B 470 |  | OU Oberndorf / Ipsheim | und OU Dottenheim | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 473 |  | 323 | BY | B470-G010-BY-T04-BY | B 470 |  | OU Birkenfeld |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 474 |  | 324 | BY | B470-G010-BY-T05-BY | B 470 |  | OU Uehlfeld / Demantsfürth |  | N 2 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 475 |  | 325 | BY | B470-G010-BY-T06-BY | B 470 |  | OU Mailach |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 476 |  | 326 | BY | B470-G010-BY-T07-BY | B 470 |  | S-OU Gremsdorf |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 477 |  | 332 | BY | B471-G015-BY-T01-BY | B 471 |  | Buchenau | Fürstenfeldbruck-Ost | E 4 | 6,2 |  | 28.1 | 21.7 | 6.4 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0695
| - | 478 |  | 338 | BY | B472-G020-BY-T03-BY | B 472 |  | OU Bad Heilbrunn |  | N 2 | 3,0 |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 479 | 268 | 339 | BY | B472-G010-BY | B 472 |  | OU Huglfing |  | N 2 | 3,9 |  | 14.1 | 11.2 | 0 | 2.9 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 480 |  | 341 | BY | B533-G010-BY-T02-BY | B 533 |  | Grafenau | Hohenau | N 2 | 4,3 |  | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 481 | 269 | 342 | BY | B588-G010-BY | B 588 |  | OU Reischach |  | N 2 | 2,5 |  | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.4019
| - | 482 | 270 | 2 | BE |  | A 100 |  | AD Neukölln | Storkower Str. | N 4 / 6 | 7,3 |  | 848.3 | 823.1 | 0 | 25.2 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 483 | 271 | 12 | BE | B2-G20-BE | B 002n |  | OU Malchow |  | N 2/4 | 3,2 |  | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 484 | 272 | 11 | BE | A 115-G40-BE | A 115 |  | AK Zehlendorf | AS Hüttenweg | E 6 | 7,1 |  | 126.5 | 31.3 | 95.2 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197 | Weitere Planungen erforderlich
| - | 485 | 273 | 1 | BB |  | A 010 |  | AD Pankow | AD Havelland | E 6 | 29,6 |  | 791.9 | 316.8 | 475.1 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Vergabeverfahren in Vorbereitung
| - | 486 | 274 | 2 | BB |  | A 010 |  | AD Barnim | Lgr. BB / BE | E 6 | 1,8 |  | 16.6 | 7.3 | 6 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 487 | 275 | 3 | BB |  | A 010 |  | AD Potsdam | AD Nuthetal | E 8 | 9,0 |  | 142.2 | 71 | 71.2 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 488 | 276 | 4 | BB |  | A 014 |  | AS Groß-Warnow | AS Karstädt (B 5) | N 4 | 11,5 |  | 23.1 | 23.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 489 | 277 | 5 | BB |  | B 001 |  | OU Herzfelde |  | N 2 | 4,5 |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 490 | 278 | 6 | BB |  | B 097 | B 168 | OU Cottbus | (A 15 - B 168 (N)) | N 2 | 7,0 |  | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 491 | 279 | 7 | BB |  | B 101 |  | Trebbin | s Kerzendorf (OU Thyrow) | N 4 | 5,1 |  | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| - | 492 | 280 | 8 | BB |  | B 102 |  | OU Schmerzke |  | N 2 | 3,0 |  | 13 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Veränderte Netzkonzeption
| - | 493 | 281 | 9 | BB |  | B 112 |  | OU Brieskow-Finkenheerd | und Wiesenau | N 2 | 9,9 |  | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 494 | 282 | 10 | BB |  | B 183 |  | OU Bad Liebenwerda |  | N 2 | 5,2 |  | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 495 |  | 18 | BB | A14-G20-ST-BB-T2-BB | A 014 |  | Lgr. ST / BB | AS Karstädt | N 4 | 19,5 |  | 174.8 | 174.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | PE | 1 | VB | 4 | 3 | 1.1459 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4972
| - | 496 | 283 | 22 | BB | B1-G10-BB | B 001 |  | OU Tasdorf |  | N 2 | 2,1 |  | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 497 |  | 31 | BB | B87-G80-BB-T7-BB | B 087 |  | OU Markendorf |  | N 3 | 4,0 |  | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | VB | 4 | 7.4 | 2.8265 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.8265
| - | 498 | 284 | 27 | BB | B87-G70-BB | B 087 |  | OU Duben |  | N 2 | 4,2 |  | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0695
| - | 499 | 285 | 33 | BB | B96-G10-BB | B 096 |  | Kreuz Oranienburg (A 10) | Lgr. BB / MV | N 2/4 | 36,1 |  | 152.7 | 152.3 | 0 | 0.4 |  |  | 1 |  | 0.33333 | VB | 4 | 4.6 | 1.757 | hoch | - | hoch | 0.35135 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.9374
| - | 500 |  | 34 | BB | B96-G10-BB-T1-BB | B 096 |  | OU Teschendorf | und OU Löwenberg | N 2/4 | [9 empty] | PA | 1 |  |  |  |  | hoch | - | hoch |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 501 |  | 35 | BB | B96-G10-BB-T2-BB | B 096 |  | OU Gransee | und OU Altlüdersdorf | N 2 | [9 empty] | LB | 0 | [5 empty] | - | hoch |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 502 |  | 36 | BB | B96-G10-BB-T3-BB | B 096 |  | OU Fürstenberg |  | N 2 | [9 empty] | LB | 0 |  |  |  |  | hoch | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 503 | 286 | 37 | BB | B96-G20-BB | B 096 |  | OU Groß Machnow |  | N 2 | 4,5 |  | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2987
| - | 504 | 287 | 40 | BB | B101-G10-BB | B 101 |  | OU Elsterwerda |  | N 2 | 6,5 |  | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | ROV | 0 | VB | 4 | 4.9 | 1.8716 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.223
| - | 505 | 288 | 43 | BB | B102-G10-BB | B 102 |  | OU Premnitz |  | N 2 | 9,3 |  | 33.9 | 33.2 | 0 | 0.7 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 | hoch | - | hoch | 0.35135 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.5554
| - | 506 | 289 | 44 | BB | B112-G10-BB | B 112 |  | OU Forst |  | N 2 | 6,2 |  | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | 4.5 | 1.7188 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.7188
| - | 507 | 290 | 45 | BB | B112-G20-BB | B 112 |  | OU Neuzelle | und OU Eisenhüttenstadt | N 3 | 14,3 |  | 61 | 61 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | VB | 4 | 8.7 | 3.3231 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.3231
| - | 508 | 291 | 46 | BB | B112-G30-BB | B 112 |  | Güldendorf | A 12 | E 4 | 1,5 |  | 6.9 | 4.2 | 2.3 | 0.4 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 6 | 2.2918 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.2918
| - | 509 |  | 47 | BB | B167 / B112-G40-BB-T1-BB | B 112 |  | OU Frankfurt (Oder) (3. BA) |  | N 3 | 8,4 |  | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | 3.9 | 1.4897 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.841
| - | 510 | 292 | 48 | BB | B158-G20-BB | B 158 |  | OU Blumberg |  | N 2 | 3,3 |  | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 511 | 293 | 49 | BB | B158-G30-BB | B 158 |  | OU Seefeld |  | N 2 | 4,2 |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7 | 2.6738 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.5028
| - | 512 | 294 | 50 | BB | B158-G10-BB-BE | B 158 |  | OU Ahrensfelde |  | N 4 + E 4 | 4,6 |  | 44.7 | 43.7 | 0 | 1 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 9.4 | 3.5905 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.5905
| - | 513 | 295 | 51 | BB | B167-G20-BB | B 167 |  | AS Neuruppin (A 24) | Neulöwenberg (B 96) | N 2 | 28,3 |  | 67.4 | 67.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.1277
| - | 514 |  | 52 | BB | B167-G20-BB-T1-BB | B 167 |  | OU Neuruppin | und OU Alt Ruppin | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 515 |  | 53 | BB | B167-G20-BB-T2-BB | B 167 |  | OU Wulkow |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 516 |  | 54 | BB | B167-G20-BB-T3-BB | B 167 |  | OU Herzberg |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 517 |  | 55 | BB | B167-G20-BB-T4-BB | B 167 |  | OU Grieben |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 518 |  | 56 | BB | B167-G20-BB-T5-BB | B 167 |  | OU Löwenberg | und OU Neulöwenberg | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 519 |  | 59 | BB | B167-G30-BB-T2-BB | B 167 |  | OU Liebenwalde |  | N 2 | 5,0 |  | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6425
| - | 520 | 296 | 64 | BB | B167 / B158-G50-BB | B 167 | B 158 | OU Bad Freienwalde (West) |  | N 2 | 5,2 |  | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 521 |  | 67 | BB | B167 / B112-G40-BB-T3-BB | B 167 |  | OU Gusow | und OU Platkow | N 2 | 8,0 |  | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.9938
| - | 522 |  | 68 | BB | B167 / B112-G40-BB-T4-BB | B 167 |  | OU Neuhardenberg |  | N 2 | 5,7 |  | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 |  | - | hoch | 0.35135 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.6318
| - | 523 |  | 69 | BB | B167 / B112-G40-BB-T5-BB | B 167 |  | OU Vevais |  | N 2 | 2,8 |  | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 4.6 | 1.757 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.1084
| - | 524 |  | 72 | BB | B167 / B112-G40-BB-T8-BB | B 167 |  | OU Finowfurt | und OU Eberswalde | N 2 | 20,8 |  | 82.3 | 80.2 | 0 | 2.1 |  |  | 1 | PA | 1 | VB | 4 | 10 | 3.8197 | hoch | - | hoch | 0.35135 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 5
| - | 525 | 297 | 76 | BB | B169-G20-BB | B 169 |  | OU Schwarzheide-Ost |  | N 2/3 | 3,4 |  | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 8.3 | 3.1703 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.1703
| - | 526 | 298 | 78 | BB | B169-G30-BB | B 169 |  | B 96 | AS Cottbus-W (A 15) | N 3 | 11,9 |  | 35.8 | 35.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | LBV | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8028
| - | 527 |  | 79 | BB | B169-G30-BB-T1-BB | B 169 |  | OU Allmosen |  | N 3 | [9 empty] | LBV | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 528 |  | 80 | BB | B169-G30-BB-T2-BB | B 169 |  | OU Lindchen |  | N 3 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 529 |  | 81 | BB | B169-G30-BB-T3-BB | B 169 |  | OU Neupetershain Nord |  | N 3 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 530 |  | 82 | BB | B169-G30-BB-T4-BB | B 169 |  | OU Klein Oßnig | und OU Annahof / Klein Gaglow | N 3 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 531 |  | 83 | BB | B169-G30-SN-BB-T5-BB | B 169 |  | OU Elsterwerda |  | N 2 | 6,5 |  | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 |  |  |  | ROV | 0 | VB | 4 | 1.5 | 0.57295 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.92429 | Netzschluss im Zug der B 169
| - | 532 | 299 | 77 | BB | B169-G10-BB | B 169 |  | OU Plessa |  | N 2 | 5,5 |  | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  |  | 1 | ROV | 0 | VB | 4 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672 | Im Zusammenhang mit Elsterwede erforderlich
| - | 533 | 300 | 84 | BB | B189-G10-BB | B 189 |  | OU Heiligengrabe |  | N 2 | 4,3 |  | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | VB | 4 | 3.7 | 1.4133 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.7646
| - | 534 | 301 | a | BB | B189n-G30-MV-BB | B 189n |  | Mirow | AS Wittstock / Dosse (A 19) | N 2 | 19,7 |  | 45 | 45 | 0 | 0 |  |  | 0 | VEG | 0 | VB | 4 | 1.8 | 0.68754 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 535 | 302 | 13 | BB | A10-G10-BB | A 010 |  | AD Werder | AD Havelland | E 6 | 45,1 |  | 568 | 131.8 | 433.9 | 2.3 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.99311
| - | 536 | 303 | 19 | BB | A24-G10-BB | A 024 |  | AS Kremmen | AD Wittstock / Dosse | E 6 | 59,0 |  | 396.8 | 125.9 | 269.3 | 1.6 |  |  | 0 | PU | 1 | WB* | 6 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 537 |  | 29 | BB | B87-G80-BB-T1-BB | B 087 |  | OU Lübben |  | N 2 | 9,9 |  | 52.2 | 52.2 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | WB* | 6 | 1.2 | 0.45836 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 538 |  | 32 | BB | B87-G21-SN-BB-T5-BB | B 087n |  | OU Löhsten |  | N 2 | 2,2 |  | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  |  | ROVV | 0 | WB* | 6 | 2.2 | 0.84032 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1917
| - | 539 | 304 | 86 | BB | B246-G20-BB-BGPL | B 246 |  | Eisenhüttenstadt (B 112) | Bgr. D / Pl | N 2 | 4,0 |  | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 |  |  |  | LBA | 0 | WB* | 6 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 540 | 305 | 16 | BB | A12-G10-BB | A 012 |  | AD Spreeau | AS Frankfurt (Oder)-M | E 6 | 53,0 |  | 218.2 | 155.2 | 60.3 | 2.7 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 541 | 306 | 17 | BB | A13-G10-BB | A 013 |  | AK Schönefelder Kreuz | AD Spreewald | E 6 | 62,0 |  | 179.2 | 133.5 | 41.9 | 3.8 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 542 |  | 23 | BB | B167 / B5-G10-BB-T1-BB | B 005 |  | OU Bückwitz (B 5) |  | N 2 | 2,6 |  | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0389
| - | 543 | 307 | 24 | BB | B87-G30-BB | B 087 |  | OU Schlieben |  | N 2 | 4,7 |  | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 544 | 308 | 25 | BB | B87-G50-BB | B 087 |  | OU Hohenbucko |  | N 2 | 3,9 |  | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 545 | 309 | 26 | BB | B87-G60-BB | B 087 |  | OU Wüstermarke | und OU Langengrassau | N 2 | 6,0 |  | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 546 |  | 30 | BB | B87-G80-BB-T2-BB | B 087 |  | OU Biebersdorf |  | N 2 | 2,7 |  | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 547 | 310 | 89 | BB | B87 / B101-G10-BB | B 087 | B 101 | OU Herzberg |  | N 2 | 10,5 |  | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.42016
| - | 548 |  | 92 | BB | B87-G80-BB-T5-BB | B 087 |  | OU Trebatsch | und OU Sabrodt | N 2 | 3,3 |  | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 549 | 311 | 38 | BB | B97-G10-BB | B 097 |  | OU Groß Oßnig |  | N 2 | 4,1 |  | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 550 | 312 | 39 | BB | B97-G20-BB | B 097 |  | OU Cottbus (3. BA) |  | N 2 | 4,9 |  | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | WB | 8 | 2.8 | 1.0695 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0695
| - | 551 | 313 | 42 | BB | B101-G40-BB | B 101 |  | OU Kloster Zinna |  | N 2 | 3,5 |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.7 | 1.0313 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3827
| - | 552 | 314 | 41 | BB | B101-G20-BB | B 101 |  | OU Welsickendorf |  | N 2 | 2,3 |  | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.8097
| - | 553 |  | 61 | BB | B167 / B5-G10-BB-T3-BB | B 167 |  | OU Metzelthin |  | N 2 | 2,4 |  | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.96249
| - | 554 |  | 62 | BB | B167 / B5-G10-BB-T4-BB | B 167 |  | OU Ganzer |  | N 2 | 2,7 |  | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.77151
| - | 555 |  | 66 | BB | B167 / B112-G40-BB-T2-BB | B 167 |  | OU Libbenichen | und OU Dolgelin | N 3 | 7,1 |  | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.8861
| - | 556 |  | 70 | BB | B167 / B112-G40-BB-T6-BB | B 167 |  | OU Bad Freienwalde (West) |  | N 2 | 3,0 |  | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | WB | 8 | 2.3 | 0.87852 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2299
| - | 557 |  | 71 | BB | B167 / B112-G40-BB-T7-BB | B 167 |  | OU Hohenfinow | und OU Falkenberg | N 2 | 10,9 |  | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.77151
| - | 558 |  | 63 | BB | B167 / B5-G10-BB-T6-BB | B 167 |  | OU Dabergotz |  | N 2 | 2,7 |  | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 2.9 | 1.1077 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.459
| - | 559 |  | 97 | BB | B167 / B5-G10-BB-T5-BB | B 167 |  | OU Wildberg | und OU Kerzlin | N 2 | 6,7 |  | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.73331
| - | 560 | 315 | 73 | BB | B168-G10-BB | B 168 |  | Beeskow | AS Fürstenwalde-O (A 12) | N 2 | 6,9 |  | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 561 |  | 74 | BB | B168-G10-BB-T1-BB | B 168 |  | OU Groß Rietz |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 562 |  | 75 | BB | B168-G10-BB-T2-BB | B 168 |  | OU Pfaffendorf |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 563 | 316 | 85 | BB | B246-G10-BB | B 246 |  | OU Schneeberg-Beeskow |  | N 2 | 4,8 |  | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 564 | 317 | 2 | HB |  | A 281 |  | Kattenturm | AS Bremen / Airport-Stadt | N 4 | 2,2 |  | 112.1 | 112.1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 565 | 318 | 6 | HB | A27-G10-HB-NI | A 027 |  | AK Bremen | AS HB-Überseestadt | E 6 | 13,0 |  | 112.7 | 41.8 | 70.9 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.5279
| - | 566 | 319 | 7 | HB | A281-G10-HB | A 281 |  | Weserquerung |  | N 4 | 4,9 |  | 260.4 | 245 | 0 | 15.4 |  |  | 1 | PF | 1 | VB | 4 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934 | Netzwirkung, Fertigstellung begonnener BAB
| - | 567 | 320 | 8 | HB | B6n-G11-HB-NI | B 006n |  | A 281 | AS Bremen / Brinkum | N 4 | 2,2 |  | 147.9 | 147.9 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 7 | 2.6738 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.5028
| - | 568 |  | 5 | HB | A1-G30-NI-HB-T3-HB | A 001 |  | AK Bremen | Lgr. HB / NI | E 8 | 9,1 |  | 112.9 | 28.9 | 84 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 6.2 | 2.3682 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.3682
| - | 569 |  | 9 | HB | B212-G21-NI-HB-T3-HB | B 212n |  | A 20 (n Rodenkirchen) | A 281 | N 2 | 1,4 |  | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | WB* | 6 | 4.5 | 1.7188 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.5478
| - | 570 | 321 | 1 | HH |  | A 007 |  | AD Hamburg / NW (A 23) | LGr. SH / HH | E 6/8 | 5,3 |  | 293 | 92.6 | 138.8 | 61.6 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 571 | 322 | 2 | HH |  | A 007 |  | AS Hamburg-Othmarschen | AD Hamburg / NW (A 23) | E 8 | 6,3 |  | 463 | 411 | 52 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD-E | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 572 | 323 | 3 | HH |  | A 026 |  | AD HH-Süderelbe (Moorburg) | Rübke (Lgr. NI / HH) | N 4 | 8,0 |  | 238.5 | 238.5 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 573 |  | 11 | HH | A1-G10-HH-SH-NI-T03-HH | A 001 |  | AD Hamburg-SO | AS Hamburg-Stillhorn | E 8 | 3,5 |  | 259.1 | 107.7 | 151.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - | hoch | - |  | - | 3.8197
| - | 574 | 324 | 13 | HH | A7-G10-HH | A 007 |  | Hochstraße Elbmarsch |  | E 8 | 3,8 |  | 368.5 | 93.3 | 275.2 | 0 |  |  | 0 | VEA | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 575 | 325 | 14 | HH | A23-G10-SH-HH | A 023 |  | AS Tornesch | AS Eidelstedt | E 6 | 2,0 |  | 18.2 | 11.4 | 6.8 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | VB-E | 3 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.99311 | Wie in SH
| - | 576 | 326 | 15 | HH | A26-G10-HH | A 026 |  | AK Hamburg-Süderelbe | AD / AS Hamburg-Stillhorn | N 4 | 9,7 |  | 895.9 | 885.1 | 0 | 10.8 |  |  | 1 | LB | 0 | VB | 4 | 3.3 | 1.2605 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2605 | Seehafenanbindung, sehr hohe städebauliche Wirkung
| - | 577 |  | 12 | HH | A1-G10-HH-SH-NI-T04-HH | A 001 |  | AS Hamburg-Stillhorn | Lgr. HH / NI | E 8 | 6,1 |  | 233.6 | 68.4 | 165.2 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 3.2 | 1.2223 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.2223
| - | 578 | 327 | 1 | HE |  | A 044 |  | AD Kassel-O | AD Wommen (A 4) | N 4 | 30,0 |  | 1167 | 1167 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts / Abschnitt Waldkappel-Wehretal und Riedmühle-Kirchham Bauvorbereitung / in Bau
| - | 579 | 328 | 2 | HE |  | A 049 |  | AS Schwalmstadt | AS Neuental | N 4 | 11,8 |  | 178.1 | 178.1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 580 | 329 | 3 | HE |  | A 049 |  | AS Neuental | AD A 5 / A 49 | N 4 | 30,8 |  | 696.8 | 487.8 | 209 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | ÖPP-Vergabeverfahren in Vorbereitung
| - | 581 | 330 | 4 | HE |  | A 066 |  | AS Neuhof-S | AS Fulda-S | N 4 |  |  | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Restfinanzierung
| - | 582 | 331 | 5 | HE |  | A 066 |  | Frankfurt / Erlenbruch | AS Frankfurt / Bergen-Enkheim | N 6 | 6,9 |  | 286.2 | 284.4 | 0 | 1.8 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 583 | 332 | 6 | HE |  | A 643 |  | AK Wiesbaden / Schierstein | - Rheinbrücke Schierstein - AD Mainz | N 6 + E 6 | 3,0 |  | 216.6 | 51 | 165.6 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 584 | 333 | 7 | HE |  | B 003 | B 45 | OU Wöllstadt | Nieder- und Oberwöllstadt | N 2 | 6,0 |  | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 585 | 334 | 8 | HE |  | B 007 |  | OU Calden |  | N 2 | 5,0 |  | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 586 | 335 | 9 | HE |  | B 027 |  | OU Hauneck / Unterhaun | und H.-Oberhaun / H. / Sieglos | N 2 | 5,0 |  | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 587 | 336 | 10 | HE |  | B 044 |  | OU Gernsheim / Klein-Rohrheim |  | N 2 | 2,4 |  | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 588 | 337 | 11 | HE |  | B 049 |  | AS Löhnberg | Kloster Altenberg | E 4 | 12,0 |  | 113.6 | 113.6 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 589 | 338 | 12 | HE |  | B 252 |  | OU Münchhausen / Simtshausen / | und Todenhausen / Wetter-Lahntal | N 2 | 5,0 |  | 101 | 101 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 590 | 339 | 13 | HE |  | B 252 |  | OU Vöhl / Dorfitter |  | N 2 | 3,0 |  | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 591 | 340 | 14 | HE |  | B 457 |  | OU Büdingen Büches |  | N 2 | 2,5 |  | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 592 |  | 26 | HE | A5-G20-HE-T2-HE | A 005 |  | AD Reiskirchen | AD A 5 / A 49 | E 6 | 22,6 |  | 316.9 | 179.2 | 137.7 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 4 | 4.9 | 1.8716 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8716
| - | 593 |  | 29 | HE | A5-G20-HE-T6-HE | A 005 | A 661 | AK Bad Homburg |  | KN | 5,5 |  | 108.5 | 61.7 | 46.8 | 0 |  |  | 0 | LB | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 594 |  | 31 | HE | A5-G20-HE-T8-HE | A 005 | A 066 | NWK Frankfurt |  | KN | 3,2 |  | 117.2 | 67.3 | 49.9 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 6.6 | 2.521 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.521
| - | 595 |  | 34 | HE | A5-G20-HE-T13-HE | A 005 | A 067 | AK Darmstadt |  | KN | 2,5 |  | 57.7 | 36.2 | 21.5 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 4 | 5.6 | 2.139 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.139
| - | 596 |  | 35 | HE | A5-G20-HE-T14-HE | A 005 |  | AS Seeheim-Jugenheim | AK Darmstadt | E 6 | 9,8 |  | 137 | 79.4 | 57.6 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197 | Tlw. TSF vorhanden
| - | 597 |  | 36 | HE | A5-G20-HE-T15-HE | A 005 |  | Lgr. HE / BW | AS Seeheim-Jugenheim | E 6 | 17,1 |  | 287.9 | 166.5 | 121.4 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 4.6 | 1.757 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.757 | Tlw. TSF vorhanden
| - | 598 |  | 20 | HE | A3-G30-HE-T04-HE | A 003 |  | AS Flughafen Stadt Frankfurt / Main | AD Mönchhof | E 8 | 7,5 |  | 160.2 | 82.5 | 77.7 | 0 |  |  | 0 | PA | 1 | VB-E | 3 | 9.7 | 3.7051 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.7051
| - | 599 |  | 23 | HE | A3-G30-HE-T07-HE | A 003 |  | AK Offenbacher Kreuz |  | KN | 5,9 |  | 147.1 | 74.7 | 72.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 600 |  | 188 | HE | A44-G60-NW-HE-T9-HE | A 044 |  | AK Kassel-West | AD Kassel-Süd | E 6 | 5,2 |  | 216.9 | 135.9 | 81 | 0 |  |  | 0 | UVS | 0 | VB | 4 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656 | Wegen notwendiger Brückenerneuerung
| - | 601 | 341 | 189 | HE | A045-G10-NW-HE | A 045 |  | AS Haiger / Burbach | AK Gambach | E 6 | 63,2 |  | 1091 | 323.3 | 767.7 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - | hoch | - |  | - | 0.64934 | Wegen notwendiger Brückenerneuerung
| - | 602 | 342 | 48 | HE | A60-G10-HE | A 060 |  | AD Mainspitz | AD Rüsselsheim | E 6 | 9,4 |  | 147.5 | 87.6 | 59.9 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.0626
| - | 603 |  | 50 | HE | A66-G10-HE-T1-HE | A 066 |  | AK Wiesbaden-Schierstein | Wiesbadener Kreuz | E 6/8 | 12,5 |  | 126.4 | 50.3 | 76.1 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 5.2 | 1.9862 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.9862
| - | 604 | 343 | 53 | HE | A67-G10-HE | A 067 |  | AD Mönchhof | AS Lorsch | E 6 | 42,7 |  | 579.1 | 322.3 | 256.8 | 0 |  |  | 0 | VEG | 0 | VB-E | 3 | 9.4 | 3.5905 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.5905
| - | 605 |  | 62 | HE | A661-G30-HE-T1-HE | A 661 |  | AK Bad Homburger Kreuz | AS Bad Homburg | E 6 | 1,6 |  | 18.5 | 9.8 | 8.7 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | 9.9 | 3.7815 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - | hoch | - |  | - | 3.7815
| - | 606 |  | 63 | HE | A661-G30-HE-T2-HE | A 661 |  | AK Bad Homburger Kreuz | AS Offenbach-Kaiserlei | E 6 | 13,9 |  | 473.5 | 272.4 | 201.1 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 9.5 | 3.6287 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - | hoch | - |  | - | 3.6287
| - | 607 |  | 67 | HE | B3-G10-HE-T2-HE | B 003 |  | OU Karben / Kloppenheim |  | N 2 | 1,7 |  | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 608 |  | 68 | HE | B3-G10-HE-T3-HE | B 003 |  | OU Karben / Okarben |  | N 2 | 3,4 |  | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 609 |  | 69 | HE | B3-G10-HE-T4-HE | B 003 |  | OU Butzbach | (A 5 - Windhof) | N 2 | 4,3 |  | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 9.4 | 3.5905 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.5905
| - | 610 | 344 | 71 | HE | B8-G50-HE | B 008 |  | OU Waldems / Esch |  | N 2 | 0,9 |  | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 |  |  |  | VU | 0 | VB | 4 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.3569
| - | 611 | 345 | 73 | HE | B8-G20-HE | B 008 |  | Limburg / Lindenholzhausen | Bad Camberg | N 2 | 11,5 |  | 74.2 | 74.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.33333 | VB | 4 | 7.1 | 2.712 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.712
| - | 612 |  | 74 | HE | B8-G20-HE-T01-HE | B 008 |  | Limburg | Lindenholzhausen | N 2 | [9 empty] | LBV | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 613 |  | 75 | HE | B8-G20-HE-T02-HE | B 008 |  | Brechen | Niederbrechen | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 614 |  | 76 | HE | B8-G20-HE-T03-HE | B 008 |  | Bad Camberg | Erbach | N 2 | [9 empty] | PA | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 615 | 346 | 77 | HE | B8-G40-HE | B 008 |  | OU Glashütten |  | N 2 | 2,5 |  | 24.3 | 24.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.8916
| - | 616 | 347 | 81 | HE | B27_B452-G10-HE | B 027 | B 452 | Eschwege (A 44) | Reichensachsen-Etmannsh. (B 27) | N 2 + E 4 | 7,7 |  | 48.2 | 48.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | VB | 4 | 2.9 | 1.1077 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.9367
| - | 617 |  | 82 | HE | B27_B452-G10-HE-T01-HE | B 027 |  | Eschwege (A 44) | OU Reichensachsen | E 4 | [9 empty] | PA | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 618 |  | 83 | HE | B27_B452-G10-HE-T02-HE | B 027 |  | OU Eltmannshausen | und OU Niddawitzhausen | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 619 |  | 80 | HE | B27-G20-HE-T1-HE | B 027 |  | OU Ludwigsau / Friedlos |  | N 3 | 3,6 |  | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | VB | 4 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.4019
| - | 620 | 348 | 85 | HE | B38-G20-HE | B 038 |  | OU Groß-Bieberau |  | N 2 | 2,1 |  | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.6 | 2.139 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.139
| - | 621 |  | 87 | HE | B38-G10-HE-T1-HE | B 038 |  | OU Mörlenbach |  | N 2 | 3,9 |  | 69.2 | 69.2 | 0 | 0 |  |  |  | PF | 1 | VB | 4 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.3569
| - | 622 |  | 88 | HE | B38-G10-HE-T2-HE | B 038 |  | OU Rimbach | und Fürth / Lörzenbach | N 2 | 4,0 |  | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 8.6 | 3.2849 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.1139
| - | 623 | 349 | 90 | HE | B42-G10-HE | B 042 |  | TOU Rüdesheim | (Auf der Lach) | N 2 | 1,1 |  | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.2041
| - | 624 | 350 | 96 | HE | B45-G10-HE | B 045 |  | Dieburg | Groß-Umstadt | E 4 | 5,9 |  | 43.4 | 28.6 | 14.8 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | 5 | 1.9098 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 | ja | - |  | - |  | - | 2.7388
| - | 625 |  | 98 | HE | B47-G10-HE-T1-HE | B 047 |  | OU Bürstadt | Lorsch | E 4 | 3,0 |  | 20.6 | 14.9 | 5.7 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | VB-E | 3 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 626 |  | 100 | HE | B47-G10-HE-T3-HE | B 047 |  | OU Rosengarten |  | N 4 | 3,6 |  | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 5.8 | 2.2154 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.0444
| - | 627 |  | 99 | HE | B47-G10-HE-T2-HE | B 047 |  | OU Bürstadt |  | E 4 | 5,7 |  | 28.2 | 14 | 14.2 | 0 |  |  |  | PF | 1 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0626
| - | 628 | 351 | 101 | HE | B49-G10-HE | B 049 |  | Reiskirchen | Grünberg | N 2 | 7,7 |  | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | VB | 4 | 4.4 | 1.6806 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.5096
| - | 629 |  | 102 | HE | B49-G10-HE-T1-HE | B 049 |  | OU Reiskirchen | und OU Lindenstruth | N 2 | [9 empty] | PF | 1 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 630 |  | 103 | HE | B49-G10-HE-T2-HE | B 049 |  | OU Grünberg |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 631 |  | 115 | HE | B62-G40-HE-T2-HE | B 062 |  | Lahntal / Göttingen | B 3 | E 4 | 1,7 |  | 14.6 | 8.3 | 6.3 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5279
| - | 632 |  | 118 | HE | B62-G60-HE-TH-T2-HE | B 062 |  | OU Philipsthal / Röhrigshof |  | N 2 | 1,9 |  | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.5 | 1.3369 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3369
| - | 633 |  | 111 | HE | B062-G10-HE-T01-HE | B 062 |  | OU Eckelshausen |  | N 2 | 2,7 |  | 19.1 | 19.1 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5547
| - | 634 |  | 112 | HE | B062-G10-HE-T02-HE | B 062 |  | OU Buchenau |  | N 2 | 3,2 |  | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 2.2 | 0.84032 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6693
| - | 635 |  | 120 | HE | B83-G10-NW-HE-NI-T2-NW-HE | B 083 |  | Bad Karlshafen | Beverungen / Herstelle | N 2 | 3,3 |  | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 |  |  |  | PU | 1 | VB | 4 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1459
| - | 636 | 352 | 119 | HE | B83-G20-HE | B 083 |  | OU Rotenburg / Lispenhausen |  | N 2 | 2,8 |  | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 2.7 | 1.0313 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.8603
| - | 637 |  | 122 | HE | B249-G10-HE-T2-HE | B 249 |  | OU Eschwege |  | N 2 | 2,9 |  | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 2.5 | 0.95491 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3063
| - | 638 |  | 130 | HE | B252-G20-HE-T01-HE | B 252 |  | OU Bottendorf |  | N 2 | 3,2 |  | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.5 | 2.8647 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.6937
| - | 639 |  | 128 | HE | B252-G10-HE-T02-HE | B 252 |  | OU Twiste |  | N 2 | 4,6 |  | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 | hoch | - | hoch | 0.35135 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.6318
| - | 640 |  | 137 | HE | B253-G10-HE-T02-HE | B 253 |  | OU Frohnhausen / Wissenbach |  | N 2 | 4,7 |  | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 8.3 | 3.1703 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.9993
| - | 641 |  | 136 | HE | B253-G10-HE-T01-HE | B 253 |  | OU Breidenbach |  | N 2 | 1,8 |  | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7839
| - | 642 |  | 142 | HE | B254-G40-HE-T2-HE | B 254 |  | OU Lauterbach / Maar und Lauterbach |  | N 2 | 4,5 |  | 25.3 | 25.3 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 643 |  | 143 | HE | B254-G40-HE-T3-HE | B 254 |  | OU Wartenberg / Angersbach |  | N 2 | 3,1 |  | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 644 |  | 144 | HE | B254-G40-HE-T4-HE | B 254 |  | OU Wartenberg / Landenhausen |  | N 2 | 4,3 |  | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 645 | 353 | 153 | HE | B275-G70-HE | B 275 |  | OU Ober-Mörlen |  | N 2 | 1,8 |  | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6.1 | 2.33 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.33
| - | 646 | 354 | 154 | HE | B275-G60-HE | B 275 |  | OU Friedberg | OU Ortenberg / Selters | N 2 | 13,0 |  | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6425
| - | 647 |  | 155 | HE | B275-G60-HE-T1-HE | B 275 |  | OU Friedberg / OU Ossenheim |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 648 |  | 156 | HE | B275-G60-HE-T2-HE | B 275 |  | OU Florstadt / Nieder-Mockstadt |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 649 |  | 157 | HE | B275-G60-HE-T3-HE | B 275 |  | OU Nieder-Florstadt | und Ober-Florstadt | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 650 |  | 158 | HE | B275-G60-HE-T4-HE | B 275 |  | OU Ranstadt / Ober-Mockstadt |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 651 |  | 159 | HE | B275-G60-HE-T5-HE | B 275 |  | OU Ortenberg / Selters |  | N 2 | [9 empty] | FNP | 2 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 652 | 355 | 151 | HE | B275-G40-HE | B 275 |  | OU Idstein / Eschenhahn |  | N 2/3 | 3,3 |  | 28.2 | 28.2 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 653 | 356 | 161 | HE | B276-G20-HE | B 276 |  | OU Bieber |  | N 2 | 0,6 |  | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | PF | 1 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6425
| - | 654 |  | 164 | HE | B27_B452-G10-HE-T03-HE | B 452 | B 027 | OU Reichensachsen |  | N 2 | [9 empty] | PA | 1 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | - |  |  |  | Kosten im Gesamtprojekt B27_B452-G10-HE
| - | 655 | 357 | 166 | HE | B455-G10-HE | B 455 |  | OU Wiesbaden-Fichten |  | N 2 | 0,9 |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 656 | 358 | 168 | HE | B455-G20-HE | B 455 |  | AS Friedberg |  | E 4 | 1,0 |  | 5.5 | 3.2 | 2.3 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | 9 | 3.4377 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.4377
| - | 657 | 359 | 170 | HE | B456-G20-HE | B 456 |  | OU Wehrheim / Oberursel |  | E 4 | 7,9 |  | 41.7 | 19.7 | 22 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 658 | 360 | 172 | HE | B469-G010-BY-HE | B 469 |  | A 3 | A 45 | E 4 | 1,2 |  | 8.2 | 5.1 | 3.1 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.2 | 1.9862 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.9862
| - | 659 | 361 | 173 | HE | B486-G10-HE | B 486 |  | OU Rödermark-Urberach |  | N 2 | 5,2 |  | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.8916
| - | 660 | 362 | 174 | HE | B486-G20-HE | B 486 |  | Mörfelden | OU Langen | N 2 + E 4 | 6,6 |  | 47.7 | 39.3 | 4 | 4.4 |  |  |  |  | 0.5 | VB | 4 | 7 | 2.6738 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.5028
| - | 661 |  | 175 | HE | B486-G20-HE-T1-HE | B 486 |  | Mörfelden-Walldorf (A 5) | OU Langen | E 4 | [9 empty] | VEA | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - |  | -
| - | 662 |  | 176 | HE | B486-G20-HE-T2-HE | B 486 |  | OU Mörfelden |  | N 2 | [9 empty] | PA | 1 |  |  |  |  | hoch | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 663 | 363 | 181 | HE | B519-G10-HE | B 519 |  | OU Flörsheim-Weilbach | und OU Hofheim / Kriftel | N 2 | 8,4 |  | 63.8 | 62.6 | 0 | 1.2 |  |  |  |  | 0.5 | VB | 4 | 5.6 | 2.139 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.139
| - | 664 |  | 182 | HE | B519-G10-HE-T1-HE | B 519 |  | OU Weilbach |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 665 |  | 183 | HE | B519-G10-HE-T2-HE | B 519 |  | OU Hofheim / Kriftel |  | N 2 | [9 empty] | PA | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 666 |  | 21 | HE | A3-G30-HE-T05-HE | A 003 |  | AK Stadt Frankfurt / Main | AS Flughafen Stadt Frankfurt / Main | E 8 | 1,3 |  | 47 | 27.4 | 19.6 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 9.7 | 3.7051 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.7051
| - | 667 |  | 24 | HE | A3-G30-HE-T08-HE | A 003 |  | AS Hanau | AK Offenbach | E 8 | 9,6 |  | 195.2 | 110.4 | 84.8 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 2.3 | 0.87852 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.87852 | TSF vorhanden
| - | 668 |  | 28 | HE | A5-G20-HE-T5-HE | A 005 |  | AK Bad Homburg | AS Friedberg | E 8 | 7,7 |  | 131.9 | 74.6 | 57.3 | 0 |  |  | 0 | LB | 0 | WB* | 6 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197 | TSF vorhanden
| - | 669 |  | 30 | HE | A5-G20-HE-T7-HE | A 005 |  | NWK Stadt Frankfurt / Main | AK Bad Homburg | E 8 | 6,3 |  | 143.8 | 78 | 65.8 | 0 |  |  | 0 | LB | 0 | WB* | 6 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 670 |  | 212 | HE | A45-G50-NW-HE-T1-NW-HE | A 045 |  | AS Haiger / Burbach | AS Wilnsdorf | E 6 | 2,0 |  | 72.3 | 19.9 | 52.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491 | Brückenerneuerung
| - | 671 |  | 46 | HE | A44-G60-NW-HE-T7-HE | A 044 |  | AS Zierenberg | AS Kassel-Wilhelmshöhe | E 6 | 9,7 |  | 81.6 | 13.3 | 68.3 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 3.2 | 1.2223 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2223
| - | 672 |  | 47 | HE | A44-G60-NW-HE-T8-HE | A 044 |  | AS Kassel-Wilhelmshöhe | AK Südkreuz Kassel | E 6 | 4,0 |  | 59.7 | 8.6 | 51.1 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.99311
| - | 673 |  | 51 | HE | A66-G10-HE-T2-HE | A 066 |  | Wiesbadener Kreuz | Nordwestkreuz Frankfurt | E 8 | 18,8 |  | 153.1 | 40.4 | 112.7 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | 10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 674 |  | 64 | HE | A661-G30-HE-T3-HE | A 661 |  | AS Offenbach-Kaiserlei | AK Offenbacher Kreuz | E 8 | 4,2 |  | 139.9 | 74.8 | 65.1 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.3751
| - | 675 |  | 127 | HE | B252-G10-HE-T01-HE | B 252 |  | OU Berndorf |  | N 2 | 3,4 |  | 18 | 18 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 2.1 | 0.80213 |  | - | hoch | 0.35135 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.9825
| - | 676 |  | 131 | HE | B252-G20-HE-T02-HE | B 252 |  | OU Ernsthausen |  | N 2 | 9,3 |  | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB* | 6 | 1.5 | 0.57295 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 677 | 364 | 171 | HE | B456-G30-HE | B 456 |  | OU Grävenwiesbach |  | N 2/3 | 3,6 |  | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 2.9 | 1.1077 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1077
| - | 678 | 365 | 180 | HE | B508-G20-HE | B 508n |  | Schameder | Frankenberg | N 3 | 10,0 |  | 189.4 | 189.4 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB* | 6 | 1.3 | 0.49656 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 679 | 366 | 15 | HE | A003-G20-HE | A 003 |  | AS Limburg-Süd | AD Mönchhof | E 8 | 53,4 |  | 404.7 | 135.3 | 269.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 3.5 | 1.3369 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.3369
| - | 680 |  | 22 | HE | A3-G30-HE-T06-HE | A 003 |  | AK Offenbach | AK Frankfurter Kreuz | E 10 | 6,7 |  | 164.5 | 88.9 | 75.6 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 2.3 | 0.87852 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.87852
| - | 681 | 812 | 196 | HE | A4-G10-HE-TH | A 004 |  | AD Kirchheim | AD A 4 / A 44 | N 6 + E 6 | 46,0 |  | 590.2 | 248.8 | 341.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 682 |  | 27 | HE | A5-G20-HE-T4-HE | A 005 |  | AS Friedberg | AK Gambach | E 8 | 22,3 |  | 380.5 | 205.4 | 175.1 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.80213 | TSF vorhanden
| - | 683 |  | 32 | HE | A5-G20-HE-T9-HE | A 005 |  | WK Stadt Frankfurt | NWK Stadt Frankfurt | E 10 | 1,2 |  | 33.4 | 23 | 10.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 8.4 | 3.2085 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.2085
| - | 684 |  | 33 | HE | A5-G20-HE-T10-HE | A 005 |  | AK Westkreuz | AK Frankfurter Kreuz | E 10 | 6,0 |  | 197.3 | 105.4 | 91.9 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 685 |  | 205 | HE | A5-G20-HE-T3-HE | A 005 |  | AK Gambach | AD Reiskirchen | E 6 | 16,6 |  | 248 | 142 | 106 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 686 | 367 | 37 | HE | A7-G40-HE | A 007 |  | AD Kirchheimer Dreieck | AD Hattenbacher Dreieck | E 8 | 5,9 |  | 78.7 | 26.9 | 51.8 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 687 | 368 | 38 | HE | A7-G60-HE | A 007 |  | AS Kassel-N | AD Kassel-S | E 8/10 | 6,7 |  | 133.3 | 30.5 | 102.8 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 2.9 | 1.1077 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1077
| - | 688 |  | 42 | HE | A44-G60-NW-HE-T3-NW-HE | A 044 |  | AS Marsberg | AS Diemelstadt | E 6 | 4,0 |  | 46.8 | 16.2 | 30.6 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 7 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - | hoch | - |  | - | 0.42016
| - | 689 |  | 43 | HE | A44-G60-NW-HE-T4-HE | A 044 |  | AS Diemelstadt | AS Warburg | E 6 | 6,2 |  | 41.6 | 11.3 | 30.3 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 690 |  | 44 | HE | A44-G60-NW-HE-T5-HE | A 044 |  | AS Warburg | AS Breuna | E 6 | 6,8 |  | 75.7 | 15.7 | 60 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 691 |  | 45 | HE | A44-G60-NW-HE-T6-HE | A 044 |  | AS Breuna | AS Zierenberg | E 6 | 13,4 |  | 85 | 23.4 | 61.6 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.99311
| - | 692 |  | 210 | HE | A45-G30-HE-BY-T1-HE-BY | A 045 |  | AK Hanauer Kreuz | Seligenstädter Dreieck (inkl. BY) | E 6 | 19,7 |  | 383.8 | 37.8 | 346 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 693 | 369 | 213 | HE | A049-G10-HE | A 049 |  | AS Kassel-Waldau | AS Baunatal-S | E 6 | 9,1 |  | 163.6 | 42 | 121.6 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.42016
| - | 694 |  | 52 | HE | A66-G10-HE-T3-HE | A 066 |  | Nordwestkreuz Frankfurt | AS Frankfurt-Miquellallee | E 8 | 5,2 |  | 105.8 | 31.7 | 74.1 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 695 | 370 | 57 | HE | A648-G10-HE | A 648 |  | AS Katharinenkreisel | AD Eschborner Dreieck | E 6 | 4,9 |  | 55.3 | 23.5 | 31.8 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 696 | 371 | 60 | HE | A659-G20-HE | A 659 |  | AK Viernheimer Kreuz | AS Viernheim Ost | E 6 | 3,1 |  | 53.5 | 31 | 22.5 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.42016
| - | 697 |  | 66 | HE | B3-G10-HE-T1-HE | B 003 |  | Karben / Kloppenheim | Massenheim | E 4 | 4,0 |  | 32.1 | 20.6 | 11.5 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.7 | 1.0313 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0313
| - | 698 | 372 | 70 | HE | B3-G20-HE | B 003 |  | OU Heppenheim |  | N 2 | 3,0 |  | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 699 | 373 | 72 | HE | B008-G10-HE | B 008 |  | OU Elz |  | N 2 | 1,3 |  | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.4401
| - | 700 | 374 | 78 | HE | B26-G10-HE | B 026 |  | OU Babenhausen |  | N 2 | 3,8 |  | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 701 | 375 | 223 | HE | B27-G30-HE | B 027 |  | OU Neu Eichenberg / Hebenshausen |  | N 2 | 1,6 |  | 15.8 | 15.7 | 0 | 0.1 |  |  |  | VEA | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 702 | 376 | 84 | HE | B37-G10-HE | B 037 |  | OU Neckarsteinach |  | N 2 | 1,9 |  | 88.5 | 88.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.42016
| - | 703 |  | 89 | HE | B38-G10-HE-T3-HE | B 038 |  | OU Fürth (Odw.) |  | N 2 | 4,2 |  | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.2874
| - | 704 | 377 | 92 | HE | B44-G30-HE | B 044 |  | Groß-Gerau / Dornheim |  | N 2 | 5,1 |  | 17 | 17 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.4783
| - | 705 | 378 | 91 | HE | B44-G10-HE | B 044 |  | OU Lampertheim |  | N 2 | 6,5 |  | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.8985
| - | 706 | 379 | 93 | HE | B45-G20-HE | B 045 |  | Niddatal / Kaichen | Niddatal / Ilbenstadt | N 2 | 6,2 |  | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.3256
| - | 707 |  | 94 | HE | B45-G20-HE-T1-HE | B 045 |  | OU Niddatal / Kaichen |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 708 |  | 95 | HE | B45-G20-HE-T2-HE | B 045 |  | OU Niddatal / Ilbenstadt |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 709 | 380 | 104 | HE | B054-G20-HE | B 054 |  | Hadamar | Dornburg | N 2 | 9,1 |  | 47 | 47 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6311
| - | 710 |  | 105 | HE | B054-G20-HE-T01-HE | B 054 |  | Hadamar | Oberzeuzheim | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 711 |  | 106 | HE | B054-G20-HE-T03-HE | B 054 |  | OU Elbtal |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 712 |  | 107 | HE | B054-G20-HE-T02-HE | B 054 |  | OU Langendernbach |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 713 |  | 108 | HE | B54 / 417-G30-HE-RP-T01-HE | B 054n |  | OU Limburg |  | N 2/4 | 1,6 |  | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB | 8 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0695
| - | 714 |  | 117 | HE | B62-G60-HE-TH-T1-HE | B 062 |  | OU Philipsthal / Heimboldshausen |  | N 2 | 2,0 |  | 35 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.8985
| - | 715 | 381 | 123 | HE | B251-G10_HE | B 251 |  | OU Willingen |  | N 2 | 1,3 |  | 19 | 19 | 0 | 0 |  |  |  | VU | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.211
| - | 716 |  | 125 | HE | B251-G20-HE-T01-HE | B 251 |  | OU Meineringhausen |  | N 2 | 3,8 |  | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6693
| - | 717 |  | 133 | HE | B253-G20-HE-T01-HE | B 253 |  | OU Geismar |  | N 2 | 2,1 |  | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5929
| - | 718 | 382 | 134 | HE | B253-G40-HE | B 253 |  | T-OU Melsungen |  | N 2 | 1,6 |  | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 719 | 383 | 138 | HE | B254-G30-HE | B 254 |  | OU Wabern / Unshausen | und OU Wabern / Hebel | N 2 | 5,1 |  | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2.9 | 1.1077 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1077
| - | 720 | 384 | 139 | HE | B254-G10-HE | B 254 |  | OU Alsfeld / Eudorf |  | N 2 | 2,4 |  | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.3638
| - | 721 |  | 141 | HE | B254-G40-HE-T1-HE | B 254 |  | OU Lauterbach / Reuters |  | N 2 | 1,5 |  | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 722 |  | 145 | HE | B254-G40-HE-T5-HE | B 254 |  | OU Großenlüder / Müs |  | N 2 | 1,6 |  | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 723 | 385 | 146 | HE | B255-G10-HE | B 255 |  | OU Gladenbach |  | N 2 | 3,8 |  | 73.6 | 73.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.3638
| - | 724 | 386 | 147 | HE | B260-G10-HE | B 260 |  | Eltville / Martinsthal | Schlangenbad / Wambach | N 2 | 3,3 |  | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6311
| - | 725 |  | 148 | HE | B260-G10-HE-T1-HE | B 260 |  | OU Eltville / Martinsthal |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 726 |  | 149 | HE | B260-G10-HE-T2-HE | B 260 |  | OU Schlangenbad | Wambach | N 2 | [9 empty] | PA | 1 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 727 | 387 | 150 | HE | B275-G10-HE | B 275 |  | Verlegung bei Bad Schwalbach |  | N 2 | 1,6 |  | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 728 | 388 | 152 | HE | B275-G50-HE | B 275 |  | OU Lauterbach / Blitzenrod |  | N 2 | 4,1 |  | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.99311
| - | 729 | 389 | 160 | HE | B276-G10-HE | B 276 |  | OU Brachtal Schlierbach |  | N 2 | 3,0 |  | 18 | 18 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 730 | 390 | 162 | HE | B426-G10-HE | B 426 |  | OU Reinheim |  | N 2 | 1,9 |  | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.3 | 0.87852 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.87852
| - | 731 | 391 | 163 | HE | B451-G10-HE | B 451 |  | OU Witzenhausen |  | N 2 | 4,4 |  | 32.1 | 32.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6311
| - | 732 | 392 | 165 | HE | B454-G20-HE | B 454 |  | OU Neukirchen / Asterode |  | N 2 | 2,3 |  | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 733 | 393 | 167 | HE | B455-G30-HE | B 455 |  | OU Nidda / Borsdorf |  | N 2 | 1,2 |  | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5165
| - | 734 | 394 | 169 | HE | B455-G40-HE | B 455 |  | OU Wiesbaden-Fichten | B54 | E 4 | 3,2 |  | 37.1 | 27.4 | 9.7 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 735 | 395 | 177 | HE | B489-G10-HE | B 489 |  | Hungen | AS Wölfersheim | N 2 | 3,5 |  | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5547
| - | 736 |  | 178 | HE | B489-G10-HE-T1-HE | B 489 |  | OU Inheiden |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 737 |  | 179 | HE | B489-G10-HE-T2-HE | B 489 |  | OU Utphe |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 |  |  |  |  | hoch | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 738 | 396 | 185 | HE | B521-G10-HE | B 521 |  | Schöneck | Büdesheim | N 2 | 3,4 |  | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.2 | 1.2223 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2223
| - | 739 | 397 | 186 | HE | B521-G20-HE | B 521 |  | OU Altenstadt |  | N 2 | 3,1 |  | 26 | 26 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6693
| - | 740 | 398 | 1 | MV |  | A 014 |  | A 24 | Grabow | N 4 | 16,2 |  | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 741 | 399 | 2 | MV |  | B 096 |  | OU Neubrandenburg |  | N 2 | 3,5 |  | 40.6 | 40.6 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 742 | 400 | 3 | MV |  | B 096n |  | AS Altefähr | Bergen | N 2 | 20,5 |  | 62.3 | 62.3 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 743 | 401 | 5 | MV |  | B 198 |  | OU Mirow |  | N 2 | 6,0 |  | 26 | 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 744 | 402 | 4 | MV |  | B 321 |  | BAB-Zubringer Schwerin |  | E 4 | 2,0 |  | 19 | 19 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 745 |  | 8 | MV | B96_B104_B197-G10-MV-T1-MV | B 096 |  | OU Weisdin |  | N 2 | 2,9 |  | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | VB | 4 | 3.9 | 1.4897 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.841
| - | 746 |  | 11 | MV | B104-G10-MV-T1-MV | B 104 |  | OU Lützow |  | N 2 | 4,8 |  | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 7.3 | 2.7883 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.6173
| - | 747 | 403 | 13 | MV | B104-G20-MV | B 104 |  | OU Sternberg |  | N 2 | 3,8 |  | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6.3 | 2.4064 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.2354
| - | 748 | 404 | 15 | MV | B105-G10-MV | B 105 |  | OU Mönchhagen |  | N 3 | 9,6 |  | 35 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6.4 | 2.4446 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.2736
| - | 749 | 405 | 17 | MV | B110-G10-MV | B 110 |  | OU Dargun |  | N 2 | 3,2 |  | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | 7.2 | 2.7502 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.7502
| - | 750 | 406 | 18 | MV | B111-G10-MV | B 111 |  | Lühmannsdorf | Wolgast | N 2 | 10,2 |  | 99.9 | 97.3 | 0 | 2.6 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 3.2 | 1.2223 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2223
| - | 751 |  | 19 | MV | B111-G10-MV-T1-MV | B 111 |  | OU Lühmannsdorf |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 752 |  | 20 | MV | B111-G10-MV-T2-MV | B 111 |  | OU Wolgast |  | N 2 | [9 empty] | VEG | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 753 | 407 | 21 | MV | B189n-G30-MV-BB | B 189n |  | Mirow | AS Wittstock / Dosse (A 19) | N 2 | 11,0 |  | 14 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 1.8 | 0.68754 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754 | Teil ist zugesagter Neubeginn
| - | 754 | 408 | 22 | MV | B191-G20-MV | B 191 |  | OU Plau |  | N 2 | 2,7 |  | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.3638
| - | 755 | 409 | 23 | MV | B191_B321-G10-MV | B 191 | B 321 | OU Parchim |  | N 2 | 12,0 |  | 32.7 | 32.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 756 |  | 24 | MV | B191_B321-G10-MV-T1-MV | B 191 | B 321 | N-OU Parchim |  | N 2 | [9 empty] | VP | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 757 |  | 25 | MV | B191_B321-G10-MV-T2-MV | B 191 | B 321 | SW-OU Parchim |  | N 2 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 758 | 410 | 29 | MV | B196-G10-MV | B 196 |  | OU Bergen |  | N 2 | 5,2 |  | 16.1 | 15.5 | 0 | 0.6 |  |  |  | LBA | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 759 | 411 | 31 | MV | B321-G10-MV | B 321 |  | Bandenitz | Warsow | N 2 | 5,1 |  | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | VB | 4 | 6 | 2.2918 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.2918
| - | 760 |  | 32 | MV | B321-G10-MV-T1-MV | B 321 |  | OU Bandenitz |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 761 |  | 33 | MV | B321-G10-MV-T2-MV | B 321 |  | OU Warsow |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 762 |  | 9 | MV | B96_B104_B197-G10-MV-T2-MV | B 096 |  | OU Usadel |  | N 2 | 3,4 |  | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB* | 6 | 2.5 | 0.95491 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3063
| - | 763 | 412 | 6 | MV | B5-G10-MV | B 005 |  | OU Ludwigslust |  | N 2 | 5,9 |  | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.9 | 1.1077 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1077
| - | 764 |  | 12 | MV | B104-G10-MV-T3-MV | B 104 |  | OU Schwerin |  | N 2 | 3,9 |  | 33 | 33 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 765 | 413 | 14 | MV | B104-G30-MV-N | B 104 |  | OU Pasewalk |  | N 2 | 5,2 |  | 26.3 | 26.3 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 766 | 414 | 16 | MV | B109-G10-MV | B 109 |  | Belling | Jatznick | N 2 | 7,6 |  | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.99311
| - | 767 | 415 | 26 | MV | B192-G10-MV | B 192 |  | OU Goldberg |  | N 2 | 2,3 |  | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.2874
| - | 768 | 416 | 27 | MV | B192-G20-MV | B 192 |  | OU Klink |  | N 2 | 3,8 |  | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7839
| - | 769 | 417 | 28 | MV | B194-G10-MV | B 194 |  | OU Stavenhagen |  | N 2 | 2,1 |  | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.7 | 1.0313 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0313
| - | 770 |  | 30 | MV | B96_B104_B197-G10-MV-T4-MV | B 197 |  | OU Warlin |  | N 2 | 2,1 |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.96249
| - | 771 | 418 | 34 | MV | B394n-G10-MV | B 394 |  | OU Zurow |  | N 2 | 3,4 |  | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 772 | 419 | 1 | NI |  | A 001 |  | AK Bremen | AD Buchholz | E 6 | - |  | 706.2 | 282.5 | 423.7 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Refinanzierung ÖPP-Projekt
| - | 773 | 420 | 2 | NI |  | A 007 |  | AS Göttingen | AD Salzgitter | E 6 | 29,2 |  | 644.1 | 257.6 | 386.5 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Laufendes Vergabeverfahren
| - | 774 | 421 | 30 | NI |  | A 007 |  | AD Walsrode | AS Fallingbostel | E 6 | 8,0 |  | 58 | 22 | 36 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 775 | 422 | 3 | NI |  | A 026 |  | Horneburg (K 36n) | Rübke | N 4 | 14,1 |  | 156.1 | 156.1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts / Abschnitt Buxtehude - L 235 Bauvorbereitung / in Bau
| - | 776 | 423 | 4 | NI |  | A 033 | B 051 | AS Osnabrück / Schinkel | AS Osnabrück / Belm - OU Belm | N 4 | 6,7 |  | 50 | 50 | 0 | 0.1 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 777 | 424 | 5 | NI |  | B 001 |  | OU Coppenbrügge und Marienau |  | N 2 | 6,3 |  | 33 | 33 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 778 | 425 | 6 | NI |  | B 003 |  | OU Hemmingen |  | N 2/4 | 7,5 |  | 43.9 | 43.9 | 0 | 0.7 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | 2014 zugesagter Neubeginn
| - | 779 | 426 | 7 | NI |  | B 061 |  | OU Barenburg |  | N 2 | 3,3 |  | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 780 | 427 | 8 | NI |  | B 064 | B 240 | OU Negenborn |  | N 3 | 3,8 |  | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 781 | 428 | 9 | NI |  | B 210 |  | Verlegung s Emden |  | N 2 | 1,4 |  | 23 | 23 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 782 | 429 | 10 | NI |  | B 211 |  | OU Mittelort | Brake | N 2 | 7,5 |  | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 783 | 430 | 11 | NI |  | B 212 |  | OU Berne |  | N 2 | 9,8 |  | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 784 | 431 | 12 | NI |  | B 240 |  | OU Eschershausen |  | N 2 | 5,9 |  | 21 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 785 | 432 | 13 | NI |  | B 241 |  | Bollensen | Volpriehausen | N 2/3 | 4,7 |  | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 786 | 433 | 14 | NI |  | B 243 |  | s Bad Sachsa | Lgr. NI / TH | N 3 | 3,7 |  | 22.9 | 22.9 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 787 | 434 | 15 | NI |  | B 403 |  | OU Nordhorn | mit Querspange (B 213) | N 2 | 8,6 |  | 24.1 | 24.1 | 0 | 1.9 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| - | 788 | 435 | 17 | NI | A1-G50-NI | A 001 |  | AD Ahlhorner Heide | AK Lotte / Osnabrück | E 6 | 29,2 |  | 141.3 | 42.9 | 97 | 1.4 |  |  | 0 |  | 1 | VB-E | 3 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.80213 | 6-streifiger Netzschluss
| - | 789 |  | 18 | NI | A1-G50-NI-T1-NI | A 001 |  | AS Lohne / Dinklage | AS Neuenkirchen / Vörden | E 6 | [9 empty] | PE | 1 | [5 empty] | - |  |  |  |  | Ja | - |  | - |  |  |  | 6-streifiger Netzschluss
| - | 790 |  | 19 | NI | A1-G50-NI-T2-NI | A 001 |  | AS Neuenkirchen / Vörden | AS Bramsche | E 6 | [9 empty] | PA | 1 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - |  | - |  |  |  | 6-streifiger Netzschluss
| - | 791 |  | 28 | NI | A2-G11-NI-T4-NI | A 002 |  | AD Hannover-W |  | KN | 0,5 |  | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 792 |  | 29 | NI | A2-G11-NI-T6-NI | A 002 |  | AK Hannover-Buchholz |  | KN | 0,5 |  | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 793 | 436 | V | NI | A7-G10-NI | A 007 |  | AS Soltau-O | AS Fallingbostel | E 6 | 24,2 |  | 147.6 | 59.8 | 87.8 | 0 |  |  | 0 | VE, PA | 1 | VB | 4 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754 | 6-streifiger Netzschluss
| - | 794 |  | 1159 | NI | A7-G30-NI-T1-NI | A 007 |  | AS Hildesheim | AD Salzgitter | E 6 | 14,1 |  | 86.7 | 20.9 | 65.8 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0695 | 6-streifiger Netzschluss
| - | 795 | 437 | 213 | NI | A20-G10-NI-SH | A 020 |  | AD A28 / A20 (Westerstede) | Hohenfelde (A 23) mit A 26 | N 4 | 161,0 |  | 2588.9 | 2584.2 | 4.7 | 0 |  |  | 1 | VEG | 0 | VB | 4 | 1.6 | 0.61114 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.96249 | Hinterlandanbindung Seehäfen / Raumordnung
| - | 796 | 438 | 38 | NI | A27-G10-HB-NI | A 027 |  | AK Bremen | AS HB-Überseestadt | E 6 | 2,0 |  | 11.4 | 2.4 | 9 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.5279
| - | 797 | 439 | 39 | NI | A30-G10-NI-NW | A 030 |  | AK Lotte / Osnabrück | AK Osnabrück-S | E 6 | 11,5 |  | 143.2 | 57.2 | 86 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | VB-E | 3 | 4.8 | 1.8334 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.8334
| - | 798 |  | 40 | NI | A30-G10-NI-NW-T2-NI | A 030 |  | ö AK Lotte / OsNnWa)brück (Lgr. NI / | AK Osnabrück-S | E 6 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 799 |  | 41 | NI | A30-G10-NI-NW-T3-NI | A 030 | A 033 | AK Osnabrück-S |  | KN | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 800 | 440 | 42 | NI | A33-G10-NI | A 033 |  | Osnabrück / N (A 1) | Osnabrück / Belm | N 4 | 9,4 |  | 87 | 87 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515 | Fertigstellung begonnener BAB
| - | 801 | 441 | 43 | NI | A39-G10-NI | A 039 |  | AS Lüneburg-N (B 216) | AS Weyhausen (B 188) | N 4 | 106,3 |  | 1083.1 | 1051.6 | 31.5 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | 2.1 | 0.80213 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1535 | Hinterlandanbindung Seehäfen / Raumordnung
| - | 802 | 442 | 51 | NI | B1-G30-NI | B 001 |  | OU Einum / Bettmar |  | N 2 | 4,0 |  | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.4 | 1.6806 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6806
| - | 803 | 443 | 67 | NI | B3-G30-NI | B 003 |  | Ehlershausen | Groß Hehlen | N 2/4 | 24,0 |  | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0.33333 | VB | 4 | 9.3 | 3.5523 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.3813
| - | 804 |  | 68 | NI | B3-G30-NI-T1-NI | B 003 |  | OU Groß Hehlen |  | N 2/3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 805 |  | 69 | NI | B3-G30-NI-T2-NI | B 003 |  | OU Celle (Nordteil) |  | N 3 | [9 empty] | VEA | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 806 |  | 70 | NI | B3-G30-NI-T3-NI | B 003 |  | OU Celle (Mittelteil) |  | N 3 / 4 | [9 empty] | PF | 1 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 807 | 444 | 72 | NI | B4-G20-NI | B 004 |  | n Gifhorn (B 188) | AK Braunschweig-Nord | N 4 + E 4 | 20,6 |  | 105.8 | 105.8 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | VB-E | 3 | 7.1 | 2.712 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 | ja | - |  | - |  | - | 3.541
| - | 808 |  | 73 | NI | B4-G20-NI-T1-NI | B 004 |  | n Rötgesbüttel | AS Meinerzhagen | N 4 | [9 empty] | VEG | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 809 |  | 74 | NI | B4-G20-NI-T2-NI | B 004 |  | AS Braunschweig-Wenden | s Meine | E 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 810 |  | 76 | NI | B6n-G11-HB-NI-T2-NI | B 006n |  | Lgr. HB / NI | Bremen / Brinkum | N 4 | 2,5 |  | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7 | 2.6738 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.5028
| - | 811 | 445 | 80 | NI | B51-G10-NI | B 051 |  | OU Twistringen |  | N 3 | 7,7 |  | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.8 | 1.8334 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8334
| - | 812 | 446 | 81 | NI | B51-G50-NI | B 051 |  | OU Bad Iburg |  | N 2 | 7,0 |  | 57.2 | 57.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.5 | 2.8647 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.6937
| - | 813 |  | 85 | NI | B3 / B240 / B64-G10-NI-T6-NI | B 064 |  | W-OU Eschershausen |  | N 3 | 3,7 |  | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 |  |  |  | LBA | 0 | VB | 4 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5279
| - | 814 | 447 | 89 | NI | B65-G50-NI | B 065 |  | OU Ilten |  | N 2 | 4,0 |  | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 815 | 448 | 91 | NI | B65-G70-NI | B 065 |  | OU Dungelbeck |  | N 2 | 3,0 |  | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.4 | 2.8265 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.8265
| - | 816 | 449 | 92 | NI | B65-G20-NI | B 065 |  | ö Bückeburg | ö Vehlen | N 2 | 2,6 |  | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.4715
| - | 817 | 450 | 93 | NI | B65-G41-NI | B 065 |  | w Nordgoltern | ö Everloh | N 2 | 10,8 |  | 39.1 | 39.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 8.7 | 3.3231 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.3231
| - | 818 | 451 | 94 | NI | B65-G30-NI | B 065 |  | OU Nienstädt / Sülbeck |  | N 2 | 5,5 |  | 23 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | 7.1 | 2.712 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.712
| - | 819 | 452 | 90 | NI | B65-G60-NI | B 065 |  | ö Sehnde | w Peine | N 2 | 19,1 |  | 66.1 | 66.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.9749
| - | 820 | 453 | 104 | NI | B71-G50-NI | B 071 |  | w Uelzen | B 4n | N 2 | 3,7 |  | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.1 | 1.948 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.948
| - | 821 | 454 | 105 | NI | B71-G20-NI | B 071 |  | OU Zeven |  | N 2 | 3,3 |  | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2987
| - | 822 |  | 108 | NI | B210-G10-NI-T1-NI | B 072 |  | Georgsheil (B 72) | Bangstede | N 2 | 7,6 |  | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 823 |  | 109 | NI | B213-G10-NI-T7-NI | B 072 | E 233 | Cloppenburg (B 68) | AS Cloppenburg (A 1) | E 4 | 12,0 |  | 118.7 | 118.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB-E | 3 | 2.2 | 0.84032 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.1917 | Netzschluss A 1 - NL / ÖPP geplant
| - | 824 |  | 111 | NI | B73-G20-NI-T1-NI | B 073 |  | Otterndorf | Cadenberge | N 2 | 9,5 |  | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 6.8 | 2.5974 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.5974
| - | 825 |  | 112 | NI | B73-G20-NI-T2-NI | B 073 |  | OU Cadenberge |  | N 2 | 8,5 |  | 24.1 | 24.1 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 6.8 | 2.5974 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.4264
| - | 826 | 455 | 114 | NI | B74-G10-NI | B 074 |  | OU Ritterhude |  | N 2 | 4,6 |  | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 |  |  |  | LBA | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 827 | 456 | 116 | NI | B75-G10-NI | B 075 |  | OU Scheeßel |  | N 2 | 4,8 |  | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 828 | 457 | 117 | NI | B79-G20-NI | B 079 |  | OU Wolfenbüttel |  | N 2 | 9,8 |  | 34.7 | 34.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.8 | 1.8334 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8334
| - | 829 | 458 | 120 | NI | B83-G40-NI | B 083 |  | OU Grohnde |  | N 2 | 3,1 |  | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.6 | 1.757 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.586
| - | 830 | 459 | 122 | NI | B83-G10-NI | B 083 |  | OU Steinbergen |  | N 2 | 2,1 |  | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 831 | 460 | 123 | NI | B83-G30-NI | B 083 |  | W-OU Hameln |  | N 2 | 1,5 |  | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6.9 | 2.6356 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.6356
| - | 832 | 461 | 135 | NI | B191-G10-NI | B 191 |  | OU Eschede |  | N 2 | 4,4 |  | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 3.2 | 1.2223 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.0513
| - | 833 | 462 | 140 | NI | B210-G10-NI | B 210 |  | AS Riepe (A 31) | n Aurich | N 2/3 | 33,6 |  | 114.2 | 114.2 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.2805
| - | 834 |  | 141 | NI | B210-G10-NI-T2-NI | B 210 |  | OU Aurich |  | N 2/3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 835 |  | 142 | NI | B210-G10-NI-T3-NI | B 210 |  | Aurich | Riepe (A 31) | N 3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 836 | 463 | 224 | NI | B213-G10-NI | B 213 | E 233 | AS Meppen (A 31) | AS Cloppenburg (A 1) | E 4 | 76,7 |  | 719.1 | 715.9 | 0 | 3.2 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | 2.1 | 0.80213 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1535 | Netzschluss A 1 - NL
| - | 837 | 464 | 147 | NI | B213-G20-NI | B 213 |  | Verlegung bei Lohne |  | N 2 | 1,9 |  | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 838 | 465 | 148 | NI | B213-G30-NI | B 213 |  | OU Bawinkel |  | N 2 | 3,9 |  | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.9 | 2.2536 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.0826
| - | 839 | 466 | 158 | NI | B214-G70-NI | B 214 |  | OU BS-Watenbüttel |  | N 4 | 1,8 |  | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 840 | 467 | 160 | NI | B215-G30-NI | B 215 |  | OU Leese |  | N 2 | 5,4 |  | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | VB | 4 | 4.8 | 1.8334 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.6624
| - | 841 |  | 162 | NI | B214-G50-NI-T4-NI | B 215 |  | Rohrsen | Nienburg | N 2 | 7,5 |  | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 842 | 468 | 159 | NI | B215-G20-NI | B 215 |  | OU Landesbergen |  | N 2 | 4,0 |  | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.3 | 1.2605 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.0895
| - | 843 |  | 164 | NI | B248 / B216-G10-NI-T1-NI | B 216 |  | OU Barendorf |  | N 2 | 3,0 |  | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 9.1 | 3.4759 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.3049
| - | 844 |  | 165 | NI | B248 / B216-G10-NI-T2-NI | B 216 |  | OU Bavendorf |  | N 2 | 2,2 |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.1 | 1.948 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.948
| - | 845 | 469 | 168 | NI | B218-G20-NI | B 218 |  | OU Ueffeln |  | N 2 | 2,2 |  | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0626
| - | 846 |  | 172 | NI | B238-G10-NW-NI-T4-NI | B 238 |  | OU Steinbergen |  | N 2/4 | 1,5 |  | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.5 | 1.7188 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.5478
| - | 847 |  | 171 | NI | B238-G10-NW-NI-T3-NI | B 238 |  | OU Möllenbeck |  | N 2 | 1,8 |  | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.5 | 1.7188 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.5478
| - | 848 | 470 | 173 | NI | B239-G10-NI | B 239 |  | OU Wagenfeld |  | N 2 | 4,2 |  | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.3 | 1.2605 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.0895
| - | 849 |  | 177 | NI | B3 / B240 / B64-G10-NI-T3-NI | B 240 | B 003 | n Marienhagen | Weenzen (L 462) | N 2 | 3,6 |  | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | VEG | 0 | VB | 4 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754 | Netzschluss mit Marienhagen
| - | 850 |  | 232 | NI | B247-G10-NI-TH-T1-NI | B 247 |  | N-OU Duderstadt |  | N 2 | 5,8 |  | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 851 |  | 233 | NI | B247-G10-NI-TH-T2-NI | B 247 |  | S-OU Duderstadt |  | N 2 | 3,3 |  | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 852 |  | 190 | NI | B248 / B216-G10-NI-T5-NI | B 248 |  | OU Dannenberg | (B 216 / B 248) | N 2 | 3,6 |  | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.7 | 1.7952 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.6242
| - | 853 |  | 191 | NI | B248 / B216-G10-NI-T6-NI | B 248 |  | OU Schaafhausen |  | N 2 | 2,4 |  | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.5 | 2.8647 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.8647
| - | 854 |  | 192 | NI | B248 / B216-G10-NI-T7-NI | B 248 |  | OU Jameln |  | N 2 | 2,8 |  | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.4 | 1.6806 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6806
| - | 855 |  | 193 | NI | B248 / B216-G10-NI-T8-NI | B 248 |  | OU Grabow |  | N 2 | 1,8 |  | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6.6 | 2.521 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.521
| - | 856 | 471 | 195 | NI | B248-G10-NI | B 248 |  | OU Brome |  | N 2 | 5,1 |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0626
| - | 857 | 472 | 187 | NI | B248-G30-NI | B 248 |  | OU Beinum |  | N 2 | 2,7 |  | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.1277
| - | 858 | 473 | 188 | NI | B248-G20-NI | B 248 |  | OU Lobmachtersen |  | N 2 | 2,1 |  | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.0131
| - | 859 |  | 198 | NI | B322 / B439-G10-NI-T1-NI | B 322 |  | OU Groß Mackenstedt |  | N 2 | 1,5 |  | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 860 | 474 | 201 | NI | B408-G20-NI | B 408 |  | Haren | Emmeln | N 2 | 2,9 |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 861 | 475 | 202 | NI | B436-G10-NI | B 436 |  | OU Friedeburg |  | N 2 | 1,7 |  | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.7 | 1.7952 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.6242
| - | 862 | 476 | 205 | NI | B441-G10-NI | B 441 |  | OU Loccum |  | N 2 | 4,0 |  | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 863 | 477 | 206 | NI | B441-G30-NI | B 441 |  | OU Wunstorf |  | N 2/3 | 6,5 |  | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 |  |  |  | PE | 1 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 864 | 478 | 209 | NI | B442-G20-NI | B 442 |  | NW-OU Hachmühlen |  | N 2 | 1,5 |  | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.7 | 1.7952 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.6242
| - | 865 | 479 | 210 | NI | B443-G20-NI | B 443 |  | OU Koldingen |  | N 2 | 2,6 |  | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 866 |  | 16 | NI | A1-G10-HH-SH-NI-T05-NI | A 001 |  | Lgr. HH/NI | Horster Dreieck | E 8 | 5,6 |  | 63 | 24.9 | 38.1 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 4.2 | 1.6043 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.6043 | TSF geplant
| - | 867 | 480 | 20 | NI | A1-G20-NI | A 001 |  | AD Horster Dreieck (A 7) | AD Buchholz (A 261) | E 6 | 11,4 |  | 58 | 20.1 | 37.9 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 868 | 481 | 21 | NI | A1-G40-NI | A 001 |  | AD Stuhr | AD Ahlhorner Heide | E 6 | 35,2 |  | 203.5 | 56.5 | 147 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 869 | 482 | 22 | NI | A1-G30-NI-HB | A 001 |  | AK Bremer Kreuz | AD Stuhr | E 8 | 9,3 |  | 99.6 | 36.9 | 62.7 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | WB* | 6 | 6.2 | 2.3682 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.3682
| - | 870 |  | 23 | NI | A1-G30-NI-HB-T1-NI | A 001 |  | Lgr. HB / NI | AS Bremen / Brinkum | E 8 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 871 |  | 24 | NI | A1-G30-NI-HB-T2-NI | A 001 |  | AS Bremen / Brinkum | AD Stuhr | E 8 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 872 |  | 25 | NI | A1-G30-NI-HB-T3-HB | A 001 |  | AK Bremen | Lgr. HB / NI | E 8 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - |  | -
| - | 873 |  | 36 | NI | A21-G20-SH-NI-T3-SH-NI | A 021 |  | AD Geesthacht (A 25) | AS Rönne | N 4 + E 4 | 1,2 |  | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | 3.8 | 1.4515 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 874 |  | 37 | NI | A21-G20-SH-NI-T4-NI | A 021 |  | AS Rönne | AD Handorf (A 39) | N 4 + E 4 | 12,0 |  | 153.6 | 126.2 | 27.4 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 875 | 483 | 52 | NI | B1-G10-NI-NW | B 001 |  | Barntrup | w Elze (B 3) | N 2 | 19,1 |  | 163.4 | 163.1 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 0.25 | WB* | 6 | 3.4 | 1.2987 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2987
| - | 876 |  | 53 | NI | B1-G10-NI-NW-T1-NI-NW | B 001 |  | OU Reher |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 877 |  | 54 | NI | B1-G10-NI-NW-T2-NI | B 001 |  | OU Groß Berkel |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 878 |  | 55 | NI | B1-G10-NI-NW-T3-NI | B 001 | B 217 | S-OU Hameln |  | N 2 | [9 empty] | PF | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 879 |  | 57 | NI | B1-G10-NI-NW-T5-NI | B 001 |  | s Marienau | sw Mehle | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 880 | 484 | 58 | NI | B1-G21-NI | B 001 |  | w Elze (B 3) | Hildesheim - Himmelsthür | N 2 + E 4 | 13,1 |  | 89 | 89 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | WB* | 6 | 5 | 1.9098 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.9098
| - | 881 |  | 59 | NI | B1-G21-NI-T1-NI | B 001 |  | N-OU Elze |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 882 |  | 60 | NI | B1-G21-NI-T2-NI | B 001 |  | OU Burgstemmen |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 883 |  | 61 | NI | B1-G21-NI-T3-NI | B 001 |  | OU Mahlerten |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 884 |  | 62 | NI | B1-G21-NI-T4-NI | B 001 |  | w Heyersum | ö Gr. Escherde | E 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 885 |  | 63 | NI | B1-G21-NI-T5-NI | B 001 |  | OU Hildesheim | Himmelsthür | N 4 | [9 empty] | LBV | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 886 | 485 | 64 | NI | B3-G20-NI | B 003 |  | OU Bergen |  | N 2 | 4,4 |  | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0626
| - | 887 | 486 | 65 | NI | B3-G10-NI | B 003 |  | OU Elstorf |  | N 2 | 3,6 |  | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 5.3 | 2.0244 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0244
| - | 888 | 487 | 71 | NI | B3-G40-NI | B 003 |  | OU Ammensen |  | N 2 | 2,0 |  | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 889 | 488 | 77 | NI | B6-G20-NI | B 006 |  | Hann.-Stöcken (K 321) | Stöck | E 6 | 2,1 |  | 64 | 64 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 6.3 | 2.4064 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.4064
| - | 890 | 489 | 84 | NI | B51-G51-NI | B 051 |  | s Bad Iburg (B 51) | Hilter (A 33) | N 2 | 9,7 |  | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.4715
| - | 891 |  | 95 | NI | B65-G10-NW-NI-T1-NI | B 065 |  | OU Bad Essen / Wehrendorf |  | N 2 | 13,3 |  | 59.1 | 59.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 892 | 490 | 101 | NI | B71-G30-NI | B 071 |  | OU Soltau |  | N 2 | 7,5 |  | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 5.7 | 2.1772 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.1772
| - | 893 | 491 | 107 | NI | B72-G10-NI | B 072 |  | OU Hesel |  | N 2 | 4,4 |  | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.3569
| - | 894 |  | 113 | NI | B73-G20-NI-T3-NI | B 073 |  | Cadenberge | Drochtersen (A 20 / A 26) | N 3 / 4 | 20,8 |  | 96.2 | 96.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 6.8 | 2.5974 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.5974
| - | 895 |  | 134 | NI | B190n-G10-ST-NI-T3-NI | B 190n |  | B 4 | A 39 | N 2 | 16,5 |  | 48.8 | 48.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | WB* | 6 | 1.6 | 0.61114 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.96249 | Erst in Verbindung mit der A 39 notwendig, daher später zu realisieren
| - | 896 | 492 | 139 | NI | B209-G20-NI | B 209 |  | OU Walsrode |  | N 2 | 6,4 |  | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 5.2 | 1.9862 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.8152
| - | 897 | 493 | 144 | NI | B212-G21-NI-HB | B 212 |  | n Rodenkirchen (A 20) | A 281 | N 2 | 18,2 |  | 97.4 | 97.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB* | 6 | 4.5 | 1.7188 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.5478 | Planung nicht vollständig
| - | 898 |  | 145 | NI | B212-G21-NI-HB-T1-NI | B 212 |  | OU Elsfleth |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | - |  |  |  | Planung nicht vollständig
| - | 899 |  | 146 | NI | B212-G21-NI-HB-T2-NI | B 212n |  | Harmenhausen (L 875) | Lgr. NI / HB | N 2 | [9 empty] | VE | 0 |  |  |  |  | hoch | - |  |  | hoch |  |  | - |  | - |  |  |  | Planung nicht vollständig
| - | 900 |  | 27 | NI | A2-G11-NI-T3-NI | A 002 |  | AS Hannover-Herrenhausen | AD Hannover-W | E 8 | 2,6 |  | 48.7 | 31.9 | 16.8 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 8.9 | 3.3995 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.3995 | Tlw. TSF geplant
| - | 901 |  | 35 | NI | A7-G20-NI-T1-NI | A 007 |  | AD Walsrode | AD Hannover-N | E 8 | 31,1 |  | 237 | 53.5 | 183.5 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 5 | 1.9098 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.9098 | TSF geplant
| - | 902 |  | 66 | NI | B3 / B240 / B64-G10-NI-T1-NI | B 003 |  | OU Wülfingen |  | N 2 | 1,9 |  | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.9 | 1.1077 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1077
| - | 903 | 494 | 75 | NI | B6-G10-NI | B 006 |  | OU Syke |  | N 2 | 10,8 |  | 42.8 | 42.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.2 | 1.2223 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2223
| - | 904 | 495 | 78 | NI | B27-G20-NI | B 027 |  | OU Waake | B 446 | E 4 | 2,8 |  | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 905 | 496 | 79 | NI | B27-G10-NI | B 027 |  | ö Roringen | OU Waake | E 4 | 1,5 |  | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 906 | 497 | 82 | NI | B51-G40-NI | B 051 |  | Ostercappeln | Belm | N 4 | 3,8 |  | 23.9 | 23.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.3 | 1.2605 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2605
| - | 907 | 498 | 83 | NI | B51-G20-NI | B 051 |  | OU Barnstorf |  | N 2 | 6,1 |  | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 4.1 | 1.5661 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 908 | 499 | 87 | NI | B64-G30-NI | B 064 |  | OU Mainzholzen |  | N 2 | 1,5 |  | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 909 | 500 | 88 | NI | B64-G40-NI | B 064 |  | OU Wenzen |  | N 2 | 2,8 |  | 11 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 910 | 501 | 96 | NI | B65-G40-NI | B 065 |  | AS Bad Nenndorf | AS Hannover-Anderten | N 4 + E 6 | 33,0 |  | 331.5 | 331.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 911 | 502 | 102 | NI | B71-G40-NI | B 071 |  | OU Munster |  | N 2 | 5,9 |  | 15 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.9 | 1.1077 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1077
| - | 912 | 503 | 103 | NI | B71-G10-NI | B 071 |  | OU Selsingen |  | N 2 | 5,5 |  | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 913 | 504 | 106 | NI | B71-G60-NI | B 071 |  | OU Groß Liedern |  | N 2 | 2,5 |  | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 2.3 | 0.87852 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7075
| - | 914 | 505 | 115 | NI | B75-G20-NI | B 075 |  | OU Tostedt - Wistedt |  | N 2 | 6,9 |  | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 915 | 506 | 118 | NI | B79-G30-NI | B 079 |  | Verlegung s. Wolfenbüttel | A 395 | N 2 | 9,1 |  | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1459
| - | 916 | 507 | 119 | NI | B83-G20-NI | B 083 |  | OU Deckbergen |  | N 2 | 4,3 |  | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 917 | 508 | 121 | NI | B83-G50-NI-NW | B 083 |  | OU Stahle |  | N 2 | 1,1 |  | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1459
| - | 918 |  | 124 | NI | B83-G10-NW-HE-NI-T3-NW-NI | B 083 |  | Würgassen | Beverungen | N 2 | 3,7 |  | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 919 | 509 | 128 | NI | B188-G10-NI | B 188 |  | Schillerslage (B 3) | AS Weyhausen (A 39) | N 2 | 60,6 |  | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | WB | 8 | 4 | 1.5279 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.3569
| - | 920 |  | 129 | NI | B188-G10-NI-T1-NI | B 188 |  | OU Ahnsen |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 921 |  | 130 | NI | B188-G10-NI-T2-NI | B 188 |  | OU Dannenbüttel |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 922 |  | 131 | NI | B188-G10-NI-T3-NI | B 188 |  | OU Osloß |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 923 |  | 132 | NI | B188-G10-NI-T4-NI | B 188 |  | OU Weyhausen |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 924 | 510 | 125 | NI | B188-G20-NI | B 188 |  | AS Weyhausen (A 39) | B 244 | N 2 + E 4 | 7,6 |  | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 2.6 | 0.99311 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.99311
| - | 925 |  | 126 | NI | B188-G20-NI-T1-NI | B 188 |  | A 39 | L 322 | E 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 926 |  | 127 | NI | B188-G20-NI-T2-NI | B 188 |  | OU Vorsfelde |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 927 |  | 133 | NI | B190n-G10-ST-NI-T2-NI | B 190n |  | A 39 | Lgr. NI / ST | N 3 | 3,2 |  | 12 | 12 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.96249
| - | 928 | 511 | 136 | NI | B191-G20-NI | B 191 |  | OU Stöcken |  | N 2 | 1,6 |  | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 929 | 512 | 137 | NI | B209-G30-NI | B 209 |  | OU Amelinghausen |  | N 2 | 3,5 |  | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.2805
| - | 930 | 513 | 138 | NI | B209-G10-NI | B 209 |  | OU Rethem |  | N 2 | 2,7 |  | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5929
| - | 931 | 514 | 143 | NI | B212-G10-NI | B 212 |  | OU Ellwürden |  | N 2 | 1,8 |  | 11 | 11 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 932 | 515 | 149 | NI | B214-G10-NI | B 214 |  | OU Fürstenau |  | N 3 | 7,5 |  | 26.3 | 26.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.9 | 1.4897 |  | - | hoch | 0.35135 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.67
| - | 933 | 516 | 150 | NI | B214-G30-NI | B 214 |  | OU Ankum |  | N 2 | 5,1 |  | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.9 | 1.1077 |  | - | hoch | 0.35135 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.288
| - | 934 | 517 | 151 | NI | B214-G40-NI | B 214 |  | OU Bersenbrück |  | N 2 | 2,6 |  | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.5 | 1.3369 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6882
| - | 935 | 518 | 152 | NI | B214-G20-NI | B 214 |  | OU Schwagstorf |  | N 2 | 2,3 |  | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - | hoch | 0.35135 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.9825
| - | 936 |  | 154 | NI | B214-G50-NI-T2-NI | B 214 |  | OU Rehden | Wetschen | N 2 | 6,8 |  | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.8221
| - | 937 |  | 155 | NI | B214-G50-NI-T3-NI | B 214 |  | OU Borstel |  | N 2 | 3,2 |  | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.7 | 1.0313 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.8603
| - | 938 |  | 156 | NI | B214-G50-NI-T5-NI | B 214 |  | OU Steimbke |  | N 2 | 6,4 |  | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.4019
| - | 939 |  | 157 | NI | B214-G50-NI-T6-NI | B 214 |  | OU Schwarmstedt |  | N 2 | 7,2 |  | 26.6 | 26.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6693
| - | 940 |  | 166 | NI | B248 / B216-G10-NI-T3-NI | B 216 |  | OU Oldendorf |  | N 2 | 1,8 |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 941 |  | 167 | NI | B248 / B216-G10-NI-T4-NI | B 216 |  | OU Metzingen |  | N 2 | 2,4 |  | 7 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 942 | 519 | 169 | NI | B218-G10-NI | B 218 |  | OU Merzen |  | N 2 | 2,6 |  | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 943 | 520 | 170 | NI | B218-G30-NI | B 218 |  | OU Venne |  | N 2 | 3,0 |  | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 944 | 521 | 174 | NI | B240-G10-NI | B 240 |  | OU Halle |  | N 2 | 1,8 |  | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.84032
| - | 945 |  | 176 | NI | B3 / B240 / B64-G10-NI-T2-NI | B 240 |  | OU Eime | (W Eime - B 3) | N 2 | 4,6 |  | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | LBA | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 946 |  | 178 | NI | B3 / B240 / B64-G10-NI-T4-NI | B 240 |  | Fölziehausen | Eschershausen | N 2 | 3,0 |  | 79.7 | 79.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | ROVB | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 947 | 522 | 180 | NI | B241-G30-NI | B 241 |  | OU Hammenstedt | (Northeim - Katlenburg) | N 2 | 1,4 |  | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2987 | Negative Intradependenzwirkung
| - | 948 | 523 | 181 | NI | B241-G50-NI | B 241 |  | OU Dorste |  | N 2 | 3,3 |  | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 949 | 524 | 183 | NI | B241-G40-NI | B 241 |  | OU Katlenburg |  | N 2 | 3,7 |  | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 950 | 525 | 184 | NI | B242-G10-NI | B 242 |  | OU Clausthal-Zellerfeld |  | N 2 | 3,3 |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 951 |  | 186 | NI | B243-G20-NI-TH-T1-NI | B 243 |  | OU Herzberg |  | N 4 | 8,5 |  | 68.3 | 68.3 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.2492
| - | 952 |  | 189 | NI | B248 / B216-G10-NI-T10-NI | B 248 |  | OU Lübbow |  | N 2 | 2,6 |  | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 953 |  | 194 | NI | B248 / B216-G10-NI-T9-NI | B 248 |  | OU Saaße |  | N 2 | 1,4 |  | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 954 | 526 | 196 | NI | B248-G40-NI | B 248 |  | A 39 | A 395 | E 4 | 4,9 |  | 36.5 | 36.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 955 | 527 | 199 | NI | B401-G10-NI | B 401 |  | Dörpen | Bgr. D / NL | N 2 | 2,3 |  | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2987
| - | 956 | 528 | 200 | NI | B403-G10-NI | B 403 |  | OU Emlichheim |  | N 2 | 3,1 |  | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6693
| - | 957 |  | 249 | NI | B214-G50-NI-T1-NI | B 214 |  | OU Steinfeld |  | N 2 | 6,4 |  | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.211
| - | 958 | 529 | 203 | NI | B437-G10-NI | B 437 |  | OU Varel |  | N 2 | 5,7 |  | 26 | 26 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 959 |  | 204 | NI | B322 / B439-G10-NI-T2-NI | B 439 |  | B 322 | s Heiligenrode | N 2 | 4,0 |  | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7457
| - | 960 | 530 | 207 | NI | B441-G20-NI | B 441 |  | w Hagenburg |  | N 2 | 5,1 |  | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.2805
| - | 961 | 531 | 208 | NI | B442-G10-NI | B 442 |  | W-OU Neustadt am Rübenberge |  | N 2 | 6,3 |  | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6311
| - | 962 | 532 | 211 | NI | B444-G10-NI | B 444 |  | OU Groß Ilsede |  | N 2 | 4,0 |  | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.7 | 1.4133 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4133
| - | 963 | 533 | 212 | NI | B446-G10-NI | B 446 |  | OU Lütgenrode |  | N 2 | 2,5 |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 964 | 534 | 1 | NW |  | A 001 |  | AS Münster-N | AK Lotte / Osnabrück | E 6 | 51,8 |  | 503.3 | 201.3 | 302 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD-E | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0 | ÖPP-Vergabeverfahren in Vorbereitung
| - | 965 | 535 | 2 | NW |  | A 001 |  | AK Köln-W | AK Köln-N (incl.) | E 6 | 10,0 |  | 84.1 | 48 | 36.1 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 966 | 536 | 3 | NW |  | A 001 |  | Köln / Niehl | AK Leverkusen | E 8 | 6,2 |  | 860 | 370 | 490 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD-E | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0 | Ersatzneubau
| - | 967 | 537 | 4 | NW |  | A 001 |  | AS Wermelskirchen | T+R-Anlage Remscheid | E 6 | 4,4 |  | 18.7 | 7.7 | 11 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 968 | 538 | 5 | NW |  | A 003 |  | AS Köln / Mülheim | AK Leverkusen (incl.) | E 8 | 8,0 |  | 221.4 | 92.4 | 129 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts / Köln-Mülheim - Leverkusen Bauvorbereitung / in Bau
| - | 969 | 539 | 6 | NW |  | A 030 |  | AK Löhne | Rehme m AbRzewh. mAe 30 Richtung | N 4 | 9,5 |  | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 970 | 540 | 7 | NW |  | A 033 |  | Bielefeld / Brackwede | AS BorgholzhUaumsemne l(inn)cl. Zubringer | N 4 | 20,0 |  | 159.1 | 159.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 971 | 541 | 8 | NW |  | A 043 |  | AK Herne | AS Recklinghausen / Herten | E 6 | 8,0 |  | 194.9 | 82.7 | 112.2 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 972 | 542 | 9 | NW |  | A 044 |  | Düsseldorf / Ratingen (A 3) | Velbert (B 227) | N 4 | 9,0 |  | 145.4 | 145.4 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 973 | 543 | 10 | NW |  | A 044 |  | Bochum (L705,Sheffieldring) | AK Bochum / Witten (A 43) | N 4 | 3,0 |  | 27 | 27 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 974 | 544 | 11 | NW |  | A 045 |  | AK Hagen (A 45) | AK Westhofen (A 1) | E 6 | 8,0 |  | 180 | 72 | 108 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD-E | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0 | Vervollständigung
| - | 975 | 545 | 12 | NW |  | A 046 |  | AS Bestwig | Bestwig / NuttlBa r4 8ei0nnschl. Zubringer | N 4 | 5,0 |  | 68.7 | 68.7 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 976 | 546 | 13 | NW |  | A 046 |  | Westring | AK Sonnborn (L 418) | E 6 | 2,0 |  | 33.9 | 15.9 | 18 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 977 | 547 | 14 | NW |  | A 524 | B 008 | Duisburg / Serm (B 8) | AS Duisburg / Rahm mit B 8 OU Düsseldorf / Wittlaer (1. BA) | E 4 | 3,0 |  | 25.3 | 25.3 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 978 | 548 | 15 | NW |  | B 051 | B 481 | OU Münster |  | N 2 + E 4 | 3,0 |  | 88.6 | 88.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| - | 979 | 549 | 16 | NW |  | B 056 |  | O-OU Düren |  | N 2 | 6,0 |  | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 980 | 550 | 17 | NW |  | B 056 |  | Gangelt | Heinsberg | N 2 | 6,6 |  | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 981 | 551 | 18 | NW |  | B 056 |  | OU Vettweiss / Soller |  | N 2 | 4,7 |  | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 982 | 552 | 19 | NW |  | B 058 |  | OU Beckum |  | N 2 | 3,8 |  | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 983 | 553 | 20 | NW |  | B 062 |  | Siegtalbrücke (A 45) | Mudersbacher Kreisel | N 2 | 3,1 |  | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 984 | 554 | 251 | NW |  | B 066 |  | OU Barntrup |  | N 2 | 6,0 |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 985 | 555 | 253 | NW |  | B 066 |  | Hillegossen | Asemissen | N 4 | 2,1 |  | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 986 | 556 | 21 | NW |  | B 221 |  | OU Wassenberg |  | N 2 | 5,7 |  | 28.2 | 28.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 987 | 557 | 22 | NW |  | B 236 |  | Dortmund / Schwerte | AS Schwerte (A 1) | E 4 | 2,0 |  | 16 | 16 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 988 | 558 | 23 | NW |  | B 265 |  | OU Hürth / Hermülheim | Köln-Militärring | N 4 | 5,5 |  | 39.8 | 39.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 989 | 559 | 24 | NW |  | B 480 |  | OU Bad Wünnenberg |  | N 2 | 7,0 |  | 50.1 | 50.1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 990 | 560 | 25 | NW |  | B 525 |  | OU Nottuln |  | N 2 | 5,0 |  | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 991 | 561 | 26 | NW |  | B 611 |  | Vlotho / Exter | Löhne / Wittel (A 2 - L 860) | N 2 | 5,2 |  | 22 | 22 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 992 |  | 33 | NW | A001-G10-NW-RP-T02-NW-RP | A 001 |  | AS Adenau (L10) | AS LommersdNorWf ()L115z) (Anteil | N 4 | 5,0 |  | 126.9 | 126.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | PA | 1 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0626
| - | 993 |  | 34 | NW | A001-G10-NW-RP-T03-NW | A 001 |  | AS Lommersdorf (L 115z) | AS Blankenheim (B 51) | N 4 | 6,0 |  | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | PA | 1 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0626
| - | 994 | 562 | 36 | NW | A1-G30-NW | A 001 |  | AD Erfttal (A 61) | AK Köln West (A 4) | E 6 | 13,0 |  | 55.4 | 18.3 | 37.1 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 995 | 563 | 26 | NW | A1-G50-NW | A 001 | A 043 | AK Wuppertal-N |  | KN | 0,1 |  | 40.2 | 27 | 13.2 | 0 |  |  | 0 | VE | 0 | VB-E | 3 | 4.4 | 1.6806 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.6806
| - | 996 |  | 28 | NW | A1-G60-NW-T1-NW | A 001 | A 045 | AK Westhofen |  | KN | 0,1 |  | 17.1 | 15.9 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | VE | 0 | VB-E | 3 | 8.5 | 3.2467 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.2467
| - | 997 |  | 32 | NW | A1-G100-NW-T1-NW | A 001 | A 044 | AK Dortmund / Unna | n AS Unna-Zentrum | KN | 3,0 |  | 135.2 | 115 | 20.2 | 0 |  |  | 0 | VEA | 0 | VB-E | 3 | 8.1 | 3.0939 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.0939
| - | 998 |  | 41 | NW | A1-G120-NW-T1-NW | A 001 |  | AK Kamen | n AS Hamm-Bockum / Werne | E 6 | 10,4 |  | 162 | 64 | 95 | 3 |  |  | 0 | VEG | 0 | VB-E | 3 | 2.7 | 1.0313 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.0313
| - | 999 |  | 42 | NW | A1-G120-NW-T2-NW | A 001 |  | AS Hamm-BockumWerne | AS Ascheberg | E 6 | 11,4 |  | 74.3 | 26.1 | 48.2 | 0 |  |  | 0 | VEG | 0 | VB-E | 3 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.0626
| - | 1000 |  | 43 | NW | A1-G120-NW-T3-NW | A 001 |  | AS Ascheberg | DEK-Brücke | E 6 | 9,5 |  | 58.5 | 21.6 | 36.9 | 0 |  |  | 0 | VEG | 0 | VB-E | 3 | 7.2 | 2.7502 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.7502
| - | 1001 | 564 | 45 | NW | A2-G10-NW | A 002 |  | AD Bottrop |  | KN | 0,1 |  | 5.7 | 3.8 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1002 | 565 | 59 | NW | A3-G80-NW | A 003 |  | AK Oberhausen (A 2 / A 516) | AS Dinslaken-N | E 6 | 6,1 |  | 79.3 | 46.3 | 33 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - | hoch | - |  | - | 0.91672
| - | 1003 | 566 | 53 | NW | A3-G50-NW | A 003 |  | AK Breitscheid (A 52) | AK Kaiserberg (A 40) | E 8 | 12,5 |  | 188.7 | 113.7 | 75 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 1004 | 567 | 56 | NW | A3-G60-NW | A 003 |  | AK Kaiserberg | AK Oberhausen-W | E 8 | 4,0 |  | 164.4 | 88.1 | 76.3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1005 |  | 57 | NW | A3-G60-NW-T1-NW | A 003 |  | AK Kaiserberg (A 40) |  | KN | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - |  | -
| - | 1006 |  | 58 | NW | A3-G60-NW-T2-NW | A 003 |  | AK Kaiserberg (A 40) | AK Oberhausen / West (A 42) | E 8 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1007 | 568 | 62 | NW | A3-G70-NW | A 003 |  | AK Oberhausen-West (A 42) | AK Oberhausen (A 2 / A 516) | E 8 | 6,0 |  | 77.9 | 52.9 | 25 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1008 |  | 63 | NW | A3-G70-NW-T1-NW | A 003 |  | AK Oberhausen-West (A 42) | AS Oberhausen-Holten | E 8 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - |  | -
| - | 1009 |  | 64 | NW | A3-G70-NW-T2-NW | A 003 |  | AS Oberhausen-Holten | AK Oberhausen (A 2 / A 516) | E 8 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - |  | -
| - | 1010 |  | 65 | NW | A3-G70-NW-T3-NW | A 003 |  | AK Oberhausen |  | KN | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1011 | 569 | 48 | NW | A3-G20-NW | A 003 | A 046 | AK Leverkusen (A 1) | AK Hilden (A 46) | E 8 | 19,7 |  | 285.9 | 208.9 | 77 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | VB-E | 3 | 4.6 | 1.757 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.757
| - | 1012 | 570 | 46 | NW | A3-G30-NW | A 003 |  | AK Hilden | AK Ratingen-O | E 8 | 11,2 |  | 136.7 | 73 | 63.7 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197 | TSF genehmigt
| - | 1013 | 571 | 47 | NW | A3-G40-NW | A 003 |  | AK Ratingen-O | AK Breitscheid (A 52) | E 8 | 4,5 |  | 85.3 | 39.6 | 45.7 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 6.8 | 2.5974 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.5974
| - | 1014 | 572 | 52 | NW | A3-G10-NW | A 003 |  | AS Königsforst | AD Köln-Heumar (A 4) | E 8 | 3,5 |  | 83.4 | 71.2 | 12.2 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - | hoch | - |  | - | 1.5279
| - | 1015 | 573 | 66 | NW | A4-G30-NW | A 004 |  | AK Köln-S (A 555) | AK Köln-Gremberg (A 559) | E 8 | 5,6 |  | 269.6 | 112.5 | 157.1 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 4.9 | 1.8716 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - | hoch | - |  | - | 1.8716
| - | 1016 |  | 71 | NW | A4-G60-NW-T1-NW | A 004 |  | AK Köln / Ost | AS Moitzfeld | E 6 | 9,1 |  | 122.4 | 60.6 | 61.8 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 6.2 | 2.3682 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.3682 | Tlw. TSF genehmigt
| - | 1017 |  | 75 | NW | A4-G70-NW-T2-NW | A 004 | A 555 | AK Köln-S (A 555) |  | KN | 0,1 |  | 24.4 | 17.6 | 6.8 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1018 |  | 76 | NW | A30-G10-NI-NW-T1-NW | A 030 |  | AK Lotte / Osnabrück (A 1) | AS Hasbergen / Gaste (Lgr. NI / NW) | E 6 | 0,9 |  | 6.1 | 2.6 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 4.8 | 1.8334 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8334 | Wie in NI, ÖPP geplant
| - | 1019 | 574 | 332 | NW | A40-G40-NW | A 040 |  | AS Bochum-Stahlhausen | AK Bochum (A 43) | E 6 | 8,5 |  | 222 | 151 | 71 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 4.5 | 1.7188 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.7188
| - | 1020 | 575 | 333 | NW | A40-G50-NW | A 040 |  | AK Bochum (A 43) | AK Dortmund-West (A 45) | E 6 | 8,0 |  | 140.3 | 97.4 | 42.9 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 9.5 | 3.6287 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.6287
| - | 1021 |  | 78 | NW | A40-G30-NW-T1-NW | A 040 |  | AK Kaiserberg | AS Mülheim-Dümpten | E 6 | 7,3 |  | 149.1 | 59.5 | 89.6 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | VB-E | 3 | 4.2 | 1.6043 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.6043
| - | 1022 |  | 79 | NW | A40-G30-NW-T2-NW | A 040 |  | AS Mülheim-Dümpten | AS Mülheim-Heißen | E 6 | 3,8 |  | 59 | 28.9 | 30.1 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | VB-E | 3 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.2987
| - | 1023 |  | 80 | NW | A40-G30-NW-T3-NW | A 040 |  | AS Mülheim-Heißen | AS Essen-Frohnhausen | E 6 | 2,6 |  | 45.8 | 25.6 | 20.2 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | VB-E | 3 | 5.6 | 2.139 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.139
| - | 1024 |  | 84 | NW | A40-G70-NW-T3-NW | A 040 |  | AS Dortmund-Ost (B 236) | AK Dortmund / Unna (A 1 / A 44) | E 6 | 9,5 |  | 96.6 | 21.4 | 48.7 | 26.5 |  |  | 1 | PE | 1 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1025 | 576 | 85 | NW | A42-G30-NW | A 042 |  | AK Essen-N (A 52) | AK Herne (A 43) | E 6 | 13,7 |  | 235.8 | 78.5 | 157.3 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1026 |  | 90 | NW | A42-G40-NW-T3-NW | A 042 |  | AS Bottrop-S | AK Essen-N (A 52) | E 6 | 4,5 |  | 121.9 | 32.6 | 89.3 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.0626
| - | 1027 | 577 | 91 | NW | A43-G30-NW | A 043 |  | AS Witten-Heven | AS Marl-Sinsen | E 6 | 20,4 |  | 451.6 | 298 | 153.3 | 0.3 |  |  | 1 | VEG | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1028 |  | 340 | NW | A45-G10-NW-T1-NW | A 045 |  | AK Olpe (A 4) | AS Olpe | E 6 | 5,9 |  | 232.7 | 62.6 | 170.1 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 4 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475 | Wegen der notwendigen Brückenerneuerung
| - | 1029 |  | 341 | NW | A45-G10-NW-T2-NW | A 045 |  | AS Olpe | AS Drolshagen | E 6 | 4,7 |  | 50.7 | 19.3 | 31.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 3 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - | hoch | - |  | - | 0.53475
| - | 1030 |  | 342 | NW | A45-G10-NW-T3-NW | A 045 |  | AS Drolshagen | AS Meinerzhagen | E 6 | 9,3 |  | 207.6 | 61.4 | 146.2 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 4 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 1031 |  | 343 | NW | A45-G10-NW-T4-NW | A 045 |  | AS Meinerzhagen | AS Lüdenscheid-S | E 6 | 11,8 |  | 163.4 | 59.5 | 103.9 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 4 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 1032 |  | 335 | NW | A45-G20-NW-T1-NW | A 045 |  | AS Lüdenscheid-S | AS Lüdenscheid-S | E 6 | 5,0 |  | 173.8 | 42.4 | 131.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 4 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 1033 |  | 336 | NW | A45-G20-NW-T2-NW | A 045 |  | AS Lüdenscheid-S | AS Lüdenscheid-N | E 6 | 4,9 |  | 87.1 | 32.7 | 54.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 3 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - | hoch | - |  | - | 1.2987
| - | 1034 |  | 337 | NW | A45-G20-NW-T3-NW | A 045 |  | AS Lüdenscheid-N | AS Hagen-S | E 6 | 12,1 |  | 233.2 | 70.8 | 162.4 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | VB-E | 3 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.1459
| - | 1035 |  | 338 | NW | A45-G20-NW-T4-NW | A 045 |  | AS Hagen-S | AK Hagen (A 46) | E 6 | 3,9 |  | 45.6 | 23.2 | 22.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - | hoch | - |  | - | 1.3751
| - | 1036 |  | 345 | NW | A45-G50-NW-HE-T1-NW-HE | A 045 |  | AS Haiger / Burbach | AS Wilnsdorf | E 6 | 5,5 |  | 66.2 | 23.3 | 42.9 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 4 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 1037 |  | 346 | NW | A45-G50-NW-HE-T2-NW | A 045 |  | AS Wilnsdorf | AS Siegen-Süd | E 6 | 4,6 |  | 130.9 | 36 | 94.9 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | VB | 4 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 1038 |  | 347 | NW | A45-G50-NW-HE-T3-NW | A 045 |  | AS Siegen-Süd | AS Siegen | E 6 | 5,2 |  | 164.4 | 47.9 | 116.5 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 3 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - | hoch | - |  | - | 0.72573
| - | 1039 |  | 348 | NW | A45-G50-NW-HE-T4-NW | A 045 |  | AS Siegen | AS Freudenberg | E 6 | 7,9 |  | 52.3 | 30.2 | 22.1 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 4 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 1040 |  | 349 | NW | A45-G50-NW-HE-T5-NW | A 045 |  | AS Freudenberg | AK Olpe | E 6 | 10,4 |  | 124 | 48.8 | 75.2 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 4 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 1041 |  | 115 | NW | A45-G60-NW-T2-NW | A 045 |  | AS Dortmund-Hafen | AK Dortmund-NW (A 2) | E 6 | 8,6 |  | 122.2 | 51.5 | 70.7 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB-E | 3 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.3751
| - | 1042 |  | 119 | NW | A46-B7-G41-NW-T1-NW | A 046 |  | AS Hemer (B 7) | AS Menden (B 515) | N 4 | 7,6 |  | 351.3 | 351.3 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841 | Weiterbau begonnener BAB
| - | 1043 | 578 | 123 | NW | A52-G20-NW | A 052 |  | AK Breitscheid (A 3) | AS Essen-Rüttenscheid (B 224) | E 6 | 13,5 |  | 285.1 | 113.5 | 171.6 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 6.6 | 2.521 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.521
| - | 1044 | 579 | 127 | NW | A52-G70-NW | A 052 |  | AK Essen / Gladbeck (A 2) | AS Gelsenkirchen-Buer | N 4 | 2,6 |  | 129.9 | 118.5 | 11.4 | 0 |  |  | 0 | UVS | 0 | VB | 4 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393 | Netzschluss
| - | 1045 |  | 129 | NW | A52-G60-NW-T1-NW | A 052 |  | AK Essen-N | s AD Essen / Gladbeck | E 4 | 3,6 |  | 65.6 | 43.2 | 22.1 | 0.3 |  |  | 1 | PA | 1 | VB-E | 3 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 1046 |  | 130 | NW | A52-G60-NW-T2-NW | A 052 |  | s AD Essen / Gladbeck | AD Essen / Gladbeck | N 4 | 0,1 |  | 72.3 | 59.9 | 12.2 | 0.2 |  |  | 1 | PA | 1 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 1047 | 580 | 131 | NW | A57-G30-NW | A 057 | A 052 | AK Kaarst |  | KN | 0,1 |  | 32.7 | 21.1 | 11.6 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | VB-E | 3 | 3.7 | 1.4133 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.4133
| - | 1048 |  | 133 | NW | A57-G50-NW-T1-NW | A 057 | A 040 | AK Moers (A 40) |  | KN | 0,1 |  | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | VE | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1049 | 581 | 136 | NW | A57-G20-NW | A 057 |  | AK Köln-N (A 1) | AD Neuss-S (A 46) | E 6 | 18,6 |  | 140.2 | 95.7 | 44.5 | 0 |  |  | 0 | PA | 1 | VB-E | 3 | 8.3 | 3.1703 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.1703
| - | 1050 |  | 134 | NW | A57-G50-NW-T2-NW | A 057 |  | AK Moers | AK Kamp-Lintfort (A 42) | E 6 | 7,2 |  | 47.5 | 21.3 | 26.2 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3751
| - | 1051 | 582 | 139 | NW | A57-G60-NW | A 057 |  | AK Meerbusch (A 44) | AK Moers ( A 40) | E 6 | 16,5 |  | 263.3 | 131 | 130.2 | 2.1 |  |  | 0 | VEG | 0 | VB-E | 3 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 1052 | 583 | 143 | NW | A59-G20-NW | A 059 |  | AD Bonn-NO (A 565) | AD St. Augustin-W (A 560) | E 8 | 3,2 |  | 62.8 | 44 | 18.8 | 0 |  |  | 1 | VEG | 0 | VB-E | 3 | 5.6 | 2.139 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.139
| - | 1053 | 584 | 144 | NW | A59-G80-NW | A 059 |  | AD St. Augustin-W (A 560) | AD Köln-Porz (A 559) | E 6/8 | 14,9 |  | 263.7 | 129.3 | 134.4 | 0 |  |  | 1 | PE | 1 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1054 | 585 | 148 | NW | A59-G90-NW | A 059 |  | AK Bonn-O (A 562) | AD Bonn-NO (A 565) | E 6 | 4,4 |  | 58.4 | 22.5 | 34.3 | 1.6 |  |  | 1 | VEG | 0 | VB-E | 3 | 10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1055 |  | 152 | NW | A59-G70-NW-T1-NW | A 059 |  | s AK Duisburg (A 40) | AS Duisburg-Ruhrort | E 6 | 2,9 |  | 199 | 69.3 | 129.7 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | VB-E | 3 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.99311
| - | 1056 |  | 153 | NW | A59-G70-NW-T2-NW | A 059 |  | AS Duisburg-Ruhrort | AK Duisburg-N (A 42) | E 6 | 1,8 |  | 90.3 | 27.9 | 62.4 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | VB-E | 3 | 6.9 | 2.6356 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.6356
| - | 1057 |  | 154 | NW | A59-G70-NW-T3-NW | A 059 |  | AK Duisburg-N (A 42) |  | KN | 0,1 |  | 9.9 | 5.7 | 4.2 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | VB-E | 3 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 1058 |  | 155 | NW | A59-G70-NW-T4-NW | A 059 |  | AK Duisburg-N (A 42) | AS Duisburg-Marxloh | E 6 | 1,6 |  | 33.8 | 20.4 | 13.4 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB-E | 3 | 4.2 | 1.6043 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.6043
| - | 1059 | 586 | 158 | NW | A61-G60-NW | A 061 |  | AK Meckenheim | AK Bliesheim | E 6 | 25,3 |  | 101.9 | 31.9 | 70 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1060 | 587 | 161 | NW | A445-G10-NW | A 445 |  | AS Werl-N | AS Hamm / Rhynern | N 4 | 8,1 |  | 61.2 | 61.2 | 0 | 0 |  |  | 1 | PE | 1 | VB | 4 | 8 | 3.0557 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.0557
| - | 1061 | 588 | 168 | NW | A559-G10-NW | A 559 |  | AD Köln-Porz (A 59) | AK Köln-Gremberg (A 4) | E 6 | 3,4 |  | 54.9 | 34.6 | 20.3 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | 4.5 | 1.7188 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - | hoch | - |  | - | 1.7188
| - | 1062 | 589 | 172 | NW | B1-G10-NW | B 001 |  | Erwitte | Paderborn (B 55 – A 33) | N 2/3 | 10,0 |  | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 4.9 | 1.8716 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8716
| - | 1063 |  | 173 | NW | B1-G10-NW-T1-NW | B 001 |  | OU Erwitte |  | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1064 |  | 174 | NW | B1-G10-NW-T2-NW | B 001 |  | OU Salzkotten |  | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1065 | 590 | 175 | NW | B1 / B66-G20-NW | B 001 | B 066 | Horn / Bad Meinberg | Barntrup | N 2/3 |  |  | 26.6 | 26.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 5.7 | 2.1772 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.0062
| - | 1066 |  | 176 | NW | B1 / B66-G20-NW-T1-NW | B 001 |  | OU Blomberg / Herrentrup |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1067 |  | 177 | NW | B1 / B66-G20-NW-T2-NW | B 001 |  | OU Blomberg / Istrup |  | N 3 | [9 empty] | UVS | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1068 |  | 181 | NW | A46-B7-G41-NW-T2-NW | B 007 |  | Menden | Wimbern | N 3 | 6,8 |  | 86.1 | 86.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841 | Weiterführung im Zusammenhang mit A 46
| - | 1069 |  | 182 | NW | A46-B7-G41-NW-T3-NW | B 007 |  | Wimbern | Arnsberg (OU Wickede) | N 3 | 5,4 |  | 72.8 | 72.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 1070 |  | 179 | NW | B7 / B480-G10-NW-T1-NW | B 007 |  | Bestwig / Nuttlar (A 46) | Brilon (B 480n) | N 3 | 11,0 |  | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | 3.4 | 1.2987 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.65
| - | 1071 | 591 | 180 | NW | B7-G30-NW | B 007 |  | OU Warburg / Scherfede |  | N 2 | 4,5 |  | 22.2 | 22.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.5 | 1.3369 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3369
| - | 1072 | 592 | 184 | NW | B8-G10-NW | B 008 |  | Dinslaken (A 59) | Wesel (B 58) | N 2/4 | 14,9 |  | 108.1 | 108.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 7.7 | 2.9411 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.9411
| - | 1073 |  | 185 | NW | B8-G10-NW-T1-NW | B 008 |  | Dinslaken (A 59) | Friedrichsfeld (K 12) | N 2 | [9 empty] | UVS | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1074 |  | 186 | NW | B8-G10-NW-T2-NW | B 008 |  | Friedrichsfeld (K 12) | Wesel (B 58) | N 4 | [9 empty] | UVS | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1075 | 593 | 187 | NW | B8-G20-NW | B 008 |  | OU Hennef / Uckerath |  | N 3 | 5,2 |  | 61.8 | 61.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | UVS | 0 | VB | 4 | 3.4 | 1.2987 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.1277 | Fortsetzung in RP
| - | 1076 | 594 | 188 | NW | B9-G10-NW | B 009 |  | Westtangente Krefeld | (B 57 - B 9) | N 2 | 6,5 |  | 24.3 | 24.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1077 |  | 190 | NW | B237_B51-G10-NW-T3-NW | B 051 |  | OU Bergisch-Born (B 51) |  | N 2 | 2,7 |  | 8.9 | 8.8 | 0 | 0.1 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 7.5 | 2.8647 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.6937
| - | 1078 |  | 191 | NW | B64 / B51-G10-NW-T1-NW | B 051 |  | Münster (B 481) | ö Münster / Handorf | E 4 | [9 empty] | VE | 0 | VB-E | 3 | 5.9 | 2.2536 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.2536 | Kosten im Gesamtprojekt
| - | 1079 |  | 192 | NW | B64 / B51-G10-NW-T2-NW | B 051 |  | ö Münster / Handorf | Telgte | E 4 | [9 empty] | LB | 0 | VB | 4 | 5.9 | 2.2536 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.2536
| - | 1080 | 595 | 193 | NW | B51-G50-NW | B 051n |  | Brühl | Köln-Eifeltor (A 553 - A 4) | N 2/3 | 5,8 |  | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | VB | 4 | 6.8 | 2.5974 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.4264
| - | 1081 |  | 194 | NW | B51-G50-NW-T1 | B 051n |  | OU Köln / Meschenich |  | N 3 | [9 empty] | PE | 1 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1082 |  | 195 | NW | B51-G50-NW-T2 | B 051n |  | Köln / Meschenich |  | N 2 | [9 empty] | PE | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1083 |  | 197 | NW | B54 / B483-G10-NW-T1-NW | B 054 |  | OU Kierspe | (Lausebergaufstieg) | N 2 | 3,7 |  | 28.9 | 28.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.8 | 2.9793 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.9793
| - | 1084 | 596 | 198 | NW | B54-G20-NW | B 054 |  | Lünen | (B 236 - DB-Strecke) | E 4 | 2,7 |  | 10.3 | 6.4 | 3.6 | 0.3 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 4.9 | 1.8716 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8716
| - | 1085 |  | 200 | NW | B54-G30-NW-T1-NW | B 054 |  | AS Münster / N | Altenberge (L 579) | E 4 | 8,8 |  | 30.8 | 13.7 | 17.1 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 8.3 | 3.1703 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.1703
| - | 1086 |  | 201 | NW | B54-G30-NW-T2-NW | B 054 |  | Altenberge (L 579) | Nordwalde | E 4 | 3,2 |  | 8 | 5.4 | 2.6 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 6.1 | 2.33 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.33
| - | 1087 | 597 | 209 | NW | B56-G10-NW | B 056 |  | Jülich | AS Düren (A 4) | E 4 | 12,0 |  | 52.2 | 32.5 | 19.7 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1088 |  | 213 | NW | B56-G30-NW-T3-NW | B 056 |  | OU Swisttal / Miel (m AS A 61) |  | N 2 | 2,3 |  | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 5.5 | 2.1008 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.1008
| - | 1089 | 598 | 218 | NW | B57-G20-NW | B 057 |  | OU Marienbaum |  | N 2 | 4,5 |  | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6.8 | 2.5974 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.5974
| - | 1090 | 599 | 219 | NW | B57-G10-NW | B 057 |  | Puffendorf (B 56) | Erkelenz-Süd (A 46) | N 2 | 5,4 |  | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.4715
| - | 1091 |  | 220 | NW | B57-G10-NW-T1-NW | B 057 |  | OU Gereonsweiler |  | N 2 | [9 empty] | UVS | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1092 |  | 221 | NW | B57-G10-NW-T2-NW | B 057 |  | OU Baal |  | N 2 | [9 empty] | UVS | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1093 | 600 | 222 | NW | B58-G10-NW | B 058 | A 070 | Alpen | Brünen | N 2/4 | 6,9 |  | 94.6 | 94.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | VB | 4 | 6 | 2.2918 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.1208
| - | 1094 |  | 223 | NW | B58-G10-NW-T1-NW | B 058 |  | OU Wesel | (ö Rheinbrücke - B 8) | N 4 | [9 empty] | PF | 1 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1095 |  | 224 | NW | B58-G10-NW-T2-NW | B 058 |  | OU Wesel | (B 8 - B 70) | N 4 | [9 empty] | PF | 1 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1096 |  | 226 | NW | B58-G40-NW-T1-NW | B 058 |  | OU Ahlen |  | N 2 | 8,5 |  | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6425
| - | 1097 | 601 | 227 | NW | B59-G10-NW | B 059 |  | AS Köln-Bocklemünd | Grevenbroich-Süd | N 2 | 3,5 |  | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0.5 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1098 |  | 228 | NW | B59-G10-NW-T1-NW | B 059 |  | OU Sinsteden |  | N 2 | [9 empty] | PF | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1099 |  | 229 | NW | B59-G10-NW-T2-NW | B 059 |  | OU Allrath |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1100 | 602 | 230 | NW | B61-G20-NW | B 061 |  | Bad Oeynhausen | Dehme (Vorm Berg) | N 2 | 3,8 |  | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 1101 | 603 | 231 | NW | B61-G10-NW | B 061 |  | Rheda-Wiedenbrück (A 2) | Bielefeld / Ummeln | E 4 | 9,9 |  | 39.1 | 27.5 | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB-E | 3 | 5 | 1.9098 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.9098
| - | 1102 |  | 232 | NW | B61-G10-NW-T1-NW | B 061 |  | Rheda-Wiedenbrück (A 2) | Gütersloh | E 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1103 |  | 233 | NW | B61-G10-NW-T2-NW | B 061 |  | Gütersloh | Bielefeld / Ummeln | E 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - |  | -
| - | 1104 | 604 | 235 | NW | B63-G20-NW | B 063 |  | OU Hamm |  | N 2 | 9,4 |  | 59.5 | 58.9 | 0 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 7.9 | 3.0175 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.0175
| - | 1105 |  | 236 | NW | B63-G20-NW-T1-NW | B 063 |  | OU Hamm | (A 2 - K 35n) | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1106 |  | 237 | NW | B63-G20-NW-T2-NW | B 063 |  | OU Hamm | (K 35n - Zentrum) | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1107 | 605 | 239 | NW | B64-G20-NW | B 064 |  | Brakel | Holzminden | N 3 | 12,9 |  | 58 | 57 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | VB | 4 | 4.5 | 1.7188 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0702
| - | 1108 |  | 240 | NW | B64-G20-NW-T1-NW | B 064 |  | Brakel-Hembsen | Höxter-Godelheim (B 83) | N 3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 1109 |  | 241 | NW | B64-G20-NW-T2-NW | B 064 |  | H(ömx tAenrs /c hGlousdse lBh 8ei3m) | Höxter | N 3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 1110 | 606 | 242 | NW | B64 / B51-G10-NW | B 064 | B 051 | Münster | Rheda-Wiedenbrück (B 481-A 2) | N 3 + E 4 | 29,0 |  | 137.1 | 130.7 | 6.4 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | VB | 4 | 5.9 | 2.2536 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.2536
| - | 1111 |  | 243 | NW | B64 / B51-G10-NW-T3-NW | B 064 |  | OU Warendorf |  | N 3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1112 |  | 244 | NW | B64 / B51-G10-NW-T4-NW | B 064 |  | OU Beelen |  | N 3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1113 |  | 245 | NW | B64 / B51-G10-NW-T5-NW | B 064 |  | OU Herzebrock / Clarholz |  | N 3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1114 | 607 | 246 | NW | B65-G10-NW-NI | B 065 |  | Stirpe-Ölingen (B 51) | Bad Nenndorf (A 2) | N 2/3 | 27,8 |  | 84 | 84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 1115 |  | 247 | NW | B65-G10-NW-NI-T2-NW | B 065 |  | Pr.Oldendorf (Lgr.NI / NW) | Lübbecke (B 239) | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1116 |  | 248 | NW | B65-G10-NW-NI-T3-NW | B 065 |  | Lübbecke (B 239) | Hille / Eickhorst (L 803) | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1117 |  | 249 | NW | B65-G10-NW-NI-T4-NW | B 065 |  | OU Minden | (Stadtgrenze-Erbeweg) | N 3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1118 |  | 250 | NW | B1 / B66-G20-NW-T3-NW | B 066 |  | Blomberg / Großenmarpe (L 712) | Barntrup (B 66) | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | VB | 4 | 5.7 | 2.1772 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.0062 | Kosten im Gesamtprojekt
| - | 1119 | 608 | 255 | NW | B66-G40-NW | B 066 |  | Bielefeld |  | N 4 | 6,2 |  | 101.7 | 64.8 | 0 | 36.9 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.6 | 2.9029 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.9029
| - | 1120 |  | 257 | NW | B67_B474-G20-NW-T1-NW | B 067 | B 474 | Reken | Dülmen | N 3 | 12,4 |  | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 |  |  | 1 | PF | 1 | VB | 4 | 3.7 | 1.4133 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.2423
| - | 1121 | 609 | 258 | NW | B67-G30-NW | B 067 |  | OU Uedem | (A 57 - L 174) | N 2 | 9,4 |  | 35.9 | 35.9 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1122 |  | 259 | NW | B67-G30-NW-T1-NW | B 067 |  | OU Uedem | (Südabschnitt A 57-L 77) | N 2 | 2,5 | [8 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1123 |  | 260 | NW | B67-G30-NW-T2-NW | B 067 |  | OU Uedem | (Nordabschnitt L 77- L 174) | N 2 | 6,9 | [8 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1124 |  | 261 | NW | B58-G10-NW-T3-NW | B 070 |  | OU Brünen |  | N 2 | 3,0 |  | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6 | 2.2918 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.1208
| - | 1125 |  | 263 | NW | B83-G10-NW-HE-NI-T2-NW-HE | B 083 |  | Bad Karlshafen | Beverungen / Herstelle | N 2 | 1,2 |  | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 |  |  |  | PU | 1 | VB | 4 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1459
| - | 1126 | 610 | 266 | NW | B220-G10-NW | B 220 |  | OU Kleve-Kellen |  | N 2 | 2,9 |  | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 1127 | 611 | 267 | NW | B221-G10-NW | B 221 |  | Geilenkirchen | AS Heinsberg (A 46) | E 4 | 3,1 |  | 18.9 | 11.6 | 7.3 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.5 | 2.8647 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.8647
| - | 1128 |  | 269 | NW | B221-G20-NW-T1-NW | B 221 |  | OU Unterbruch |  | N 2 | 4,6 |  | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3751
| - | 1129 | 612 | 270 | NW | B221-G30-NW | B 221 |  | OU Scherpenseel |  | N 2 | 4,9 |  | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.8916
| - | 1130 | 613 | 271 | NW | B225-G10-NW | B 225 |  | OU Alt-Marl |  | N 2 | 1,4 |  | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6.3 | 2.4064 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.4064
| - | 1131 |  | 274 | NW | B229-G10-NW-T2-NW | B 229 |  | OU Balve |  | N 2 | 4,9 |  | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.4715
| - | 1132 |  | 273 | NW | B229-G10-NW-T1-NW | B 229 |  | OU Neuenrade |  | N 2 | 3,0 |  | 21.1 | 21.1 | 0 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 4.6 | 1.757 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.757
| - | 1133 |  | 278 | NW | B237_B51-G10-NW-T1-NW | B 237 |  | OU Hückeswagen |  | N 2 | 3,6 |  | 18.4 | 17.3 | 0 | 1.1 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 6.7 | 2.5592 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.5592
| - | 1134 | 614 | 280 | NW | B238-G10-NW-NI | B 238 |  | Lemgo | Bad Eilsen (B 66 – A 2) | N 2/4 | 10,6 |  | 26.3 | 26.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 4.5 | 1.7188 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.5478
| - | 1135 |  | 281 | NW | B238-G10-NW-NI-T1-NW TEIL | B 238 |  | OU Lemgo | (L 712 - B 238 alt) | N 2 | [9 empty] | VEG | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1136 |  | 282 | NW | B238-G10-NW-NI-T2-NW | B 238 |  | OU Kalletal / Hohenhausen |  | N 2 | [9 empty] | VEG | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1137 | 615 | 283 | NW | B239-G20-NW | B 239 |  | Lage | Herford / Bad Salzuflen (A 2) | N 3 | 17,4 |  | 96.7 | 96.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.25 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 1138 |  | 284 | NW | B239-G20-NW-T1-NW | B 239 |  | OU Lage | (B239 S - B239 N) | N 3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1139 |  | 285 | NW | B239-G20-NW-T2-NW | B 239 |  | Lage (B 239 N) | Bad Salzuflen / Schötmar (L712) | N 3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1140 |  | 286 | NW | B239-G20-NW-T3-NW | B 239 |  | Bad Salzuflen | (L 712 - K 4) | N 3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1141 |  | 287 | NW | B239-G20-NW-T4-NW | B 239 |  | Bad Salzuflen (K 4) | Herford (A 2) | N 3 | [9 empty] | PE | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1142 |  | 289 | NW | B239-G30-NW-T1-NW | B 239 |  | Herford-Kirchlengern | (w L 545 - L 782) | N 2 | 6,1 |  | 36.1 | 36.1 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | VB | 4 | 7.5 | 2.8647 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.8647
| - | 1143 |  | 290 | NW | B66-G30-NW-T2-NW | B 239 |  | S-OU Lage | (B 66-B 239 S) | N 3 | 3,9 |  | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 7.4 | 2.8265 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.8265
| - | 1144 | 616 | 291 | NW | B264-G10-NW | B 264 |  | OU Golzheim |  | N 2 | 2,0 |  | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 5.6 | 2.139 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.968
| - | 1145 |  | 296 | NW | B265-G30-NW-T1-NW | B 265 |  | OU Liblar | OU Hermülheim | E 4 | 5,9 |  | 14.8 | 8 | 6.8 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3751
| - | 1146 |  | 297 | NW | B265-B266-G10-NW-T2- | B 266 |  | OU Mechernich / Roggendorf |  | N 2 | 3,0 |  | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 5.5 | 2.1008 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.9298
| - | 1147 | 617 | 298 | NW | B399-G20-NW | B 399 |  | N-OU Düren |  | N 2/4 | 4,6 |  | 31.2 | 23.2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | VB | 4 | 6.5 | 2.4828 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.4828
| - | 1148 |  | 299 | NW | B399-G20-NW-T1-NW | B 399 |  | N-OU Düren, 1 BA (Westabschnitt) |  | N 2 | [9 empty] | PE | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1149 |  | 300 | NW | B399-G20-NW-T2-NW | B 399 |  | Mittelabschnitt (Stadt Düren) |  | N 2 | [9 empty] | PE | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1150 |  | 301 | NW | B399-G20-NW-T3-NW | B 399 |  | N-OU Düren, 3 BA (Ostabschnitt) |  | N 4 | [9 empty] | PE | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1151 |  | 302 | NW | B67_B474-G20-NW-T2-NW | B 474 | A 043 | OU Dülmen | (Nordabschnitt) | N 3 | 3,1 |  | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 |  |  | 1 | PE | 1 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1152 | 618 | 303 | NW | B474-G10-NW | B 474 |  | AK Dortmund-NW (A 2) | Olfen (B 235) | N 2/4 | 12,4 |  | 99.9 | 99.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | VB | 4 | 5.3 | 2.0244 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.8534
| - | 1153 |  | 304 | NW | B474-G10-NW-T1-NW | B 474 |  | OU Waltrop | (AK Dortmund-NW (A 2) - L 609) | N 2/4 | [9 empty] | VEG | 0 |  |  |  |  | hoch | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1154 |  | 305 | NW | B474-G10-NW-T2-NW | B 474 |  | OU Datteln | (L 609 - B 235) | N 2 | [9 empty] | PF | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1155 | 619 | 306 | NW | B475-G30-NW | B 475 |  | OU Saerbeck |  | N 2 | 2,7 |  | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 |  |  |  | LBV | 0 | VB | 4 | 3.5 | 1.3369 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3369
| - | 1156 | 620 | 307 | NW | B475-G10-NW | B 475 |  | OU Lippetal (B 475) |  | N 2 | 5,3 |  | 13 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.3569
| - | 1157 |  | 308 | NW | B475-G10-NW-T1-NW | B 475 |  | OU Lippetal / Oestinghausen |  | N 2 | [9 empty] | UVS | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1158 |  | 309 | NW | B475-G10-NW-T2-NW | B 475 |  | OU Lippetal / Hultrop |  | N 2 | [9 empty] | UVS | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1159 | 621 | 310 | NW | B475-G20-NW | B 475 |  | Beckum | Warendorf (A 2 – B 64) | N 2 | 6,5 |  | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 9.4 | 3.5905 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.5905
| - | 1160 |  | 311 | NW | B475-G20-NW-T1-NW | B 475 |  | OU Beckum-Neubeckum | (K 6-L 792) | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1161 |  | 312 | NW | B475-G20-NW-T2-NW | B 475 |  | OU Ennigerloh-Westkirchen |  | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1162 |  | 320 | NW | B482-G10-NW-T1-NW | B 482 |  | Porta Westfalica (A 2) | Weserbrücke | E 4 | 4,7 |  | 16 | 8.4 | 7.6 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.5 | 2.8647 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.8647
| - | 1163 |  | 323 | NW | B54 / B483-G10-NW-T2-NW | B 483 |  | OU Schwelm |  | N 2 | 8,6 |  | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0626
| - | 1164 |  | 325 | NW | B62 / B508-G30-NW-T1-NW | B 508n |  | T-OU Kreuztal | (Querspange) | N 3 | 3,1 |  | 37.1 | 37.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | PA | 1 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 4.171
| - | 1165 | 622 | 329 | NW | B513-G10-NW | B 513 |  | OU Harsewinkel |  | N 2 | 5,2 |  | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1166 | 623 | 330 | NW | B516-G10-NW | B 516 |  | OU Ense / Ruhne |  | N 2 | 3,1 |  | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.8985
| - | 1167 | 624 | 331 | NW | B528-G10-NW | B 528 |  | S-OU Kamp-Lintfort |  | N 2 | 4,4 |  | 14.8 | 14.3 | 0 | 0.5 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 7 | 2.6738 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.6738
| - | 1168 |  | 30 | NW | A1-G60-NW-T3-NW | A 001 |  | AS Schwerte | AK Dortmund / Unna | E 8 | 9,8 |  | 231.9 | 85.9 | 146 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 2.7 | 1.0313 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.0313
| - | 1169 | 625 | 35 | NW | A1-G20-NW | A 001 |  | AK Bliesheim (A 61) | AD Erfttal (A 61) | E 8 | 5,9 |  | 50.9 | 24.2 | 26.7 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 5 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - | hoch | - |  | - | 1.1459
| - | 1170 | 626 | 102 | NW | A44-G30-NW | A 044 |  | Essen-Ruhralleetunnel | (L 925 - AS E.-Bergerhausen (A 52)) | N 4 | 3,1 |  | 363.6 | 342 | 21.6 | 0 |  |  | 1 | LBV | 0 | WB* | 6 | 6.9 | 2.6356 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.6356
| - | 1171 | 627 | 103 | NW | A44-G70-NW | A 044 |  | AK Dortmund / Unna | AK Werl | E 6 | 18,4 |  | 223.2 | 121.5 | 101.7 | 0 |  |  | 0 | VE | 0 | WB* | 5 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - | hoch | - |  | - | 1.1459
| - | 1172 | 628 | 113 | NW | A45-G30-NW | A 045 |  | w AS Dortmund-S | AK Dortmund-W (A 40) | E 6 | 9,4 |  | 118.4 | 60.2 | 58.2 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | WB* | 6 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 1173 | 629 | 117 | NW | A46-G20-NW | A 046 |  | AS Düsseldorf-Holthausen | AK Hilden (A 3) | E 8 | 7,4 |  | 59.4 | 27.5 | 31.9 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | WB* | 6 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 1174 | 630 | 126 | NW | A52-G30-NW | A 052 |  | AD Essen-Ost (A 40) | AK Essen-Nord (A 42) | N 6 | 7,1 |  | 736.3 | 736 | 0 | 0.3 |  |  | 1 | VEA | 0 | WB* | 6 | 4.5 | 1.7188 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.7188
| - | 1175 | 631 | 159 | NW | A061-G70-NW | A 061 |  | AD Erfttal (A 1) | AK Kerpen (A 4) | E 6 | 11,1 |  | 86.5 | 24.4 | 62.1 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 1176 | 632 | 160 | NW | A061-G80-NW | A 061 |  | AK Kerpen | AS Jackerath | E 6 | 24,0 |  | 140.3 | 37.8 | 102.5 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB* | 6 | 4.5 | 1.7188 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.7188
| - | 1177 | 633 | 157 | NW | A61-G40-NW | A 061 |  | AK Wanlo (A 46) | AS Mönchengladbach-Nordpark | E 6 | 10,1 |  | 133 | 75.3 | 57.7 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | WB* | 6 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.99311
| - | 1178 | 634 | 162 | NW | B288_A524-G20-NW | A 524 | B 288 | OD Krefeld | Duisburg-Serm | E 4 | 6,9 |  | 224.5 | 181.1 | 43.4 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | WB* | 6 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 | ja | - |  | - |  | - | 1.6311
| - | 1179 |  | 163 | NW | B288_A524-G20-NW-T2-NW | A 524 |  | w Duisburg-Mündelheim | Duisburg-Serm | E 4 | [9 empty] | UVS | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1180 |  | 402 | NW | B288_A524-G20-NW-T1-NW | B 288 |  | OD Krefeld | w Duisburg-Mündelheim | E 4 | [9 empty] | UVS | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - |  | -
| - | 1181 | 635 | 164 | NW | A553-G10-NW | A 553 |  | AK Köln-Godorf (A 555) | AD Köln-Lind ( A 59) | N 4 | 10,2 |  | 367.2 | 361.4 | 4.3 | 1.5 |  |  | 1 |  | 0 | WB* | 6 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197 | Vergleich mit Landesplanung erforderlich
| - | 1182 |  | 165 | NW | A553-G10-NW-T1-NW | A 553 | A 555 | AK Köln-Godorf (A 555) |  | KN | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1183 |  | 166 | NW | A553-G10-NW-T2-NW | A 553 |  | AK Köln-Godorf | AD Köln-Lind | N 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1184 |  | 167 | NW | A553-G10-NW-T3-NW | A 553 | A 059 | AD Köln-Lind(A 59) |  | KN | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1185 | 636 | 169 | NW | A560-G10-NW | A 560 |  | AD Sankt Augustin / West (A59) | AS Sankt Augustin | E 6 | 4,0 |  | 69.7 | 48.6 | 21.1 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 5 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - | hoch | - |  | - | 0.95491
| - | 1186 | 637 | 350 | NW | A565-G10-NW | A 565 |  | AS Bonn / Hardtberg | AK Bonn / Nord (A 555) | E 6 | 6,1 |  | 258.7 | 139.8 | 118.9 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | WB* | 6 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0695
| - | 1187 |  | 351 | NW | A565-G10-NW-T1-NW | A 565 |  | AS Bonn / Hardtberg | AS Bonn-Poppelsdorf | E 6 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1188 |  | 352 | NW | A565-G10-NW-T2-NW | A 565 |  | AS Bonn / Poppelsdorf | AK Bonn / N | E 6 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - |  | -
| - | 1189 |  | 353 | NW | A565-G10-NW-T3-NW | A 565 | A 555 | AK Bonn / N (A 555) |  | KN | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - | hoch | -
| - | 1190 | 638 | 354 | NW | A565-G20-NW | A 565 |  | AK Bonn-N | AD Bonn-NO | E 6 | 3,7 |  | 261.5 | 119 | 142.5 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | WB* | 6 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5279
| - | 1191 |  | 355 | NW | A565-G20-NW-T1-NW | A 565 |  | AK Bonn-N | AS Bonn-Beuel | E 6 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - | hoch | -
| - | 1192 |  | 356 | NW | A565-G20-NW-T2-NW | A 565 |  | AS Bonn-Beuel | AD Bonn-NO | E 6 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - | hoch | -
| - | 1193 | 639 | 189 | NW | B9-G30-NW | B 009 |  | OU Kleve |  | N 2 | 1,4 |  | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB* | 6 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1194 |  | 211 | NW | B56-G30-NW-T1-NW | B 056 |  | OU Euskirchen |  | N 2 | 7,1 |  | 33.8 | 33.5 | 0 | 0.3 |  |  |  | VE | 0 | WB* | 6 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2987
| - | 1195 | 640 | 214 | NW | B56-G40-NW | B 056 |  | Bonn / Hardtberg | Birlinghoven / Dambroich | N 4 | 11,5 |  | 683.4 | 683.4 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | WB* | 6 | 6.6 | 2.521 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.521
| - | 1196 |  | 215 | NW | B56-G40-NW-T1-NW | B 056 |  | AS Hardtberg (A 565) | Bonn (B 9) | N 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1197 |  | 216 | NW | B56-G40-NW-T2-NW | B 056 |  | Bonn / O (A 59) | Birlinghoven / Dambroich | N 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1198 | 641 | 217 | NW | B56-G50-NW | B 056n |  | OU Much N |  | N 2 | 2,7 |  | 10.4 | 9.9 | 0 | 0.5 |  |  |  | LBA | 0 | WB* | 6 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 1199 |  | c | NW | B62 / B508-G30-NW-T2-NW | B 508n |  | OU Kreuztal-Ferndorf |  | N 2/3 | 6,0 |  | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 |  |  | 1 | UVS | 0 | WB* | 6 | 5 | 1.9098 | hoch | - | hoch | 0.35135 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.0902
| - | 1200 |  | 327 | NW | B62 / B508-G30-NW-T3-NW | B 508n |  | OU Hilchenbach |  | N 2/3 | 3,7 |  | 56.7 | 56.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | UVS | 0 | WB* | 6 | 1.7 | 0.64934 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0007
| - | 1201 |  | 29 | NW | A1-G60-NW-T2-NW | A 001 |  | AK Westhofen | AS Schwerte | E 8 | 3,5 |  | 47.2 | 23.9 | 23.3 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 1202 | 642 | 67 | NW | A4-G10-NW | A 004 |  | AS Aachen-Laurensberg | AK Aachen (A 44) | E 6 | 5,8 |  | 92.9 | 47 | 45.9 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 1203 |  | 72 | NW | A4-G60-NW-T2-NW | A 004 |  | AS Moitzfeld | AS Untereschbach | E 6 | 3,0 |  | 32.6 | 16.2 | 16.4 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 1204 |  | 74 | NW | A4-G70-NW-T1-NW | A 004 |  | AK Köln-W (A 1) | AK Köln-S (A 555) | E 8 | 10,1 |  | 168 | 82.7 | 85.3 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 1205 |  | 82 | NW | A40-G70-NW-T1-NW | A 040 |  | AS Dortmund (L 660) | AS Dortmund-Mitte (L 672) | N 6 + E 6 | 3,1 |  | 343.8 | 307.9 | 35.9 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 1206 |  | 83 | NW | A40-G70-NW-T2-NW | A 040 |  | AS Dortmund-Mitte (L 672) | AS Dortmund-Ost (B 236) | N 6 + E 6 | 3,1 |  | 350.6 | 318.3 | 32.3 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 1207 | 643 | 98 | NW | A44-G20-NW | A 044 |  | AK Neersen (A52) | AK Meerbusch (A57) | E 6 | 13,6 |  | 121.4 | 64.9 | 56.5 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 1208 | 644 | 106 | NW | A44-G10-NW | A 044 |  | AS Broichweiden | AS Alsdorf | E 6 | 5,0 |  | 53.7 | 32.5 | 21.2 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 1209 |  | 108 | NW | A44-G60-NW-HE-T1-NW | A 044 |  | AK Wünnenberg / Haaren | AS Lichtenau | E 6 | 9,8 |  | 92.4 | 38.6 | 53.8 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 1210 |  | 110 | NW | A44-G60-NW-HE-T3-NW-HE | A 044 |  | AS Marsberg | AS Diemelstadt | E 6 | 0,6 |  | 6.9 | 2.3 | 4.6 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.42016
| - | 1211 |  | 111 | NW | A44-G60-NW-HE-T4-HE | A 044 |  | AS Diemelstadt | AS Warburg | E 6 | 1,0 |  | 8.3 | 2.7 | 5.6 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 1212 |  | 112 | NW | A44-G60-NW-HE-T5-HE | A 044 |  | AS Warburg | AS Breuna | E 6 | 3,0 |  | 27.7 | 6.8 | 20.9 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 1213 | 645 | 116 | NW | A46-G10-NW | A 046 |  | AD Holz (A 44) | AK Neuss-W (A 57) | E 6 | 17,9 |  | 143.8 | 82.8 | 61 | 0 |  |  | 0 | OP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 1214 | 646 | 120 | NW | A52-G10-NW | A 052 | A 061 | AK Mönchengladbach (A 61) | AK Neersen (A 44) | E 6 | 10,2 |  | 142.1 | 90.3 | 51.8 | 0 |  |  | 0 | VE | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.57295 | TSF geplant
| - | 1215 | 647 | 135 | NW | A57-G10-NW | A 057 |  | AS Bickendorf | AK Köln-N (A 1) | E 6 | 3,1 |  | 43.5 | 29.1 | 14.4 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.42016
| - | 1216 |  | 156 | NW | A59-G70-NW-T5-NW | A 059 |  | AS Duisburg-Marxloh | AS Duisburg-Fahrn | E 6 | 1,7 |  | 86.5 | 24.9 | 61.6 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 7 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - | hoch | - |  | - | 0.42016
| - | 1217 |  | 389 | NW | B54-G30-NW-T4-NW | B 054 |  | AS Gronau / Ochtrup | Gronau (L 566) | E 4 | 4,1 |  | 9.5 | 6.3 | 3.2 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 1218 |  | 202 | NW | B54-G30-NW-T3-NW | B 054 |  | Nordwalde | Borghorst (K 78) | E 4 | 6,3 |  | 20.2 | 10.3 | 9.9 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 3.2 | 1.2223 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2223
| - | 1219 |  | 204 | NW | B55-G10-NW-T5-NW | B 055 |  | OU Reiste |  | N 2 | 2,7 |  | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5547
| - | 1220 | 648 | 205 | NW | B55-G30-NW | B 055 |  | Erwitte (A 44) | Rheda / Wiedenbrück (A 2) | N 3 + E 4 | 18,4 |  | 118.5 | 91.1 | 27.4 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 1221 |  | 206 | NW | B55-G30-NW-T1-NW | B 055 |  | W-OU Erwitte | (B 1 - B 55 s Lippstadt) | N 3 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1222 |  | 207 | NW | B55-G30-NW-T2-NW | B 055 |  | OU Lippstadt | (OU Erwitte – L 822) | E 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1223 |  | 208 | NW | B55-G30-NW-T3-NW | B 055 |  | OU Lippstadt | (L 822- L 586n) | E 4 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1224 |  | 390 | NW | B55-G10-NW-T1-NW | B 055 |  | OU Lennestadt- Bilstein |  | N 2 | 4,7 |  | 93.7 | 93.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 1225 |  | 212 | NW | B56-G30-NW-T2-NW | B 056 |  | OU Ludendorf / -Essig |  | N 2 | 1,6 |  | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 1226 |  | 254 | NW | B66-G30-NW-T3-NW | B 066 |  | Lage | Lage - Lemgo (B 238a - B 238n) | N 3 | 5,0 |  | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 1227 |  | 264 | NW | B83-G10-NW-HE-NI-T3-NW-NI | B 083 |  | Würgassen | Beverungen | N 2 | 2,4 |  | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 1228 | 649 | 265 | NW | B83-G50-NI-NW | B 083 |  | OU Stahle |  | N 2 | 0,5 |  | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1459
| - | 1229 |  | 279 | NW | B237_B51-G10-NW-T2-NW | B 237 |  | OU Bergisch-Born (B 237) |  | N 2 | 3,0 |  | 18.8 | 18.6 | 0 | 0.2 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6693
| - | 1230 | 650 | 292 | NW | B265-G20-NW | B 265 |  | OU Weiler i.d. Ebene |  | N 2 | 2,0 |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 1231 |  | 294 | NW | B265-B266-G10-NW-T1 | B 265 |  | OU Schleiden / Gemünd | Zubringer Schleid | N 2 | 7,1 |  | 45 | 45 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.84032
| - | 1232 | 651 | 313 | NW | B477-G20-NW | B 477 |  | Bergheim | Rommerskirchen / Frixheim | N 2 | 10,9 |  | 40.7 | 40.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 1233 |  | 314 | NW | B477-G20-NW-T1-NW | B 477 |  | OU Niederaußem |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1234 |  | 315 | NW | B477-G20-NW-T2-NW | B 477 |  | Berghein / Rheidt |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1235 |  | 316 | NW | B477-G20-NW-T3-NW | B 477 |  | OU Rommerskirchen / Butzheim | und Frixheim | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1236 |  | 317 | NW | B7 / B480-G10-NW-T2-NW | B 480 |  | OU Brilon / Alme |  | N 3 | 9,6 |  | 70.6 | 70.6 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.8097
| - | 1237 |  | 318 | NW | B236-B480-G10-NW-T4-NW | B 480 |  | OU Olsberg / Wiemeringhausen |  | N 2 | 1,7 |  | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.3 | 0.87852 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7075
| - | 1238 |  | 321 | NW | B482-G10-NW-T2-NW | B 482 |  | Porta Westfalica | (L 780 - L 764) | E 3 | 1,3 |  | 24.3 | 22.4 | 1.9 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 1239 |  | 322 | NW | B482-G10-NW-T3-NW | B 482 |  | Minden | Petershagen (L 764 - K 6) | E 4 | 8,1 |  | 44.1 | 20.7 | 23.4 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 1240 | 652 | 324 | NW | B484-G10-NW | B 484 |  | OU Overath |  | N 2/3 | 4,6 |  | 69.1 | 68.6 | 0 | 0.5 |  |  | 1 | UVS | 0 | WB | 8 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0695
| - | 1241 | 653 | 328 | NW | B508-G20-HE | B 508n |  | Schameder | Frankenberg | N 3 | 12,8 |  | 164.1 | 164.1 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 1242 | 654 | 1 | RP |  | A 006 |  | AS Kaiserslautern / W | AS Kaiserslautern / O | E 6 | 6,2 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1243 | 655 | 2 | RP |  | A 061 |  | Lgr. RP / BW | AK Frankenthal | E 6 | 30,8 |  | 434.7 | 173.9 | 260.8 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD-E | 1 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0 | Vergabeverfahren in Vorbereitung
| - | 1244 | 656 | 3 | RP |  | A 061 |  | AS Rheinböllen | T+R-Anlage Hunsrück | E 6 | 7,6 |  | 150.7 | 49.8 | 100.9 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Notwendiger Brücken-Ersatzneubau
| - | 1245 | 657 | 4 | RP |  | A 064 |  | Biewertalbrücke |  | E 4 | 3,0 |  | 18 | 18 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1246 | 658 | 5 | RP |  | A 643 |  | AK Wiesbaden / Schierstein | - Rheinbrücke Schierstein - AD Mainz | N 6 + E 6 | 4,0 |  | 190.1 | 100.2 | 87.9 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1247 | 659 | 6 | RP |  | B 010 |  | Wallmersbach | Hinterweidenthal | E 4 | 2,0 |  | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1248 | 660 | 7 | RP |  | B 038 |  | OU Impflingen |  | N 2 | 2,9 |  | 17 | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bauvorbereitung
| - | 1249 | 661 | 8 | RP |  | B 041 |  | OU Hochstetten- Dhaun |  | N 2 | 1,6 |  | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1250 | 662 | 9 | RP |  | B 047 |  | Südumgehung Worms |  | N 4 + E 4 | 4,3 |  | 34 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bauvorbereitung
| - | 1251 | 663 | 10 | RP |  | B 050 |  | A 1 / A 60 | Flughafen | N 4 | 40,5 |  | 282.5 | 275.1 | 2.4 | 5 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1252 | 664 | 11 | RP |  | B 051 |  | OU Konz-Könen |  | N 2 | 4,0 |  | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1253 | 665 | 12 | RP |  | B 255 |  | OU Niederahr | Ettinghausen - Hahner Kreuz | N 2 | 6,0 |  | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1254 | 666 | 13 | RP |  | B 266 |  | Bad Neuenahr | Bad Neuenahr / O | N 4 | 1,8 |  | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1255 | 667 | 14 | RP |  | B 271 |  | OU Kirchheim a.d.W. |  | N 2 | 4,0 |  | 18 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1256 | 668 | 15 | RP |  | B 327 |  | OU Gödenroth |  | N 2 | 3,1 |  | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bauvorbereitung
| - | 1257 | 669 | 16 | RP |  | B 427 |  | OU Bad Bergzabern |  | N 2 | 2,6 |  | 61.7 | 61.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bauvorbereitung
| - | 1258 |  | 18 | RP | A001-G10-NW-RP-T01-RP | A 001 |  | AS Kelberg (B 410) | AS Adenau (L10) | N 4 | 10,5 |  | 204.9 | 204.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | PA | 1 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0626
| - | 1259 |  | 19 | RP | A001-G10-NW-RP-T02-NW-RP | A 001 |  | AS Adenau (L10) | AS Lommersdorf (L115z) (Anteil RP) | N 4 | 3,7 |  | 99.7 | 99.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | PA | 1 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0626
| - | 1260 |  | 23 | RP | A61-G10-RP-T2-RP | A 061 |  | AD Sinzig | AS Mendig | E 6 | 18,8 |  | 267.2 | 46.4 | 220.8 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | VB-E | 3 | 7.7 | 2.9411 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 2.9411
| - | 1261 | 670 | 30 | RP | A61-G40-RP | A 061 |  | AD Nahetal | AK Frankenthal | E 6 | 57,2 |  | 549.2 | 159.3 | 389.9 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | VB | 4 | 4.6 | 1.757 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.757
| - | 1262 | 671 | 36 | RP | B8n-G10-RP | B 008n |  | Lgr. NW / RP | Altenkirchen | N 3 | 9,1 |  | 68.9 | 68.9 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | VB | 4 | 8.1 | 3.0939 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.0939
| - | 1263 |  | 37 | RP | B8n-G10-RP-T1-RP | B 008n |  | OU Kircheib |  | N 3 | 2,6 | [8 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1264 |  | 38 | RP | B8n-G10-RP-T2-RP | B 008n |  | OU Hasselbach |  | N 3 | 1,0 | [8 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1265 |  | 39 | RP | B8n-G10-RP-T3-RP | B 008n |  | OU Weyerbusch |  | N 3 | 3,0 | [8 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1266 |  | 40 | RP | B8n-G10-RP-T4-RP | B 008n |  | OU Helmenzen |  | N 3 | 2,5 | [8 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1267 |  | 42 | RP | B9n-G10-RP-T1-RP | B 009n |  | OU Nierstein (B 9) |  | N 2 | 2,1 |  | 64.2 | 64.2 | 0 | 0 |  |  |  | ROV | 0 | VB | 4 | 6 | 2.2918 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.2918
| - | 1268 |  | 48 | RP | B10-G11-RP-T5-RP | B 010 |  | Godramstein | Landau (A 65) | E 4 | 4,1 |  | 27.3 | 25.7 | 1.6 | 0 |  |  | 1 | PF | 1 | VB | 4 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 1269 |  | 44 | RP | B10-G11-RP-T1-RP | B 010 |  | Hinterweidenthal | Hauenstein | E 4 | 6,9 |  | 29.4 | 27.4 | 2 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 1270 |  | 45 | RP | B10-G11-RP-T2-RP | B 010 |  | Hauenstein | Wellbachtal (B 48) | E 4 | 6,6 |  | 69.3 | 67.5 | 1.8 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 1271 |  | 49 | RP | B36 / B293-G10-RP-BW-T1-RP | B 036 | B 293 | Wörth am Rhein (B 9) | Karlsruhe | N 4 | 3,7 |  | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 |  |  |  | PE | 1 | VB | 4 | 1.8 | 0.68754 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754 | Rheinquerung, siehe BW
| - | 1272 | 672 | 55 | RP | B48n-G20-RP | B 048n |  | OU Imsweiler |  | N 2 | 1,8 |  | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.84032
| - | 1273 |  | 59 | RP | B49n-G10-RP-T2-RP | B 049n |  | OU Trier-Zewen |  | N 2 | 1,2 |  | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.9749
| - | 1274 | 673 | 60 | RP | B51n-G10-RP | B 051n |  | OU Ayl |  | N 2 | 2,3 |  | 19.3 | 19.3 | 0 | 0 |  |  |  | ROV | 0 | VB | 4 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.9749
| - | 1275 | 674 | 61 | RP | B51-G20-RP | B 051n |  | Westumfahrung Trier |  | N 2/4 | 6,0 |  | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 |  |  |  | PF | 1 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1276 | 675 | 62 | RP | B54n-G10-RP | B 054n |  | OU Flacht-Niederneisen |  | N 2 | 3,7 |  | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 |  |  |  | ROVV | 0 | VB | 4 | 3.5 | 1.3369 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.1659
| - | 1277 | 676 | 63 | RP | B54n-G20-RP | B 054n |  | Rennerod | Waldmühlen | N 3 | 4,5 |  | 17.8 | 17.6 | 0 | 0.2 |  |  | 1 |  | 0.5 | VB | 4 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.3569
| - | 1278 |  | 64 | RP | B54n-G20-RP-T1-RP | B 054n |  | OU Waldmühlen |  | N 2 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1279 |  | 65 | RP | B54n-G20-RP-T2-RP | B 054n |  | OU Rennerod |  | N 2 | [9 empty] | PA | 1 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1280 | 677 | 71 | RP | B256n-G20-RP | B 256n |  | AS Straßenhaus-Süd | AS Neuwied | N 2/3 | 5,0 |  | 29 | 29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 1281 |  | 72 | RP | B256n-G20-RP-T1-RP | B 256n |  | OU Gierender Höhe |  | N 2 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1282 |  | 73 | RP | B256n-G20-RP-T2-RP | B 256n |  | OU Straßenhaus |  | N 2/3 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1283 | 678 | 74 | RP | B256n-G10-RP | B 256n |  | OU Willroth |  | N 2 | 1,2 |  | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 8.1 | 3.0939 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.9229
| - | 1284 | 679 | 76 | RP | B266n-G22-RP | B 266n |  | Ahrquerung |  | E 4 | 2,4 |  | 74.3 | 74.3 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 3 | 1.1459 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.9749
| - | 1285 | 680 | 78 | RP | B270n-G10-RP | B 270n |  | OU Olsbrücken |  | N 2 | 2,4 |  | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.3256
| - | 1286 | 681 | 79 | RP | B271n-G20-RP | B 271n |  | Grünstadt | Bad Dürkheim | N 2 | 8,0 |  | 43.7 | 43.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 1287 |  | 80 | RP | B271n-G20-RP-T1-RP | B 271n |  | OU Herxheim |  | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1288 |  | 81 | RP | B271n-G20-RP-T2-RP | B 271n |  | OU Kallstadt-Ungstein |  | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1289 | 682 | 97 | RP | A60-G30-RP | A 060 |  | AD Mainz | AK Mainz-S | E 6 | 6,5 |  | 121.7 | 84.4 | 37.3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | WB* | 6 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 1290 |  | 98 | RP | A60-G30-RP-T1-RP | A 060 |  | AD Mainz | AS Mainz-Finthen | E 6 | [9 empty] | VEA | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - |  | -
| - | 1291 |  | 99 | RP | A60-G30-RP-T2-RP | A 060 |  | AS Mainz-Finthen | AK Mainz-S | E 6 | [9 empty] | VEG | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - | hoch | -
| - | 1292 | 683 | 26 | RP | A61-G20-RP | A 061 |  | AK Koblenz | AS Rheinböllen | E 6 | 48,4 |  | 459.6 | 101.4 | 358.2 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | WB* | 6 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.84032
| - | 1293 |  | 46 | RP | B10-G11-RP-T3-RP | B 010 |  | Wellbachtal (B 48) | AS Annweiler-O | E 4 | 5,2 |  | 158.7 | 158.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB* | 6 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 1294 |  | 47 | RP | B10-G11-RP-T4-RP | B 010 |  | AS Annweiler-O | Godramstein | E 4 | 7,3 |  | 85.3 | 81.8 | 3.5 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | WB* | 6 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 1295 |  | 86 | RP | B9n-G10-RP-T2-RP | B 420n |  | OU Nierstein (B 420) |  | N 2 | 2,2 |  | 105.3 | 105.3 | 0 | 0 |  |  |  | ROV | 0 | WB* | 6 | 2.9 | 1.1077 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.9367 | Erst Realisierung B 9 notwendig
| - | 1296 | 684 | 90 | RP | B423n-G10-RP | B 423n |  | OU Schönenberg-Kübelberg |  | N 2 | 2,1 |  | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 |  |  |  | ROV | 0 | WB* | 6 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 1297 | 685 | 20 | RP | A6-G20-RP | A 006 |  | AK Landstuhl | AS Kaiserslautern-W | E 6 | 13,6 |  | 115.1 | 49.9 | 65.2 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 1298 | 686 | 93 | RP | A60-G20-RP | A 060 |  | AD Nahetal | AD Mainz | E 6 | 19,7 |  | 126.6 | 64.6 | 62 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114 | Im Bestand bereits 5 Fahrstreifen
| - | 1299 |  | 94 | RP | A60-G20-RP-T1-RP | A 060 |  | AD Nahetal | AS Ingelheim-W | E 6 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1300 |  | 95 | RP | A60-G20-RP-T2-RP | A 060 |  | AS Ingelheim-W | AS Heidesheim | E 6 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - |  |  |  |  | ja | - | hoch | -
| - | 1301 |  | 96 | RP | A60-G20-RP-T3-RP | A 060 |  | AS Heidesheim | AD Mainz | E 6 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1302 |  | 22 | RP | A61-G10-RP-T1-RP | A 061 |  | Lgr. NW / RP | AD Sinzig | E 6 | 13,1 |  | 393.8 | 104.1 | 289.7 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 1303 |  | 24 | RP | A61-G10-RP-T3-RP | A 061 |  | AS Mendig | AK Koblenz | E 6 | 16,5 |  | 245.1 | 49.4 | 195.7 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 1304 | 687 | 25 | RP | A61-G30-RP | A 061 |  | T+R Hunsrück | AD Nahetal | E 6 | 14,3 |  | 161.8 | 49 | 112.8 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 1305 | 688 | 35 | RP | A63-G10-RP | A 063 |  | AS Klein-Winternheim | AS Saulheim | E 6 | 7,0 |  | 60 | 31.4 | 28.6 | 0 |  |  | 0 | VP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 1306 | 689 | 51 | RP | B41-G40-RP | B 041 |  | Steinhardt (L 233) | Waldböckelheim (L 108) | E 4 | 3,3 |  | 22.5 | 19.5 | 1.7 | 1.3 |  |  | 1 | VE | 0 | WB | 8 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2987
| - | 1307 | 690 | 50 | RP | B41n-G10-RP | B 041n |  | OU Niederbrombabcahch - Oberbrombach | und Rötsweiler | N 2 + E 3 | 10,7 |  | 52 | 51.6 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | ROVV | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 1308 | 691 | 52 | RP | B42n-G10-RP | B 042n |  | OU Leutesdorf | (Bahnparallele) | N 2 | 1,9 |  | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5929
| - | 1309 | 692 | 56 | RP | B48n-G10-RP | B 048n |  | OU Klingenmünster |  | N 2 | 4,9 |  | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.211
| - | 1310 |  | 58 | RP | B49n-G10-RP-T1-RP | B 049n |  | OU Igel |  | N 2 | 2,2 |  | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7839
| - | 1311 |  | 66 | RP | B54 / 417-G30-HE-RP-T02-RP | B 054n | B 417 | Lgr. HE / RP (L319) | Freiendiez | N 2 | 2,1 |  | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB | 8 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0695
| - | 1312 |  | 67 | RP | B54 / 417-G30-HE-RP-T03-RP | B 054n | B 417 | Lgr. HE / RP (L 319) | B 54 | N 2 | 2,6 |  | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB | 8 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0695
| - | 1313 | 693 | 69 | RP | B62n-G10-RP | B 062n |  | OU Mudersbach |  | N 2 | 2,6 |  | 39 | 39 | 0 | 0 |  |  |  | ROVV | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.2874
| - | 1314 | 694 | 70 | RP | B255n-G10-RP | B 255n |  | OU Rothenbach | und OU Langenhahn | N 3 | 7,5 |  | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 1315 | 695 | 77 | RP | B269n-G11-RP | B 269n |  | OU Birkenfeld |  | N 2 | 4,1 |  | 10 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 1316 | 696 | 83 | RP | B413n-G10-RP | B 413n |  | OU Dierdorf |  | N 2 | 3,8 |  | 25 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | VU | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.3256
| - | 1317 | 697 | 84 | RP | B414n-G10-RP | B 414n |  | OU Kirburg |  | N 2 | 2,8 |  | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 1318 | 698 | 116 | RP | B414n-G20-RP | B 414n |  | OU Nister-Möhrendorf |  | N 3 | 1,9 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 1319 | 699 | 85 | RP | B417n-G10-RP | B 417n |  | OU Diez |  | N 2 | 0,4 |  | 16.7 | 16.6 | 0 | 0.1 |  |  |  | VEG | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 1320 |  | 88 | RP | B420n-G20-RP-T1-RP | B 420n |  | OU Gau-Bickelheim |  | N 2 | 2,6 |  | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2.9 | 1.1077 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1077
| - | 1321 |  | 89 | RP | B420n-G20-RP-T2-RP | B 420n |  | OU Wörrstadt |  | N 2 | 3,7 |  | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB | 8 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2987
| - | 1322 | 700 | 91 | RP | B427n-G10-RP | B 427n |  | OU Hinterweidenthal |  | N 2 | 4,6 |  | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.42016
| - | 1323 | 701 | 12 | SL |  | A 008 |  | AS Merzig / Wellingen | AS Merzig / Schwemlingen | E 4 | 4,0 |  | 32.1 | 18.8 | 13.3 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1324 | 702 | 120 | SL | B051-G10-SL | B 051 |  | OU Saarlouis-Roden |  | N 2 | 2,4 |  | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 6 | 2.2918 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.2918
| - | 1325 | 703 | 121 | SL | B268-G10-SL | B 268 |  | OU Nunkirchen |  | N 2 | 5,7 |  | 28.7 | 28.7 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 5.3 | 2.0244 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.8534
| - | 1326 | 704 | 122 | SL | B269-G10-SL | B 269 |  | OU Lebach |  | N 2 | 4,0 |  | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.1277
| - | 1327 | 705 | 123 | SL | B269-G20-SL | B 269 |  | OU Saarlouis-Fraulautern |  | N 2 | 3,6 |  | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 4.6 | 1.757 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.586
| - | 1328 | 706 | 125 | SL | B423-G10-SL | B 423 |  | OU Schwarzenbach | und OU Schwarzenacker | N 2 | 3,8 |  | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6425
| - | 1329 | 707 | 118 | SL | A001-G10-SL | A 001 |  | A 1 | A 623 | N 4 | 3,2 |  | 61.5 | 61.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB* | 6 | 4.1 | 1.5661 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 1330 | 708 | 119 | SL | A623-G10-SL | A 623 |  | A 623 | A 620 | E 4 | 3,2 |  | 66.6 | 58.3 | 8.3 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | WB* | 6 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1459
| - | 1331 | 709 | 124 | SL | B269-G30-SL | B 269 |  | OU Nalbach |  | N 2 | 1,5 |  | 21.1 | 21.1 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 1332 | 710 | 1 | SN |  | A 014 |  | AS Leipzig-O | AD Parthenaue | E 6 | 12,0 |  | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1333 | 711 | 2 | SN |  | A 072 |  | Borna-Nord | AD A 38 / A 72 | N 4 | 16,7 |  | 152.1 | 97.8 | 36.6 | 17.7 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1334 | 712 | 3 | SN |  | B 096 |  | OU Hoyerswerda |  | N 2 | 7,3 |  | 16.5 | 13.9 | 0 | 2.6 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 1335 | 713 | 4 | SN |  | B 107 |  | OU Grimma | (3. BA) | N 2 | 5,1 |  | 14.2 | 12.8 | 0 | 1.4 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1336 | 714 | 5 | SN |  | B 169 |  | OU Göltzschtal |  | N 2 | 10,4 |  | 31 | 27.4 | 0 | 3.6 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Bauvorbereitung / in Bau
| - | 1337 | 715 | 6 | SN |  | B 173 |  | OU Flöha | (2. BA) | N 2 | 1,7 |  | 21.5 | 21.2 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1338 | 716 | 7 | SN |  | B 178 |  | Niederoderwitz | Zittau | N 2 | 6,0 |  | 32.6 | 32.6 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1339 | 717 | 8 | SN |  | B 178 |  | Nostitz | A 4 | N 3 | 5,1 |  | 41.4 | 38.8 | 0 | 2.6 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1340 |  | 15 | SN | B2-G10-SN-T1-SN | B 002 |  | OU Groitzsch / Audigast |  | N 2 | 3,1 |  | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.2041
| - | 1341 |  | 10 | SN | B2-G20-SN-T1-SN | B 002 |  | OU Hohenossig |  | N 2 | 2,8 |  | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.3 | 1.2605 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2605
| - | 1342 |  | 13 | SN | B2-G20-SN-T4-SN | B 002 |  | OU Wellaune |  | N 2 | 3,0 |  | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754 | Netzschluss mit OU Düben
| - | 1343 | 718 | 18 | SN | B6-G20-SN | B 006 |  | Verlegung in Dresden-Cossebaude |  | N 2 | 4,2 |  | 62.7 | 62.7 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 1344 | 719 | 20 | SN | B95-G10-SN | B 095 |  | Chemnitz | Annaberg-Buchholz | N 2/3 | 13,4 |  | 77.8 | 76.8 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 3.5 | 1.3369 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.1659
| - | 1345 |  | 21 | SN | B95-G10-SN-T1-SN | B 095 |  | OU Wiesa / Schönfeld |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1346 |  | 22 | SN | B95-G10-SN-T2-SN | B 095 |  | OU Thum / Ehrenfriedersdorf |  | N 2/3 | [9 empty] | LBV | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1347 |  | 23 | SN | B95-G10-SN-T3-SN | B 095 |  | OU Burkhardtsdorf | Chemnitz-Harthau | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1348 | 720 | 24 | SN | B97-G10-SN | B 097 |  | OU Ottendorf-Okrilla mit AS |  | N 2 | 6,4 |  | 37.6 | 37.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 8.2 | 3.1321 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.1321
| - | 1349 | 721 | 25 | SN | B98-G10-SN | B 098 |  | Riesa | A 13 | N 2 | 9,9 |  | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 5.1 | 1.948 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.777
| - | 1350 |  | 26 | SN | B98-G10-SN-T1-SN | B 098 |  | OU Glaubitz |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1351 |  | 27 | SN | B98-G10-SN-T2-SN | B 098 |  | OU Wildenhain |  | N 2 | [9 empty] | VP | 0 |  |  |  |  | hoch | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1352 |  | 28 | SN | B98-G10-SN-T3-SN | B 098 |  | OU Quersa |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1353 |  | 29 | SN | B98-G10-SN-T4-SN | B 098 |  | OU Schönfeld |  | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1354 |  | 30 | SN | B98-G10-SN-T5-SN | B 098 |  | OU Thiendorf |  | N 2 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1355 |  | 41 | SN | B101-G60-SN-T3-SN | B 101 |  | OU Freiberg |  | N 2/3 | 13,3 |  | 101 | 96.2 | 0 | 4.8 |  |  |  | PF | 1 | VB | 4 | 5.2 | 1.9862 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.8152
| - | 1356 |  | 45 | SN | B107 / B174-G20-SN-T2-SN | B 107 |  | Südverbund Chemnitz | Ebersdorf | N 3 / 4 | [9 empty] | VEG | 0 | VB | 4 | 4.8 | 1.8334 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8334 | Kosten im Gesamtprojekt
| - | 1357 |  | 46 | SN | B107 / B174-G20-SN-T3-SN | B 107 |  | Ebersdorf | A 4 AS Chemnitz Ost | N 3 | [9 empty] | VE | 0 | VB | 4 | 4.8 | 1.8334 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8334
| - | 1358 | 722 | 47 | SN | B115-G10-SN | B 115 |  | OU Krauschwitz |  | N 2 | 3,3 |  | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3751
| - | 1359 |  | 52 | SN | B169-G30-SN-BB-T1-SN | B 169 |  | AS Döbeln-Nord | Salbitz | N 3 | 10,4 |  | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 2.9 | 1.1077 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.459 | Netzschluss
| - | 1360 |  | 53 | SN | B169-G30-SN-BB-T2-SN | B 169 |  | Salbitz | B 6 | N 3 | 7,8 |  | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.7264
| - | 1361 | 723 | 56 | SN | B172-G10-SN | B 172 |  | OU Pirna |  | N 2/4 | 4,0 |  | 76.9 | 76.9 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 5.8 | 2.2154 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.2154
| - | 1362 | 724 | 57 | SN | B173-G20-SN | B 173 |  | OU Oederan |  | N 2 | 3,8 |  | 23.8 | 23.8 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7839
| - | 1363 | 725 | 58 | SN | B173-G10-SN | B 173 |  | Plauen | AS Plauen-O | E 4 | 2,0 |  | 22.3 | 14.1 | 8.2 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB-E | 3 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 1364 | 726 | 59 | SN | B107 / B174-G20-SN | B 174 | B 107 | Reitzenhain | AS Chemnitz-Ost | N 2/4 | 16,5 |  | 140.9 | 140.9 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | VB | 4 | 4.8 | 1.8334 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8334
| - | 1365 |  | 60 | SN | B107 / B174-G20-SN-T1-SN | B 174 |  | OU Großolbersdorf / Hohndorf |  | N 3 | [9 empty] | VEG | 0 | VB | 4 | 4.8 | 1.8334 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8334 | Kosten im Gesamtprojekt
| - | 1366 |  | 61 | SN | B107 / B174-G20-SN-T4-SN | B 174 |  | Reitzenhain |  | N 2 | [9 empty] | VEG | 0 | VB | 4 | 4.8 | 1.8334 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.8334
| - | 1367 | 727 | 63 | SN | B175-G30-SN | B 175 |  | AS Glauchau Ost (B 93) | w Glauchau (B 175) | E 4 | 4,5 |  | 49.6 | 30.9 | 18.5 | 0.2 |  |  |  | PF | 1 | VB | 4 | 3.6 | 1.3751 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3751
| - | 1368 | 728 | 65 | SN | B180-G20-SN | B 180 |  | OU Oberlungwitz |  | N 2 | 0,3 |  | 3.3 | 2.8 | 0.5 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 1369 | 729 | 66 | SN | B181-G10-SN | B 181 |  | w Leipzig | AS Leipzig-W (A 9) | N 4 + E 4 | 3,9 |  | 15.5 | 13.5 | 2 | 0 |  |  |  | PE | 1 | VB | 4 | 6.5 | 2.4828 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.3118
| - | 1370 | 730 | 68 | SN | B183-G10-SN | B 183 |  | OU Bad Düben |  | N 2 | 2,9 |  | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.0131
| - | 1371 | 731 | 69 | SN | B186-G10-SN | B 186 |  | Verlegung westl. Markranstädt |  | N 2 | 4,0 |  | 20.3 | 17.3 | 0 | 3 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.8916
| - | 1372 | 732 | 70 | SN | B87-G21-SN-BB | B 087n |  | Leipzig (A 14) | Löhsten (Lgr. SN / BB) | N 2/4 | 59,1 |  | 301.4 | 264 | 37.4 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | WB* | 6 | 2.2 | 0.84032 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6693 | Weitere Planungen erforderlich
| - | 1373 |  | 71 | SN | B87-G21-SN-BB-T1-SN | B 087n |  | Leipzig (A 14) | Eilenburg (Variante Nord) | N 4 | [8 empty] | 1 | ROVV | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1374 |  | 72 | SN | B87-G21-SN-BB-T2-SN | B 087n |  | Eilenburg | w Torgau | N 3 | [8 empty] | 1 | ROVV | 0 |  |  |  |  | hoch | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1375 |  | 73 | SN | B87-G21-SN-BB-T3-SN | B 087n |  | OU Torgau |  | N 3 | [8 empty] | 1 | ROVV | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1376 |  | 74 | SN | B87-G21-SN-BB-T4-SN | B 087n |  | ö Torgau |  | N 2 | [9 empty] | ROVV | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1377 |  | 42 | SN | B101-G60-SN-T4-SN | B 101 |  | Grossvoigtsberg | AS Siebenlehn | N 2 | 5,3 |  | 33.9 | 33.9 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | WB* | 6 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5929
| - | 1378 | 733 | 49 | SN | B156-G10-SN | B 156 |  | OU Malschwitz / Niedergurig | (B 156 (Spree)) - Abzw. Briesing | N 2 | 2,2 |  | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | WB* | 6 | 2.9 | 1.1077 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1077
| - | 1379 |  | 11 | SN | B2-G20-SN-T2-SN | B 002 |  | OU Krensitz |  | N 2 | 3,0 |  | 8.9 | 5.7 | 0 | 3.2 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.57295
| - | 1380 |  | 16 | SN | B2-G10-SN-T2-SN | B 002 |  | Verlegung bei Zwenkau |  | N 2 | 4,4 |  | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.4401
| - | 1381 | 734 | 17 | SN | B6-G10-SN | B 006 |  | OU Kühren |  | N 2 | 3,6 |  | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7457
| - | 1382 | 735 | 79 | SN | B92-G10-SN | B 092 |  | AS Plauen-S | Plauen | E 4 | 4,4 |  | 10.8 | 10.5 | 0.3 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 1383 | 736 | 19 | SN | B94-G20-SN | B 094 |  | Verlegung in Reichenbach |  | N 2 | 4,7 |  | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1459
| - | 1384 | 737 | 80 | SN | B94-G10-SN | B 094 |  | Reichenbach | A 72 | E 4 | 2,2 |  | 15.7 | 9.9 | 5.8 | 0 |  |  |  | VE | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 1385 | 738 | 31 | SN | B101-G20-SN | B 101 |  | Scheibenberg | Annaberg-Buchholz | N 2 | 9,1 |  | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 1386 |  | 32 | SN | B101-G20-SN-T1-SN | B 101 |  | OU Scheibenberg |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1387 |  | 33 | SN | B101-G20-SN-T2-SN | B 101 |  | OU Schlettau | und OU Annaberg-Buchholz | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1388 |  | 35 | SN | B101-G30-SN-TP1-SN | B 101 |  | Verlegung s Wolkenstein |  | N 2/3 | 2,0 |  | 25.9 | 25.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5929
| - | 1389 | 739 | 36 | SN | B101-G50-SN | B 101 |  | Verlegung in Priestewitz |  | N 2 | 2,7 |  | 12.4 | 4.2 | 0 | 8.2 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 1390 | 740 | 37 | SN | B101-G10-SN | B 101 |  | Verlegung in Aue (S 255) |  | N 2 | 1,8 |  | 52.7 | 52.7 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 1391 |  | 39 | SN | B101-G60-SN-T1-SN | B 101 |  | OU Brand-Erbisdorf |  | N 2 | 5,5 |  | 20.1 | 20.1 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2.9 | 1.1077 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1077
| - | 1392 |  | 40 | SN | B101-G60-SN-T2-SN | B 101 |  | Brand-Erbisdorf - Freiberg |  | E 4 | 0,8 |  | 4.5 | 3.6 | 0.9 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 1393 | 741 | 43 | SN | B107-G10-SN | B 107 |  | TOU Colditz | mit Neubau Muldebrücke | N 2 | 2,8 |  | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 1394 | 742 | 44 | SN | B107-G20-SN | B 107 |  | OU Trebsen |  | N 2 | 3,4 |  | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 1395 | 743 | 48 | SN | B156-G20-SN | B 156 |  | OU Bluno |  | N 2 | 3,2 |  | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 1396 | 744 | 50 | SN | B169-G20-SN | B 169 |  | OU Greifendorf |  | N 2 | 1,8 |  | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 1397 |  | 54 | SN | B169-G30-SN-BB-T3-SN | B 169 |  | OU Lichtensee |  | N 2 | 2,0 |  | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - | hoch | 0.35135 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.8679
| - | 1398 | 745 | 55 | SN | B169-G10-SN | B 169 |  | OU Bad Schlema |  | E 4 | 2,9 |  | 112.2 | 73.8 | 1.5 | 36.9 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 1399 | 746 | 62 | SN | B175-G20-SN | B 175 |  | OU Rochlitz |  | N 2 | 4,3 |  | 36.1 | 36.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 1400 | 747 | 64 | SN | B180-G10-SN | B 180 |  | OU Thalheim | und Verlegung bis Stollberg Süd | N 2 | 6,0 |  | 31.3 | 31.3 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 1401 | 748 | 67 | SN | B182-G10-SN | B 182 |  | OU Strehla |  | N 2 | 5,9 |  | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 1402 |  | 90 | SN | B282-G10-SN-T3-SN | B 282 |  | OU Syrau |  | N 2 | 2,8 |  | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.2492
| - | 1403 | 749 | 1 | ST |  | A 014 |  | Wolmirstedt | Lüderitz | N 4 | 29,0 |  | 154 | 154 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1404 | 750 | 2 | ST |  | A 143 |  | AS Halle / Neustadt | AD Halle-N | N 4 | 12,6 |  | 226 | 226 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1405 | 751 | 3 | ST |  | B 002 |  | O-OU Wittenberg |  | N 2 | 3,6 |  | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1406 | 752 | 4 | ST |  | B 002 | B 100 | OU Eutzsch |  | N 2 | 3,3 |  | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1407 | 753 | 5 | ST |  | B 006n |  | OU Bernburg | A 9 | N 2/4 | 28,8 |  | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1408 | 754 | 6 | ST |  | B 079 |  | OU Halberstadt - Harsleben |  | N 2 | 7,3 |  | 37.4 | 37 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 1409 | 755 | 7 | ST |  | B 091 |  | OU Theißen |  | N 2 | 3,9 |  | 26.2 | 26.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 1410 |  | 9 | ST | A14-G20-ST-BB-T1-ST | A 014 |  | AS Dahlenwarsleben | Wittenberge (Lgr. ST / BB) | N 4 | 67,1 |  | 673 | 669.7 | 0 | 3.3 |  |  | 0 | PE | 1 | VB | 4 | 3 | 1.1459 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4972
| - | 1411 | 756 | 10 | ST | B1-G20-ST | B 001 |  | OU Burg |  | N 3 | 9,7 |  | 31.4 | 31.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.2 | 1.6043 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6043
| - | 1412 | 757 | 14 | ST | B6-G10-ST | B 006 |  | AS Großkugel (A 9) | Halle / Bruckdorf | N 2 | 7,2 |  | 26.3 | 26.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | VB | 4 | 3.5 | 1.3369 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.3369
| - | 1413 |  | 15 | ST | B6-G10-ST-T1 | B 006 |  | OU Großkugel |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1414 |  | 16 | ST | B6-G10-ST-T2 | B 006 |  | OU Gröbers |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1415 |  | 17 | ST | B6-G10-ST-T3 | B 006 |  | OU Bruckdorf |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1416 |  | 19 | ST | B6n-G12-ST-T1 | B 006n |  | AS B 6n (A 9) | B 184 | N 4 | 2,5 |  | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491 | Abschluss B 6n
| - | 1417 |  | 23 | ST | B71-G20-ST-T1 | B 071 |  | OU Estedt |  | N 2 | 2,2 |  | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 7.8 | 2.9793 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.9793
| - | 1418 | 758 | 25 | ST | B71n-G10-ST | B 071n |  | A 14 | Haldensleben | E 3 + N 3 | 9,5 |  | 63.7 | 57.8 | 0 | 5.9 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 2.3 | 0.87852 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.87852
| - | 1419 | 759 | 27 | ST | B80-G10-ST | B 080 |  | OU Aseleben |  | N 2 + N 4 | 3,3 |  | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4 | 1.5279 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.3569
| - | 1420 | 760 | 29 | ST | B81-G30-ST | B 081 |  | OU Halberstadt |  | N 3 | 10,7 |  | 42 | 42 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 6 | 2.2918 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.2918
| - | 1421 | 761 | 32 | ST | B87-G10-ST | B 087 |  | OU Weißenfels (Südtangente) |  | N 2 | 6,2 |  | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.5 | 2.1008 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.1008
| - | 1422 | 762 | 33 | ST | B87-G20-ST | B 087 |  | Naumburg | Lgr. ST / TH | N 2 | 24,1 |  | 102.8 | 102.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | VB | 4 | 2.1 | 0.80213 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1535
| - | 1423 |  | 34 | ST | B87-G20-ST-T1 | B 087 |  | OU Naumburg |  | N 2 | [9 empty] | PE | 1 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 1424 |  | 35 | ST | B87-G20-ST-T2 | B 087 |  | OU Bad Kösen |  | N 2 | [9 empty] | PU | 1 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 1425 |  | 36 | ST | B87-G20-ST-T3 | B 087 |  | OU Taugwitz / OU Poppel | OU Gernstedt | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 1426 |  | 37 | ST | B87-G20-ST-T4 | B 087 |  | OU Eckartsberga |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 1427 | 763 | 43 | ST | B107-G10-ST | B 107 |  | OU Oranienbaum |  | N 2 | 4,2 |  | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.4 | 1.2987 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2987
| - | 1428 |  | 45 | ST | B107-G20-ST-T1 | B 107 |  | OU Jerichow |  | N 2 | 4,7 |  | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6425
| - | 1429 | 764 | 49 | ST | B180-G60-ST | B 180 |  | OU Aschersleben / Süd | Quenstedt | N 2 | 8,4 |  | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 |  |  |  | PE | 1 | VB | 4 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.99311
| - | 1430 | 765 | 69 | ST | B181-G10-ST | B 181 |  | OU Zöschen-Wallendorf | Merseburg | N 3 | 11,8 |  | 89.3 | 89.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.3 | 2.0244 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.0244
| - | 1431 |  | 52 | ST | B183-G20-ST-T2 | B 183 |  | OU Prosigk |  | N 2 | 2,5 |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.2 | 1.2223 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2223
| - | 1432 |  | 55 | ST | B184-G10-ST-T1 | B 184 |  | OU Roßlau / Tornau |  | N 2 | 3,7 |  | 34.5 | 31.5 | 0 | 3 |  |  | 1 | ROV | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.3951
| - | 1433 | 766 | 66 | ST | B187-G11-ST | B 187 |  | OU Jessen | Mühlanger | N 3 | 21,2 |  | 48.1 | 48.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.5 | 1.3369 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6882
| - | 1434 | 767 | 67 | ST | B187-G21-ST | B 187 |  | AS Coswig | Wittenberg | N 2/3 | 24,1 |  | 104.5 | 104 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | VB | 4 | 2.4 | 0.91672 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2681
| - | 1435 |  | 68 | ST | B187-G21-ST-T1 | B 187 |  | OU Coswig - Griebo |  | N 2/3 | [9 empty] | PA | 1 |  |  |  |  | hoch | - | hoch |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1436 |  | 69 | ST | B187-G21-ST-T2 | B 187 |  | NOU Wittenberg |  | N 2/3 | [9 empty] | VE | 0 |  |  |  |  | hoch | - | hoch |  |  |  |  | - |  | -
| - | 1437 | 768 | 80 | ST | B188-G20-ST | B 188 |  | OU Oebisfelde (2. BA) |  | N 2 | 5,3 |  | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 1438 |  | 72 | ST | B188-G10-ST-T3 | B 188 |  | OU Miesterhorst |  | N 2 | 5,8 |  | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934 | Netzschluss
| - | 1439 | 769 | 75 | ST | B244-G10-ST | B 244 |  | OU Wernigerode |  | N 2 | 3,9 |  | 90.4 | 90.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.9 | 1.4897 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4897
| - | 1440 | 770 | 78 | ST | B246_246a-G10-ST | B 246 | B 246a | OU Wanzleben |  | N 2/3 | 5,0 |  | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6693
| - | 1441 | 771 | 11 | ST | B1-G30-ST | B 001 |  | OU Genthin |  | N 2 | 4,3 |  | 11 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.7 | 1.0313 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0313
| - | 1442 |  | 84 | ST | B1-G10-ST-T1 | B 001 |  | OU Eichenbarleben |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1443 |  | 85 | ST | B1-G10-ST-T2 | B 001 |  | OU Irxleben |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1444 |  | 13 | ST | B2-G10-ST-T1 | B 002 |  | OU Giebelroth |  | N 2 | 2,5 |  | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 1445 |  | 86 | ST | B2-G10-ST-T2 | B 002 |  | OU Droßdorf |  | N 2 | 2,9 |  | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 1446 | 813 | 79 | ST | B7 / B180-G10-TH-ST-SN-T7-ST | B 007 |  | OU Kretzschau | Döschwitz (B 180) | N 2 | 4,3 |  | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.4783
| - | 1447 | 772 | 20 | ST | B27-G10-ST | B 027 |  | TOU Hüttenrode |  | N 2 | 2,5 |  | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.45836
| - | 1448 | 773 | 21 | ST | B71-G10-ST | B 071n |  | OU Letzlingen |  | N 2/3 | 4,0 |  | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5547
| - | 1449 |  | 24 | ST | B71-G20-ST-T2 | B 071 |  | OU Kakerbeck |  | N 3 | 3,7 |  | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.4401
| - | 1450 |  | 89 | ST | B71-G20-ST-T4 | B 071 |  | OU Mahlsdorf |  | N 2 | 2,2 |  | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5547
| - | 1451 | 774 | 26 | ST | B79-G20-ST | B 079 |  | OU Athenstedt |  | N 2 | 2,8 |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 1452 | 775 | 28 | ST | B81-G20-ST | B 081 |  | Halberstadt | AS Heimburg (B 6n) | E 4 | 10,5 |  | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.3 | 0.87852 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.87852
| - | 1453 | 776 | 30 | ST | B85-G10-ST | B 085 |  | OU Kelbra-Berga |  | N 2 | 5,7 |  | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 1454 | 777 | 31 | ST | B86-G10-ST | B 086 |  | OU Annarode / OU Siebigerode | und OU Mansfeld | N 2 | 9,9 |  | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 1455 | 778 | 38 | ST | B87 / B180-G10-ST | B 087 | B 180 | OU Wethau |  | N 2 | 4,6 |  | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.8 | 0.68754 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.68754
| - | 1456 | 779 | 40 | ST | B91-G10-ST | B 091 |  | Zeitz (B 2) | Werschen (B 91 / L 190) | N 2 | 7,7 |  | 48.7 | 48.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6693
| - | 1457 |  | 41 | ST | B91-G10-ST-T2 | B 091 |  | OU Naundorf |  | N 2 | [9 empty] | VEA | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1458 |  | 42 | ST | B91-G10-ST-T3 | B 091 |  | OU Deuben |  | N 2 | [9 empty] | VP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1459 |  | 46 | ST | B107-G20-ST-T3 | B 107 |  | OU Sandau |  | N 2 | 3,6 |  | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 1460 | 780 | 47 | ST | B180-G40-ST | B 180 |  | OU Farnstädt |  | N 2/3 | 3,2 |  | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.3 | 1.2605 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2605
| - | 1461 | 781 | 48 | ST | B180-G30-ST | B 180 |  | OU Naumburg |  | N 2 | 8,3 |  | 59.2 | 59.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 3.3 | 1.2605 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2605
| - | 1462 |  | 51 | ST | B183-G20-ST-T1 | B 183 |  | OU Gnetsch |  | N 2 | 2,0 |  | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 1463 | 782 | 53 | ST | B183-G10-ST | B 183 |  | OU Bitterfeld |  | N 2 | 6,9 |  | 81.4 | 81.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 1464 |  | 56 | ST | B184-G10-ST-T2 | B 184 |  | OU Zerbst |  | N 2/3 | 8,4 |  | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 2.3 | 0.87852 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.87852
| - | 1465 |  | 57 | ST | B184-G10-ST-T3 | B 184 |  | OU WahlKitözn /i gOsbUo rMnenz / OU | und OU Heyrothsberge | N 2/3 | 10,7 |  | 34.1 | 34.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 1466 |  | 59 | ST | B185-G10-ST-T1 | B 185 |  | OU Mosigkau |  | N 2 | 5,2 |  | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 1467 |  | 60 | ST | B185-G10-ST-T2 | B 185 |  | OU Köthen |  | N 2 | 4,3 |  | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 1468 | 783 | 61 | ST | B187a-G10-ST | B 187a |  | OU Aken (mit Elbquerung) |  | N 2 | 9,6 |  | 103 | 103 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 1469 |  | 63 | ST | B187-G10-ST-T1 | B 187 |  | OU Holzdorf |  | N 2 | 3,8 |  | 11.9 | 11.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.8861
| - | 1470 |  | 71 | ST | B188-G10-ST-T1 | B 188 |  | OU Kloster Neudorf / OU Jävenitz | und OU Hottendorf | N 2 | 7,3 |  | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6311
| - | 1471 |  | 74 | ST | B190n-G10-ST-NI-T1-ST | B 190n |  | LGr. ST / NI | A 14 | N 3 | 69,7 |  | 244.3 | 244.3 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 | hoch | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.96249
| - | 1472 | 784 | 76 | ST | B246a-G20-ST | B 246a |  | OU Altenweddingen |  | N 2 | 3,8 |  | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 1473 | 785 | 77 | ST | B246_246a-G20-ST | B 246a |  | OU Möckern |  | N 2 | 7,0 |  | 25.8 | 25.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 1474 | 786 | 1 | SH |  | A 007 |  | LGr. SH / HH | AD Bordesholm | E 6 | 59,0 |  | 792.8 | 317.1 | 475.7 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1475 | 787 | 2 | SH |  | A 020 |  | Weede | A 7 | N 4 | 29,6 |  | 343.9 | 343.9 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1476 | 788 | 3 | SH |  | A 021 |  | Kiel (mit Anschluss B 76) | Stolpe | E 4 | 20,0 |  | 163.8 | 135.9 | 27.9 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1477 | 789 | 4 | SH |  | A 023 |  | AS Itzehoe-S | AS Itzehoe-N | E 4 | - |  | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1478 | 790 | 5 | SH |  | B 207 |  | Puttgarden | Heiligenhafen-Ost | E 4 | 21,0 |  | 249.4 | 179.4 | 70 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Folge des Staatsvertrags Dänemark / Deutschland zur Fehmarnbeltquerung
| - | 1479 |  | 26 | SH | A20-G10-SH-T1-SH | A 020 |  | Hohenfelde (A 23) | L 114 | N 4 | 10,2 |  | 114.5 | 114.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | PE | 1 | VB | 4 | 1.6 | 0.61114 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.96249 | Hinterlandanbindung Seehäfen / Raumordnung
| - | 1480 |  | 27 | SH | A20-G10-SH-T2-SH | A 020 |  | L 114 | AK A 20 / A 7 | N 4 | 13,2 |  | 100.6 | 98.9 | 0 | 1.7 |  |  | 1 | PA | 1 | VB | 4 | 1.6 | 0.61114 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.96249
| - | 1481 |  | 28 | SH | A20-G10-NI-SH-T9-NI-SH | A 020 |  | Drochtersen (Trog Süd) | Glückstadt (B 431) | N 4 | 4,0 |  | 389.8 | 389.8 | 0 | 0 |  |  | 1 | PE | 1 | VB | 4 | 1.6 | 0.61114 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.96249
| - | 1482 |  | 29 | SH | A20-G10-NI-SH-T10-SH | A 020 |  | Glückstadt (B431) | Hohenfelde (A23) | N 4 | 15,2 |  | 207.4 | 205.4 | 0 | 2 |  |  | 1 | PE | 1 | VB | 4 | 1.6 | 0.61114 |  | - | hoch | 0.35135 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.96249
| - | 1483 |  | 8 | SH | A21-G20-SH-NI-T1-SH | A 021 |  | AK Bargteheide | AK Schwarzenbek (A 21 / A 24) | E 4 | 20,0 |  | 134.6 | 83.9 | 50.7 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 3.8 | 1.4515 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 1484 | 791 | 10 | SH | A23-G10-SH-HH | A 023 |  | AS Tornesch | AS Eidelstedt | E 6 | 13,0 |  | 189.8 | 144.9 | 44.9 | 0 |  |  | 1 | VP | 0 | VB-E | 3 | 2.6 | 0.99311 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - | mittel | - |  | - | 0.99311 | TSF geplant
| - | 1485 | 792 | 11 | SH | A25_B5-G20-SH | A 025n | B 005 | OU Geesthacht |  | N 2/4 | 10,5 |  | 93 | 92.6 | 0 | 0.4 |  |  | 1 | VEA | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1486 | 793 | 12 | SH | B005-G30-SH | B 005 |  | OU Lauenburg Nord |  | N 2 | 7,5 |  | 25.3 | 25.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.8 | 1.8334 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.6624
| - | 1487 | 794 | 13 | SH | B5-G10-SH | B 005 |  | OU Hattstedt | Bredstedt | N 2 | 16,5 |  | 64.5 | 62.9 | 0 | 1.6 |  |  | 1 | PF | 1 | VB | 4 | 5.4 | 2.0626 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.8916
| - | 1488 | 795 | 14 | SH | B199-G10-SH | B 199 |  | OU Handewitt |  | N 2/4 | 7,3 |  | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 8.2 | 3.1321 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.9611
| - | 1489 | 796 | 15 | SH | B202-G20-SH | B 202 |  | Südspange Kiel |  | N 4 | 2,2 |  | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 1490 | 797 | 16 | SH | B206-G10-SH | B 206 |  | N-OU Itzehoe |  | N 2 | 6,1 |  | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB | 4 | 9.7 | 3.7051 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.7051
| - | 1491 | 798 | 17 | SH | B208-G20-SH | B 208 |  | OU Ratzeburg |  | N 2 | 10,6 |  | 25.3 | 21.5 | 1.9 | 1.9 |  |  |  | LBV | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1492 | 799 | 18 | SH | B209-G20-SH | B 209 |  | OU Lauenburg-O | (B 209 - B 5) | N 2 | 2,4 |  | 17 | 17 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.8 | 2.2154 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.0444
| - | 1493 | 800 | 19 | SH | B209-G10-SH | B 209 |  | OU Schwarzenbek |  | N 2 | 5,2 |  | 17.5 | 17.4 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1494 |  | 20 | SH | B209-G10-SH-T1-SH | B 209 |  | OU Schwarzenbek | 2. BA (B 404 bis K 17) | N 2 | [9 empty] | PF | 1 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1495 |  | 21 | SH | B209-G10-SH-T2-SH | B 209 |  | OU Schwarzenbek | 3. BA (K 17 bis B 209) | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1496 | 801 | 22 | SH | B431-G10-SH | B 431 |  | OU Glückstadt |  | N 2 | 5,5 |  | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | VB | 4 | 7.7 | 2.9411 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.9411
| - | 1497 | 802 | 23 | SH | B431-G20-SH | B 431 |  | Verlegung in Wedel |  | N 2 + E 2 | 3,5 |  | 27.4 | 15.9 | 0 | 11.5 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 1498 |  | 9 | SH | A21-G20-SH-NI-T2-SH | A 021 |  | AK Schwarzenbek (A 24) | AD Geesthacht (A 25) | N 4 | 15,0 |  | 86.8 | 73.1 | 13.7 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | 3.8 | 1.4515 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 1499 |  | 7 | SH | A21-G20-SH-NI-T3-SH-NI | A 021 |  | AD Geesthacht (A 25) | AS Rönne | N 4 + E 4 | 2,0 |  | 50.7 | 48.3 | 2.4 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | WB* | 6 | 3.8 | 1.4515 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4515
| - | 1500 | 803 | 24 | SH | B502-G10-SH | B 502 |  | Ostuferentlastungsstraße Kiel |  | N 4 | 2,6 |  | 127.9 | 127.9 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 1501 | 804 | 1 | TH |  | A 004 |  | Herleshausen | Gotha | E 6 | - |  | 472.5 | 189 | 283.5 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Refinanzierung ÖPP-Projekt
| - | 1502 | 805 | 2 | TH |  | A 004 | A 009 | Ausbau Hermsdorfer Kreuz |  | E 6 | 2,9 |  | 80 | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1503 | 806 | 3 | TH |  | A 009 |  | AS Lederhose | Lgr. TH / BY | E 6 | - |  | 273 | 109.2 | 163.8 | 0 |  |  | 0 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Refinanzierung ÖPP-Projekt
| - | 1504 | 807 | 4 | TH |  | B 062 |  | OU Bad Salzungen | (4.+5. BA incl. B 19 OU Witzelroda) | N 2 | 9,4 |  | 69.2 | 69.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts / 4. BA Bauvorbereitung / in Bau
| - | 1505 | 808 | 5 | TH |  | B 088 |  | OU Rothenstein |  | N 2 | 2,6 |  | 27.3 | 27 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Fertigstellung des Gesamtprojekts
| - | 1506 | 809 | 6 | TH |  | B 088 |  | OU Zeutsch |  | N 2 | 1,4 |  | 8.9 | 6.7 | 0 | 2.2 |  |  |  |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 1507 | 810 | 7 | TH |  | B 090n |  | Traßdorf (A 71) | Nahwinden | N 2 | 18,3 |  | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | In Bau
| - | 1508 | 811 | 8 | TH |  | B 243 |  | OU Mackenrode |  | N 3 | 1,7 |  | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | - | FD | 2 |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0 | Zugesagter Neubeginn
| - | 1509 |  | 79 | TH | B4-G10-TH-T3-TH | B 004 |  | OU Nordhausen |  | N 2 | 5,4 |  | 24.5 | 24.5 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | 4.1 | 1.5661 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.5661
| - | 1510 |  | 11 | TH | B4-G30-TH-T3-TH | B 004 |  | OU Greußen |  | N 2 | 5,5 |  | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 4.5 | 1.7188 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.5478
| - | 1511 |  | 13 | TH | B4-G30-TH-T5-TH | B 004 |  | OU Gebesee |  | N 2 | 3,1 |  | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | 8.1 | 3.0939 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.0939
| - | 1512 |  | 91 | TH | B7-G10-TH-T1-TH | B 007 |  | OU Weimar-Ost |  | N 2 | 5,0 |  | 26 | 26 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | 6.9 | 2.6356 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.6356
| - | 1513 |  | 92 | TH | B7-G10-TH-T2-TH | B 007 |  | Nohra | Weimar | E 4 | 4,3 |  | 34.8 | 26.8 | 8 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1514 |  | 93 | TH | B7-G10-TH-T3-TH | B 007 |  | Mönchenholzhausen | Nohra | E 4 | 6,3 |  | 32 | 23 | 9 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 3.2 | 1.2223 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.2223 | Netzschluss B 7
| - | 1515 | 814 | 85 | TH | B7 / B180-G10-TH-ST-SN | B 007 | B 180 | Frohburg (A 72) | Zeitz (A 9) | N 2 | 36,3 |  | 91.8 | 91.8 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | VB | 4 | 1.7 | 0.64934 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934 | Notwendiger Anschluss an neue BAB A 72
| - | 1516 |  | 86 | SN | B7 / B180-G10-TH-ST-SN-T1-SN | B 007 |  | Verlegung n Frohburg |  | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | Notwendiger Anschluss an neue BAB A 72
| - | 1517 |  | 87 | TH | B7 / B180-G10-TH-ST-SN-T2-TH | B 007 |  | Altenburg | Lgr. TH / SN | N 2 | [9 empty] | VE | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | Notwendiger Anschluss an neue BAB A 72
| - | 1518 |  | 88 | TH | B7 / B180-G10-TH-ST-SN-T3-TH | B 007 | B 180 | Altenburg | Rositz | N 2 | [9 empty] | UVS | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | - |  |  |  | Notwendiger Anschluss an neue BAB A 72
| - | 1519 |  | 89 | TH | B7 / B180-G10-TH-ST-SN-T6-TH-ST | B 007 |  | OU Meuselwitz |  | N 2 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | Notwendiger Anschluss an neue BAB A 72
| - | 1520 |  | 15 | TH | B7 / B247-G10-TH-T1-TH | B 007 |  | OU Tüttleben |  | N 2 | 3,2 |  | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 3.7 | 1.4133 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4133
| - | 1521 |  | 16 | TH | B7 / B247-G10-TH-T2-TH | B 007 |  | Gotha | Siebleben | N 3 | 4,4 |  | 14 | 13.2 | 0 | 0.8 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.6487
| - | 1522 |  | 19 | TH | B19-G30-TH-T5-TH | B 019 |  | OU Meiningen, 2. BA |  | N 3 | 4,4 |  | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 |  |  |  | PA | 1 | VB | 4 | 2.9 | 1.1077 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1077
| - | 1523 | 815 | 24 | TH | B84-G10-TH | B 084 |  | OU Bad Langensalza-Ost |  | N 2 | 4,9 |  | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.7 | 1.7952 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.7952
| - | 1524 |  | 25 | TH | B176 / B247-G11-TH-T6V-TH | B 084 |  | Behringen | Reichenbach | N 2/3 | 8,8 |  | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 |  |  |  | ROV | 0 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.0131
| - | 1525 | 816 | 30 | TH | B85-G20-TH | B 085 |  | OU Buttelstedt |  | N 2 | 4,3 |  | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | VB | 4 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7457
| - | 1526 | 817 | 31 | TH | B85-G60-TH | B 085 |  | Schwarza | Saalfeld | E 4 | 2,9 |  | 15 | 10.8 | 4.2 | 0 |  |  | 1 | OP | 0 | VB-E | 3 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 | ja | - |  | - |  | - | 3.8197
| - | 1527 | 818 | 33 | TH | B86-G10-TH | B 086 |  | OU Bad Frankenhausen |  | N 2 | 6,7 |  | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 4.3 | 1.6425 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6425
| - | 1528 | 819 | 41 | TH | B88-G50-TH | B 088 |  | OU Schwarza Süd |  | N 2 | 2,3 |  | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 3.7 | 1.4133 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.4133
| - | 1529 |  | 46 | TH | B88 / B247-G20-TH-T3-TH | B 088 |  | Spange Nauendorf |  | N 2 | 3,7 |  | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | VB | 4 | 6.4 | 2.4446 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 3.2736
| - | 1530 |  | 99 | TH | B88-G10-TH-T4-TH | B 088 |  | Ostanbindung Rudolstadt | Kirchhasel | N 2/3 | 4,5 |  | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 5.1 | 1.948 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.948
| - | 1531 | 820 | 53 | TH | B94-G10-TH | B 094 |  | OU Zeulenroda |  | N 2 | 8,0 |  | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | VB | 4 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.4783
| - | 1532 |  | 55 | TH | B92 / B175-G10-TH-T2-TH | B 175 |  | OU Burkersdorf |  | N 3 | 2,0 |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 3 | 1.1459 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1459
| - | 1533 |  | 56 | TH | B92 / B175-G10-TH-T3-TH | B 175 |  | OU Frießnitz |  | N 3 | 1,5 |  | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 9.6 | 3.6669 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.6669
| - | 1534 |  | 57 | TH | B92 / B175-G10-TH-T4-TH | B 175 |  | OU Großebersdorf |  | N 3 | 2,6 |  | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | VB | 4 | 4.4 | 1.6806 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.6806
| - | 1535 |  | 60 | TH | B176 / B247-G11-TH-T5-TH | B 176 |  | OU Gräfentonna |  | N 3 | 5,8 |  | 26.6 | 26.6 | 0 | 0 |  |  | 1 | LB | 0 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841
| - | 1536 |  | 61 | TH | B7 / B180-G10-TH-ST-SN-T4-TH | B 180 |  | Altenburg-West (B 180) |  | N 2 | 3,9 |  | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | VB | 4 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 1537 |  | 63 | TH | B243-G20-NI-TH-T5-TH | B 243 |  | OU Günzerode |  | N 3 | 6,0 |  | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | 5.7 | 2.1772 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.1772
| - | 1538 |  | 101 | TH | B243-G20-NI-TH-T4-TH | B 243 |  | OU Holbach |  | N 3 | 3,8 |  | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | VE | 0 | VB | 4 | 5.7 | 2.1772 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 2.1772
| - | 1539 |  | 64 | TH | B176 / B247-G11-TH-T1-TH | B 247 |  | OU Kallmerode |  | N 3 | 4,5 |  | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 |  |  | 1 | PU | 1 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841 | ÖPP geplant
| - | 1540 |  | 65 | TH | B176 / B247-G11-TH-T3-TH | B 247 |  | OU Höngeda |  | N 4 | 4,7 |  | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | PU | 1 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841 | ÖPP geplant
| - | 1541 |  | 66 | TH | B176 / B247-G11-TH-T4-TH | B 247 |  | OU Großengottern |  | N 4 | 7,3 |  | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | PF | 1 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 2.0131 | ÖPP geplant
| - | 1542 |  | 102 | TH | B176 / B247-G11-TH-T2-TH | B 247 |  | OU Mühlhausen |  | N 3 | 9,8 |  | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 |  |  | 1 | PU | 1 | VB | 4 | 3.1 | 1.1841 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.1841 | ÖPP geplant
| - | 1543 |  | 70 | TH | B88 / B247-G20-TH-T1-TH | B 247 |  | A 4 | OU Schwabhausen | N 2/4 | 4,1 |  | 19.5 | 18.8 | 0 | 0.7 |  |  |  | VEA | 0 | VB | 4 | 9.2 | 3.5141 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 4.3431
| - | 1544 |  | 104 | TH | B247-G10-NI-TH-T3-TH | B 247 |  | Ferna | Teistungen | N 2 | 7,6 |  | 27.4 | 26.3 | 0 | 1.1 |  |  |  | VEG | 0 | VB | 4 | 2.2 | 0.84032 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.84032
| - | 1545 |  | 83 | TH | B4n / B281-G10-TH-T1-TH | B 281 |  | OU Saalfeld |  | N 2 | 4,1 |  | 27.1 | 27.1 | 0 | 0 |  |  |  | ROVV | 0 | VB | 4 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.8985
| - | 1546 |  | 75 | TH | B281-G20-TH-T2-TH | B 281 |  | Rockendorf | Krölpa | N 3 | 6,0 |  | 30.4 | 30.4 | 0 | 0 |  |  | 1 | ROV | 0 | VB | 4 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5929
| - | 1547 | 821 | 10 | TH | B4-G30-TH-T1-TH | B 004 |  | Sundhäuser Berge |  | E 4 | 3,7 |  | 13.6 | 10.2 | 3.4 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | >10 | 3.8197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 3.8197 | Zunächst Um- und Ausbau
| - | 1548 |  | 21 | TH | B19-G30-TH-T7-TH | B 019 | B 087n | OU Meiningen |  | E 4 | 2,4 |  | 16.6 | 14.3 | 2.3 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 2.8 | 1.0695 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 1.0695
| - | 1549 | 822 | 32 | TH | B86-G20-TH | B 086 |  | OU Oldisleben |  | N 2 | 4,9 |  | 22.7 | 22.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB* | 6 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 1550 |  | 78 | TH | B4-G10-TH-T2-TH | B 004 |  | OU Niedersachswerfen |  | N 2 | 3,7 |  | 19 | 19 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.7457
| - | 1551 |  | 77 | TH | B4-G10-TH-T1-TH | B 004 |  | OU Ilfeld |  | N 2 | 4,3 |  | 73.2 | 73.2 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 1552 |  | 12 | TH | B4-G30-TH-T4-TH | B 004 |  | OU Straußfurt |  | N 2 | 6,1 |  | 23.3 | 23.3 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.4019
| - | 1553 |  | 81 | TH | B4n / B281-G10-TH-T3-TH | B 004n |  | OU Neuhaus a. R. |  | N 2 | 6,3 |  | 32.3 | 32.3 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 1554 | 823 | 72 | TH | B281-G10-TH | B 007 |  | OU Großstöbnitz |  | N 2 | 2,9 |  | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.6311
| - | 1555 |  | 18 | TH | B19-G30-TH-T3-TH | B 019 |  | OU Etterwinden |  | N 3 | 3,0 |  | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 |  |  |  | ROVB | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5547
| - | 1556 |  | 94 | TH | B19-G30-TH-T2-TH | B 019 |  | Wilhelmsthal | Eisenach | N 2/3 | 7,6 |  | 201.8 | 201.8 | 0 | 0 |  |  |  | ROVB | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 1557 |  | 20 | TH | B19-G30-TH-T6-TH | B 019 |  | Fambach | Barchfeld | E 4 | 10,9 |  | 46.3 | 22.7 | 23.6 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.1 | 0.42016 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.42016
| - | 1558 | 824 | 22 | TH | B62-G10-TH | B 062 |  | OU Zella-Mehlis |  | N 2 | 5,1 |  | 28.3 | 28.3 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 1.4 | 0.53475 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.53475
| - | 1559 | 825 | 23 | TH | B84-G30-TH | B 084 |  | OU Marksuhl |  | N 2 | 3,1 |  | 11 | 11 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.211
| - | 1560 | 826 | 26 | TH | B85-G30-TH | B 085 |  | OU Bad Berka |  | N 2 | 3,3 |  | 56.2 | 56.2 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB | 8 | 1.3 | 0.49656 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.49656
| - | 1561 | 827 | 27 | TH | B85-G10-TH | B 085 |  | OU Sömmerda-West |  | N 2 | 2,0 |  | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 |  |  |  | VP | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 1562 | 828 | 28 | TH | B85-G50-TH | B 085 |  | OU Pflanzwirbach |  | N 2 | 1,4 |  | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.3 | 0.87852 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.87852
| - | 1563 | 829 | 29 | TH | B85-G40-TH | B 085 |  | OU Teichel |  | N 2 | 1,5 |  | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.5 | 0.95491 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.95491
| - | 1564 | 830 | 35 | TH | B87n-G20-TH | B 087n |  | Meiningen | Lgr. TH / HE (bzw. B 278) | N 2/3 | 17,9 |  | 76.4 | 76.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.211
| - | 1565 |  | 36 | TH | B87n-G20-TH-T1-TH | B 087n |  | Melkers | Walldorf | N 3 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1566 |  | 37 | TH | B87n-G20-TH-T2-TH | B 087n |  | Herpf | Stepfershausen | N 3 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1567 |  | 38 | TH | B87n-G20-TH-T3-TH | B 087n |  | OU Oberkatz |  | N 3 | [9 empty] | OP | 0 |  |  |  |  | hoch | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1568 |  | 39 | TH | B87n-G20-TH-T4-TH | B 087n |  | OU Kaltennordheim |  | N 3 | [9 empty] | OP | 0 |  |  |  |  | hoch | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1569 |  | 40 | TH | B87n-G20-TH-T5-TH | B 087n |  | OU Diedorf |  | N 3 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1570 | 831 | 42 | TH | B88-G20-TH | B 088 |  | OU Camburg |  | N 2 | 2,1 |  | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.2 | 0.45836 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.2874
| - | 1571 | 832 | 47 | TH | B88-G70-TH | B 088 |  | Wutha | Farnroda | N 2 | 5,4 |  | 49.5 | 49.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 | hoch | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5547
| - | 1572 |  | 96 | TH | B88-G10-TH-T1-TH | B 088 |  | OU Großeutersdorf |  | N 3 | 2,3 |  | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 2.2 | 0.84032 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.84032
| - | 1573 | 833 | 112 | TH | B88-G80-TH | B 088 |  | OU Gehren | Pennewitz | N 2 | 4,4 |  | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 | hoch | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
| - | 1574 | 834 | 48 | TH | B89-G10-TH | B 089 |  | Eisfeld | Hildburghausen | N 3 | 8,2 |  | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | WB | 8 | 2.1 | 0.80213 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.80213
| - | 1575 |  | 49 | TH | B89-G10-TH-T1-TH | B 089 |  | OU Harras |  | N 3 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - |  |  | hoch |  |  | - |  | -
| - | 1576 |  | 50 | TH | B89-G10-TH-T2-TH | B 089 |  | OU Hildburghausen |  | N 3 | [9 empty] | OP | 0 | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  | -
| - | 1577 |  | 52 | TH | B92 / B175-G10-TH-T1-TH | B 092 |  | OU Wolfsgefährt |  | N 3 | 2,6 |  | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 1578 | 835 | 54 | TH | B94-G20-TH | B 094 |  | OU Schleiz |  | N 3 | 6,0 |  | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 |  |  |  | UVS | 0 | WB | 8 | 2.4 | 0.91672 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.91672
| - | 1579 | 836 | 58 | TH | B176-G10-TH | B 176 |  | OU Kölleda |  | N 2 | 2,3 |  | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 |  |  |  | LB | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.211
| - | 1580 |  | 62 | TH | B7 / B180-G10-TH-ST-SN-T5-TH | B 180 |  | Altenburg | Gößnitz (B 93) | N 2 | 6,6 |  | 27 | 27 | 0 | 0 |  |  | 1 | UVS | 0 | WB | 8 | 1.7 | 0.64934 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.64934
| - | 1581 |  | 67 | TH | B7 / B247-G10-TH-T3-TH | B 247 |  | Gotha | A 4 | E 4 | 2,1 |  | 9.7 | 7.3 | 1.5 | 0.9 |  |  |  | VE | 0 | WB | 8 | 1.9 | 0.72573 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.72573
| - | 1582 |  | 69 | TH | B88 / B247-G20-TH-T2-TH | B 247 |  | OU Schwabhausen | Spange Nauendorf | E 4 | 3,4 |  | 11 | 7.5 | 3.5 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.6 | 0.61114 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.61114
| - | 1583 | 837 | 103 | TH | B249-G30-TH | B 249 |  | Grabe | Körner | N 2 | 8,0 |  | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 |  |  |  | VE | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.76393
| - | 1584 | 838 | 71 | TH | B249-G20-TH | B 249 |  | OU Mühlhausen |  | N 2 | 5,8 |  | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1.5 | 0.57295 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.4019
| - | 1585 |  | 74 | TH | B281-G20-TH-T1-TH | B 281 |  | OU Pößneck |  | N 3 | 7,9 |  | 52 | 52 | 0 | 0 |  |  | 1 | ROV | 0 | WB | 8 | 2 | 0.76393 |  | - |  | 0 | hoch | 0.829 |  | - |  | - |  | - | 1.5929
| - | 1586 |  | 84 | TH | B4n / B281-G10-TH-T2-TH | B 281 |  | Lichte | Reichmannsdorf | N 3 | 12,2 |  | 74.7 | 74.7 | 0 | 0 |  |  |  | OP | 0 | WB | 8 | 1 | 0.38197 |  | - |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - | 0.38197
|  | 1587 | 839 | - | RP | A001-G10-NW-RP
|  | 1588 | 840 | - | BY | A003-G030-BY
|  | 1589 | 841 | - | BY | A007-G020-BY-BW
|  | 1590 | 842 | - | BY | A008-G010-BY
|  | 1591 | 843 | - | BY | A096-G010-BY
|  | 1592 | 844 | - | ST | A14-G20-ST-BB
|  | 1593 | 845 | - | NW | A1-G100-NW
|  | 1594 | 846 | - | HH | A1-G10-HH-SH-NI
|  | 1595 | 847 | - | NW | A1-G120-NW
|  | 1596 | 848 | - | NW | A1-G60-NW
|  | 1597 | 849 | - | SH | A21-G20-SH-NI
|  | 1598 | 850 | - | NI | A2-G11-NI
|  | 1599 | 851 | - | HE | A3-G30-HE
|  | 1600 | 852 | - | NW | A40-G30-NW
|  | 1601 | 853 | - | NW | A42-G40-NW
|  | 1602 | 854 | - | NW | A44-G60-NW-HE
|  | 1603 | 855 | - | NW | A45-G10-NW
|  | 1604 | 856 | - | NW | A45-G20-NW
|  | 1605 | 857 | - | HE | A45-G30-HE-BY
|  | 1606 | 858 | - | HE | A45-G50-NW-HE
|  | 1607 | 859 | - | NW | A45-G60-NW
|  | 1608 | 860 | - | NW | A46-B7-G41-NW
|  | 1609 | 861 | - | NW | A4-G60-NW
|  | 1610 | 862 | - | HE | A5-G20-HE
|  | 1611 | 863 | - | HE | A661-G30-HE
|  | 1612 | 864 | - | HE | A66-G10-HE
|  | 1613 | 865 | - | NI | A7-G20-NI
|  | 1614 | 866 | - | NI | A7-G30-NI
|  | 1615 | 867 | - | BW | A860 / B31-G20-BW
|  | 1616 | 868 | - | BW | A98-G100-BW
|  | 1617 | 869 | - | NW | B58-G10-NW
|  | 1618 | 870 | - | BY | B013-G060-BY
|  | 1619 | 871 | - | BY | B013-G080-BY
|  | 1620 | 872 | - | BY | B013-G090-BY
|  | 1621 | 873 | - | BY | B014-G010-BY
|  | 1622 | 874 | - | BY | B015-G070-BY
|  | 1623 | 875 | - | BY | B016-G010-BY
|  | 1624 | 876 | - | BY | B016-G031-BY
|  | 1625 | 877 | - | BY | B016-G050-BY
|  | 1626 | 878 | - | BY | B023-G010-BY
|  | 1627 | 879 | - | BY | B025-G010-BY
|  | 1628 | 880 | - | BY | B025-G020-BY
|  | 1629 | 881 | - | BY | B026-B020-BY
|  | 1630 | 882 | - | BY | B026-G044-BY
|  | 1631 | 883 | - | HE | B062-G10-HE
|  | 1632 | 884 | - | BY | B085-G010-BY
|  | 1633 | 885 | - | MV | B104-G10-MV
|  | 1634 | 886 | - | ST | B107-G20-ST
|  | 1635 | 887 | - | RP | B10-G11-RP
|  | 1636 | 888 | - | BW | B10-G80-BW
|  | 1637 | 889 | - | BB | B167 / B112-G40-BB
|  | 1638 | 890 | - | BB | B167 / B5-G10-BB
|  | 1639 | 891 | - | BB | B167-G30-BB
|  | 1640 | 892 | - | SN | B169-G30-SN-BB
|  | 1641 | 893 | - | TH | B176 /B 247-G11-TH
|  | 1642 | 894 | - | ST | B183-G20-ST
|  | 1643 | 895 | - | ST | B184-G10-ST
|  | 1644 | 896 | - | ST | B185-G10-ST
|  | 1645 | 897 | - | ST | B187-G10-ST
|  | 1646 | 898 | - | ST | B188-G10-ST
|  | 1647 | 899 | - | ST | B190n-G10-ST-NI
|  | 1648 | 900 | - | TH | B19-G30-TH
|  | 1649 | 901 | - | ST | B1-G10-ST
|  | 1650 | 902 | - | NI | B214-G50-NI
|  | 1651 | 903 | - | NW | B221-G20-NW
|  | 1652 | 904 | - | NW | B236-B480-G10-NW
|  | 1653 | 905 | - | NW | B237_B51-G10-NW
|  | 1654 | 906 | - | NW | B239-G30-NW
|  | 1655 | 907 | - | NI | B247-G10-NI-TH
|  | 1656 | 908 | - | NI | B248 / B216-G10-NI
|  | 1657 | 909 | - | HE | B249-G10-HE
|  | 1658 | 910 | - | HE | B251-G20-HE
|  | 1659 | 911 | - | HE | B252-G10-HE
|  | 1660 | 912 | - | HE | B252-G20-HE
|  | 1661 | 913 | - | HE | B253-G10-HE
|  | 1662 | 914 | - | HE | B253-G20-HE
|  | 1663 | 915 | - | NW | B265-G266-G10-NW
|  | 1664 | 916 | - | BW | B27 / B314-G10-BW
|  | 1665 | 917 | - | HE | B27-G20-HE
|  | 1666 | 918 | - | SN | B282-G10-SN
|  | 1667 | 919 | - | BY | B285-G010-BY
|  | 1668 | 920 | - | BY | B289-G021-BY
|  | 1669 | 921 | - | BY | B289-G030-BY
|  | 1670 | 922 | - | BY | B28n_B32-G60-BW
|  | 1671 | 923 | - | BY | B299-G030-BY
|  | 1672 | 924 | - | BY | B299-G130-BY
|  | 1673 | 925 | - | SN | B2-G10-SN
|  | 1674 | 926 | - | SN | B2-G10-ST
|  | 1675 | 927 | - | SN | B2-G20-SN
|  | 1676 | 928 | - | NI | B3 / B240 / B64-G10-NI
|  | 1677 | 929 | - | BY | B300-G020-BY
|  | 1678 | 930 | - | BY | B300-G045-BY
|  | 1679 | 931 | - | BY | B301-G010-BY
|  | 1680 | 932 | - | BY | B301-G021-BY
|  | 1681 | 933 | - | BY | B301-G030-BY
|  | 1682 | 934 | - | BY | B303-G030-BY
|  | 1683 | 935 | - | BY | B303-G050-BY
|  | 1684 | 936 | - | BY | B304-G010-BY
|  | 1685 | 937 | - | Ni | B322 / B439-G10
|  | 1686 | 938 | - | BW | B32-G10-BW
|  | 1687 | 939 | - | BW | B34-G10-BW
|  | 1688 | 940 | - | RP | B36 / B293-G10-RP-BW
|  | 1689 | 941 | - | HE | B38-G10-HE
|  | 1690 | 942 | - | HE | B3-G10-HE
|  | 1691 | 943 | - | RP | B420n-G20-RP
|  | 1692 | 944 | - | BW | B463-G10-BW
|  | 1693 | 945 | - | BY | B466-G020-BY
|  | 1694 | 946 | - | BY | B471-G015-BY
|  | 1695 | 947 | - | BY | B472-G020-BY
|  | 1696 | 948 | - | HE | B47-G10-HE
|  | 1697 | 949 | - | NW | B482-G10-NW
|  | 1698 | 950 | - | RP | B49n-G10-RP
|  | 1699 | 951 | - | TH | B4-G10-TH
|  | 1700 | 952 | - | TH | B4n / B281-G10-TH
|  | 1701 | 953 | - | BY | B533-G010-BY
|  | 1702 | 954 | - | HE | B54 / 417-G10-HE-RP
|  | 1703 | 955 | - | NW | B54 / B483-G10-NW
|  | 1704 | 956 | - | NW | B54-G30-NW
|  | 1705 | 957 | - | NW | B55-G10-NW
|  | 1706 | 958 | - | NW | B56-G30-NW
|  | 1707 | 959 | - | NW | B62 / B508-G30-NW
|  | 1708 | 960 | - | HE | B62-G40-HE
|  | 1709 | 961 | - | NW | B66-G30-NW
|  | 1710 | 962 | - | NW | B67_B474-G20
|  | 1711 | 963 | - | ST | B6n-G12-ST
|  | 1712 | 964 | - | TH | B7 / B247-G10-TH
|  | 1713 | 965 | - | NW | B7 / B480-G10-NW
|  | 1714 | 966 | - | ST | B71-G20-ST
|  | 1715 | 967 | - | TH | B7-G10-TH
|  | 1716 | 968 | - | HE | B82-G10-NW-HE-NI
|  | 1717 | 969 | - | TH | B88 / B247-G20-TH
|  | 1718 | 970 | - | TH | B88-G10-TH
|  | 1719 | 971 | - | TH | B92 / B175-G10-TH
|  | 1720 | 972 | - | MV | B96_B104_B197-G10-MV
|  | 1721 | 973 | - | RP | B9n-G10-RP